РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    16.05.2011 г. №   227

п.Калевала

О переходе на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрацией Калевальского муниципального района и подведомственными учреждениями

Во исполнение распоряжения Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде», Распоряжения Правительства Республики Карелия   № 425р-п от 10.11.2010, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения перехода на предоставление услуг в электронном виде в Калевальском  муниципальном районе,

Администрация Калевальского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План  перехода на предоставление в электронном виде   муниципальных   услуг  Администрацией  Калевальского муниципального района и подведомственными  учреждениям.

2. Утвердить  прилагаемый Сводный перечень первоочередных  муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  Калевальского муниципального района  в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде  подведомственными учреждениями,  в рамках переданных государственных полномочий

3. Управлению делами администрации Калевальского  муниципального района:

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Калевальского муниципального района.

3.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в «Вестнике муниципального образования «Калевальский национальный район».

3.3. Довести настоящее постановление до сведения ответственных исполнителей.

4. Постановление № 304 от 22.07.2010 «Об утверждении Календарного плана по переходу на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления Калевальского муниципального района и подведомственными им учреждениями» признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  Главы администрации И.В.Кузьмину.

Первый зам. Главы Администрации

Калевальского муниципального района				О.А.Бурак

исп.Кононова Ю.В.

Дело -1,  управление делами – 1, ОПРТ – 1, выписки – исполнителям.

- Утвержден

Постановлением  Администрации

Калевальского муниципального района

от 16.05.2011 № 227

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде   муниципальных   услуг

Администрацией  Калевальского муниципального района

и подведомственными  учреждениями

| N п/п | Наименование услуги в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р | Наименование услуги (функции), предоставляемой муниципальном образовании «Калевальский национальный район» | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Калевальского муниципального района | МУ «Управление образования», муниципальное образовательное учреждения, реализующее программу дошкольного образования | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 1.2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Калевальского муниципального района | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации); организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования | МУ «Управление образования», | До 01.12. 2010 |  |  |  |  |
|  |  | детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Калевальского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Зачисление в образовательное учреждение | прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения Калевальского муниципального района | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные учреждения | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 1.4 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные учреждения | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 1.5 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Муниципальные образовательные учреждения | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 1.6 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные учреждения | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прием заявок, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | направление граждан для оказания специализированной медицинской помощи в специализированные медицинские учреждения | МУ Калевальская ЦРБ | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.2 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи | направление граждан, проживающих на территории Республики Карелия, в установленном порядке для оказания высокотехнологической медицинской помощи за пределы Республики Карелия | МУ Калевальская ЦРБ | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.3 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Карелия для определенной категории граждан | прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Карелия для определенной категории граждан | МУ Калевальская ЦРБ | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.4 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | выдача направлений гражданам на прохождение медико- социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | МУ Калевальская ЦРБ | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 2.5 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | организация записи на прием к врачу (различные виды предварительной записи пациентов на прием к врачу) | МУ Калевальская ЦРБ | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.6 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | МУ Калевальская ЦРБ | до 01.11. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные учреждения | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
|  |  | обеспечение инвалидов с освобождением от оплаты или на льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возможностью пользования услугами сурдопереводчиков (за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компенсация затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно, обучающегося и воспитываемого в муниципальном дошкольном или общеобразовательном учреждении по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, начального образования, основного общего, среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на: 1) социальное обслуживание на дому (включая социальное медицинское обслуживание); 2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; 3) стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания (отделениях временного проживания, пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо от их наименования); 4) срочное социальное обслуживание | МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Калевальского муниципального района» |  |  |  |  |  |
|  |  | социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Администрация Калевальского муниципального района | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| IV. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | МУ «Собственность муниципального образования "Калевальский национальный район" | до 01.12. 2010 |  |  |  |  |
| 4.2 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 4.3 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Администрация Калевальского муниципального района, МУ «Архив Калевальского района» | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 4.4 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 4.5 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства, МУ «Собственность муниципального образования "Калевальский национальный район" | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 4.6 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
|  |  | выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Калевальского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Администрация Калевальского муниципального района | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |

- Утвержден

Постановлением  Администрации

Калевальского муниципального района

от 16.05.2011  № 227

Сводный перечень

первоочередных  муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  Калевальского муниципального района

в электронном виде,  а также услуг, предоставляемых в электронном виде  подведомственными учреждениями,

в рамках переданных государственных полномочий

| N п/п | Наименование услуги в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р | Наименование услуги (функции), предоставляемой муниципальном образовании «Калевальский национальный район» | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | организация оказания социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания | Администрация Калевальского муниципального района, МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Калевальского муниципального района «Ауринко», МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Калевальского муниципального района» | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.08. 2011 | до 01.01. 2012 | до 01.08. 2012 |
| 2. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | организация оказания в муниципальных учреждениях социального обслуживания социальных услуг детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей | Администрация Калевальского муниципального района, МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Калевальского муниципального района «Ауринко» | до 01.12. 2010 | до 01.01. 2011 | до 01.08. 2011 | до 01.01. 2012 | до 01.08. 2012 |
|  |  | ежемесячная выплата на содержание каждого ребёнка опекуну (попечителю), приёмной семье, патронатному воспитателю | Администрация Калевальского муниципального района, МУ «Управление образования» |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда приемного родителя, патронатного воспитателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выплата вознаграждения при передаче под опеку (попечительство) ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющегося ребенком-инвалидом и (или) находящегося в возрасте старше 13 лет, опекуну (попечителю), не являющемуся приемным родителем, патронатным воспитателем |  |  |  |  |  |  |