- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.08.2014г.  № 395

п. Калевала

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Калевальского муниципального района на 2013-2018 годы» (в новой редакции)

В целях реализации  отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года № 597  « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р,  распоряжения Правительства  Республики Карелия  от 30 апреля 2013года № 229р-П  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Карелия на 2013-2018 годы»

Администрация Калевальского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции прилагаемый согласованный  Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия  План мероприятий («дорожную  карту»)       «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания  населения Калевальского муниципального района на 2013-2018 годы»  ( далее «дорожная карта»).

2. Настоящее постановление подлежит   опубликованию в официальном  бюллетене  «Вестник муниципального образования «Калевальский национальный район» и размещению на официальном сайте администрации района.

3. Постановление Администрации Калевальского муниципального района от 01.07.2013 г. № 262 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Калевальского муниципального района на 2013-2018 годы» признать утратившим силу.

4. Контроль за  исполнением «дорожной карты»  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  Главы Администрации

Калевальского муниципального района                                                        Н.И.Станкевичус

| Согласовано Заместитель министра здравоохранения и социального развития Республики Карелия ________________А.В. Голубченко | Утверждён постановлением Администрации Калевальского муниципального района от 14.08.2014 года № 395 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения  Калевальского муниципального района  на 2013-2018 годы»

- Общее описание  «дорожной карты»

- Для полного удовлетворения потребностей населения района  в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и дальнейшее развитие системы социального обслуживания населения, её адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путём решения кадровых проблем отрасли.

Целью реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Калевальском муниципальном районе  на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта») является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, непосредственно взаимосвязанных с переходом на «эффективный контракт».

Для достижения поставленной цели необходимо:

решить задачи, связанные с модернизацией и развитием системы социального обслуживания населения, ее адаптацией к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям;

разработать муниципальные правовые акты в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

сохранить кадровый потенциал и повысить престиж профессии социальных работников посредством проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда;

укрепить материально-техническую базу учреждения социального обслуживания населения.

- Основными проблемами в сфере социального обслуживания населения Калевальского муниципального района являются:

- Недостаточная доступность социальных услуг, в связи с чем необходимо создание моделей предоставления социальных услуг для населения, проживающего в отдаленных территориях, включая деятельность мобильных бригад, предоставление услуг сиделки и другие;

- Дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующей напряженности и интенсивности их труда.

До настоящего времени оставался нерешенным вопрос низкого уровня оплаты труда специалистов, работающих в сфере социального обслуживания населения, что приводит к текучести квалифицированных кадров и непривлекательности  работы в учреждении социального обслуживания для молодых специалистов.

За 2011 год среднемесячная заработная плата социальных  работников в Калевальском районе составляла 8341 руб. или 37,6% к средней заработной плате по Республике Карелия. За 2012 год  среднемесячная заработная плата социальных работников составила 9072 рублей, или 35,58 % от средней заработной платы в республике. За 2013 год  среднемесячная заработная плата социальных работников составила 13740 рублей, или 49,5 % от средней заработной платы в республике. За 2 полугодие 2013 года  среднемесячная заработная плата социальных работников составила 17448  рублей, или 63 % от средней заработной платы в республике.

На 01.01.2014 года штатная численность социальных работников  муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» составляет 21 человек или 41,6% от общей численности работающих в муниципальном  учреждении социального обслуживания населения.

- Материально-техническая база  муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района»  нуждается в  укреплении. Требуется приобретение спортивного инвентаря, реабилитационного оборудования, специализированной мебели для детей-инвалидов, специализированных комплексов на участки для организации прогулок и спортивно-оздоровительных мероприятий детей-инвалидов, приобретение спортивно-реабилитационного  оборудования.

Ветхие здания, а также здания, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют.

Не развита сеть негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в  сфере социального обслуживания населения. Социальные услуги на территории Калевальского района предоставляются                         1 государственным и 1 муниципальным учреждением социального обслуживания населения.

- Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания в пределах компетенции органов местного самоуправления Калевальского муниципального района и в соответствии с требованиями Федерального закона                                 от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

оптимизация структуры и штатной численности  муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района», проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде и поднятие престижа профессии социального работника;

повышение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году средней заработной платы социальных работников до целевых показателей, указанных в приложении к «дорожной карте»;

укрепление материально-технической базы  муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района»;

внедрение современных технологий социального обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем привлечения организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

  - подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания населения на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания населения и выявления существующих проблем;

  - подготовка нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения в пределах компетенции органов местного самоуправления Калевальского муниципального района;

  - оптимизация структуры и штатной численности  муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» на основе сокращения неэффективных, маловостребованных гражданами социальных услуг, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг, предоставляемых гражданам в сфере социального обслуживания на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций в целях получения дополнительного резерва средств на повышение оплаты труда;

  - сокращение численности работников, занятых в системе социального обслуживания населения (преимущественно работников административно-хозяйственного управления), в целях  высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников;

  - развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания населения путем доведения в 2017 году средней заработной платы социальных работников до целевых показателей, указанных в приложении к «дорожной карте», ежегодного обучения до 30% работников муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» с целью увеличения числа квалифицированных  кадров в социальных службах за 5 лет не менее чем на 30% от численности работающих в настоящее время;

  - повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрепления материально-технической базы  муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района»;

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- внедрения современных технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей, семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- введения  принципов «эффективного контракта» с работниками  муниципального бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Ауринко» Калевальского муниципального района»: заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам), в которых конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для установления  стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

Таблица 1

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения в том числе: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инва-лидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосу-дарственных и в немуни-ципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
| Удельный вес зданий стацио-нарных учреждений социаль-ного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес негосударст-венных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0,0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей | % | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 |

В соответствии с распоряжением Правительства Республики  Карелия от 25 декабря 2012 года № 814р-П  сроки повышения заработной платы для социальных работников установлены с 1 июля 2013 года, 1 июля 2014 года, 1 июля 2015 года.

Показатели повышения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания Республики Карелия приведены в приложении к «дорожной карте».

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ положения дел в сфере социального обслуживания населения (включая граждан пожилого возраста), выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания населения Калевальского района | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | по запросу | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 1.2. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению нарушений; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и др. | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ежегодно до 05 июля и 20 декабря | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 1.3. | Анализ кадрового обеспечения в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района», в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ежеквартально | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 1.4. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению на основе проведения социологических исследований среди получателей социальных услуг | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% | ежегодно (март) | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 1.5. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг. | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия. | 2014 | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 1.6. | Мониторинг оптимизации штатной численности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района», выявление неэффективных, маловостребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских), осуществляемых МБУ КЦСОН «Ауринко», на условиях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | до 2015 года | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 1.7. | Изучение опыта внедрения механизма частно-государственного партнерства в систему социального обслуживания населения и оценка возможности применения его на территории Калевальского района | Информационно-аналитическая записка | 2014-2015 г. | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | Формирование новой нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения района | 2014 -2015 гг. | Администрация Калевальского муниципального района |
| 2.2. | Подготовка предложений по совершенствованию статистического учета в системе социального обслуживания населения | Информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | по запросу | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию населения |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. Анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке пожилым людям лекарств на дом. | Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 3.2. | Выполнение рекомендаций Минтруда России по использованию опыта работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию. | информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | по запросу | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 3.3. | Внедрение Модельной программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, в работу муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района». | Распространение технологии социального сопровождения в районе | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 4. Повышение доступности предоставления социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: - организация «Школ по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами» для родственников на базе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района». | внедрение современных технологий социального обслуживания населения | 2015-2018 | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района». | Повышение качества предоставляемых социальных услуг. | ежегодно (по отдельному плану) | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 4.3. | Выработка предложений по внесению изменений в строительные, эпидемиологические и гигиенические правила и нормативы, правила комплексной безопасности, регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения | Предоставление информации в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия. | по запросу | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 4.4. | Распространение в Калевальском районе передового опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в учреждениях социального обслуживания на основе рекомендаций Минтруда России. | Внедрение современных технологий социального обслуживания населения | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 4.5. | Обобщение и распространение информации о наилучших практиках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания. | Повышение доступности предоставления социальных услуг | 2013-2018 годы | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения на основе контроля и оценки качества работы организации |  |  |  |  |
| 5.1. | Формирование комиссии в Администрации Калевальского муниципального района по повышению качества предоставления социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | Формирование системы управления качеством предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 2014 год | Администрация Калевальского муниципального района |
| 5.2 | Создание попечительского совета в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | Локальный акт МБУ КЦСОН «Ауринко» | 2014 год | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 5.3 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников МБУ КЦСОН «Ауринко» в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 1 июля 2013 года № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников». | Повышение эффективности и качества работы МБУ КЦСОН «Ауринко» | 2014 год | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 5.4 | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы. | Повышение Информированности населения о системе социального обслуживания в Калевальском районе и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 5.5. | Реализация мероприятий по проведению независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 августа 2013 года № 391а «О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания», в том числе: | Разработка рекомендаций по улучшению качества социального обслуживания; формирование рейтингов организаций социального обслуживания | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, |
|  | Организация деятельности по проведению независимой оценки качества работы муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | Принятие муниципального правового акта по проведению независимой оценки | 2015-2018 | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
|  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | Обновление официального сайта муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципаль-ного района», размещение информации о деятельности на официальном сайте bus.gov.ru | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
|  | Проведение мониторинга работы муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района», участие в формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания, и составлении рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами. | Разработка и утверждение планов по улучшению качества работы муниципального бюджет-ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
|  | Создание условий для активизации участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | Муниципальные правовые акты | ? | Администрация Калевальского муниципального района |

| - Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий работников учреждений социального обслуживания, совершенствование оплаты их труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Подготовка муниципальных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | Муниципальные правовые акты | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.2. | Формирование бюджета района и расходов на повышение заработной платы социальных работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения | доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Республике Карелия до целевых значений | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района |

| 6.2. | оплаты труда работников и в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных отделений. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Координация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» по достижению целевых значений среднемесячной заработной платы социальных работников. | рекомендации муниципаль-ного бюджетного учреждения «Комплекс-ный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | постоянно | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.4 | Мониторинг среднемесячной заработной платы и численности работников, занятых на штатных должностях в муниципальном бюджетном учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | аналитическая информация | постоянно | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.5. | Заключение трудовых договоров с руководителем МБУ КЦСОН «Ауринко» в соответствии с типовой формой трудового договора, заключаемого с руководителем учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»), предусмотрев в них обязательства соблюдения целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам учреждений с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Республике Карелия в 2017 году до целевых показателей. | 100%-ое заключение трудовых договоров с руководителем муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | 2013 год далее – по мере необходимости | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.6. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руково-дителя муниципального бюджетного учреждения «Комп-лексный центр социального обслуживания населения «Аурин-ко» Калевальского муниципального района», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». | представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещение их в системе Интернет (100%) | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.7 | Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | муниципальные правовые акты | по мере необходимости | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.8. | Обеспечение предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителя муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год. | муниципальные правовые акты | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.9. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основ-ного и вспомогательного персонала муниципального бюд-жетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муници-пального района» до 1:0,7–1:0,5 (с учетом типа учреждения) | муниципальные правовые акты | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.10 | Обеспечение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» в размере не более 40%. | муниципальные правовые акты | ежегодно | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 6.11 | Внедрение систем нормирования труда в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказами Минтруда России от 31 мая 2013 года № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда» и от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях». | рекомендации руководителю; оптимизация системы предоставления социальных услуг | 2014 – 2015 годы | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.12 | Осуществление контроля за соблюдением руководителем муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | аналитическая информация в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ежегодно по запросу | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.13 | Подготовка рекомендаций руководителю муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» по поэтапному переводу работников на «эффективный контракт». | рекомендации руководителю | по мере необходимости | Администрация Калевальского муниципального района |
| 6.14 | Организация заключения дополнительных соглашений к тру-довым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России. | заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждения | ежегодно | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 6.15 | Проведение информационно-разъяснительной работы в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт», по реализации муниципальной «дорожной» карты», включая меры по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний в трудовых коллективах; анализ обращений работников, учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах. | повышение информированности работников | ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 6.16 | Утверждение планов мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | доведение доли ежегодно обученных работников до 30% | I квартал ежегодно | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 6.17 | Повышение квалификации и переподготовка работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района», в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям. | обеспечение доли ежегодно обученных работников до 30% подготовка к внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания | ежегодно | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 6.18 | Проведение аттестации специалистов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» с последующим их переводом на «эффективный контракт». | Разработка инструкций, регламентов по порядку формирования аттестацион-ных комиссий и порядку аттестации работников. Перевод работников на «эффективный контракт» в соответствии с рекоменда-циями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муници-пального) учреждения при введении «эффективного контракта». | ежегодно, начиная с 2015 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» |
| 6.19 | Внедрение профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг | с 2015 года | Администрация Калевальского муниципального района |