РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   08.08.2014   № 388

п. Калевала

Об утверждении Плана мероприятий «По организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия на территории Калевальского муниципального района»

В соответствии с п. 3.2 второго вопроса протокола совещания с главами муниципальных районов и городских округов, главами администраций муниципальных районов и городских округов Республики Карелия от 03.07.2014 года:

Администрация Калевальского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «По организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственном электронном взаимодействии» (далее – «дорожная карта»).

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмину

Исполняющий обязанности Главы Администрации

Калевальского муниципального района		                                               Н.И.Станкевичус

Утвержден

Постановлением Администрации

Калевальского муниципального района

№ 388 от  08.08.2014

План мероприятий «По организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде

и межведомственного электронного взаимодействия на территории Калевальского муниципального района»

| № | Мероприятия | Дата выполнения | Планируемый результат | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация управления перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного должностного лица в администрации муниципального района за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | 10 августа 2014 года | Распоряжение Администрации Калевальского муниципального района от 01.08.2014 № 513-р «О назначении должностного лица, ответственного за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие в органах местного самоуправления Калевальского муниципального района» | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462 |  |
| 1.2 | Назначение ответственного специалиста в администрации муниципального района, координирующего работу по организации оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | 10 августа 2014 года | Распоряжение Администрации Калевальского муниципального района от 01.08.2014 № 514-р «О назначении специалиста, координирующего работу по организации оказания муниципальных услуг в электронном виде», внесение изменений в должностной регламент | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071 Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района Ю. В. Кононова, 8-814-54-41720 |  |
| 1.3 | Назначение ответственного специалиста администрации городского и сельских поселений за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие на территории городского и сельского поселения | 10 августа 2014 года | Распоряжение Администрации Луусалмского сельского поселения от 01.08.2014 № 68-р «О назначении, внесение необходимых изменений в должностной регламент»; Распоряжение Администрации Юшкозерского сельского поселения от 01.08.2014 № 46-р «О назначении, внесение необходимых изменений в должностной регламент»; - Распоряжение Администрации Боровского сельского поселения от 06.08.2014 г. № 38-р «О назначении лиц ответственных за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие на территории Боровского сельского поселения»; - Распоряжение Администрации Калевальского городского поселения от 13.02.2014 г. № 17-р «О назначении Батиной В.А. ответственной за организацию предоставления муниципальных услуг в электронном виде»; Распоряжение Администрации Калевальского городского поселения от 13.02.2014 г. № 19-р «О назначении Богдановой-Болотновой А.А. ответственной за организацию межведомственного электронного взаимодействия» | Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Батина В.А. 8-814-5-42230, Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Богданова-Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 1.4 | Сформировать временную рабочую группу из сотрудников администрации муниципального района, в том числе ответственных специалистов администраций городских и сельских поселений | 25 августа 2014 года | Распоряжение Администрации Калевальского муниципального района от 13.12.2013 г. № 892-р «О создании рабочей группы по координации работы оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия на территории Калевальского муниципального района» | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462 Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071 |  |
| 1.5 | Предусмотреть при формировании бюджета муниципальных образований финансирование направления «Информатизация муниципального образования» | 1 сентября 2014 года | Отдельная строка в бюджете Калевальского муниципального района/ Отдельная строка в бюджете Луусалмского сельского поселения/Отдельная строка в бюджете Юшкозерского сельского поселения/Отдельная строка в бюджете Боровского сельского поселения/ Отдельная строка в бюджете Калевальского городского поселения | Главы Администрации Калевальского муниципального района В. И. Булавцева; 8-814-54-41105 Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Глава Администрации Боровского сельского поселения Л. В. Мостайкина, 8-814-56185; Главный специалист Калевальского городского поселения Л. А. Чумакова, 8-814-54-41204 |  |
| 1.6 | Организовать учет муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на территории муниципального района, в том числе в электронном виде | Постоянно | Статистика востребованности муниципальных (государственных) услуг | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникацион-ным технологиям М. П. Вильковская 8-814-54-41071; Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Батина В.А. 8-814-54-42230, |  |
| 1.7 | Внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг, предусматривающие предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организацию межведомственного электронного взаимодействия | В течение 2014-2015 гг. | Административные регламенты отвечают требованиям федерального законодательства | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 1.8 | Внести изменения в должностные регламенты специалистов, ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и формирование межведомственных запросов и ответов в электронном виде для оказания муниципальных и государственных услуг | 1 ноября 2014 года | Ответственность специалистов за предоставление услуг в электронном виде | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района Ю. В. Кононова, 8-814-54-41720; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Глава Администрации Боровского сельского поселения Л. В. Мостайкина, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| - Организация межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Назначение ответственных специалистов за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения) в электронном виде | 10 августа 2014 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления ответов на запросы федеральных органов власти | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Калевальского муниципального района Тихон Е. И.; Директор Муниципального бюджетного учреждения «Собственность муниципального образования «Калевальский национальный район» Рямонен В. В.; Начальник управления делами Администрации Калевальского муниципального района Кононенко Е. В.; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Батина В. А. 8-814-54-42230; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; |  |
| 2.2 | Внесение изменений в Перечень типовых муниципальных (государственных) услуг с элементами межведомственного взаимодействия | 20 августа 2014 года | Постановление Администрации Калевальского муниципального района от 15.12.2011 г. № 629 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг Калевальского муниципального района с элементами межведомственного взаимодействия»; Постановление Администрации Боровского сельского поселения от 29.12.2011 г. № 100 «Об утверждении перечня муниципальных услуг Боровского сельского поселения с элементами межведомственного взаимодействия»; Постановление Администрации Юшкозерского сельского поселения от 24.12.2012 г. № 1 «Об утверждении перечня муниципальных услуг Юшкозерского сельского поселения с элементами межведомственного взаимодействия»; Постановление Администрации Луусалмского сельского поселения от 22.01.2012 № 15 «Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия»; | Управление делами Администрации Калевальского муниципального района Е.В. Кононенко, 8-814-54-41720; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; |  |
| 2.3 | Назначение ответственных специалистов за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) в электронном виде для оказания муниципальных (государственных) услуг | 20 августа 2014 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления запросов в федеральные органы власти | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Батина В.А. 8-814-5-42230, Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; |  |
| 2.4 | Обеспечить своевременное информирование специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ об изменении ответственных специалистов муниципального района за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения), а также за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) | Постоянно | Актуальные списки ответственных специалистов для работы в ИС «СИР» по межведомственному электронному взаимодействию | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 2.5 | Формирование заявок на подключение к запросам от других субъектов Российской Федерации, необходимым для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования | IV квартал 2014 года | План график ввода в эксплуатацию и подключения сервисов от других субъектов Российской Федерации | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 2.6 | Контроль за сохранностью установленного программного обеспечения для работы в ИС «СИР», а также за подключением и доступом администраций муниципальных образований к РСМЭВ | Постоянно | Обеспечение доступа специалистов к ИС «СИР» | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникацион-ным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 2.7 | Формирование перечня подведомственных учреждений (организаций) органов местного самоуправления с целью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | в течение 2014-2015 гг. | План подключений указанных организаций | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникацион-ным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-54-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 2.8 | Увеличение числа рабочих мест сотрудников муниципальных образований, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 2.9 | Приобретение электронных цифровых подписей для сотрудников, ответственных за оказание муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462 Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| - Организация предоставления муниципальных услуг и услуг подведомственных учреждений, которые должны предоставляться в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | 10 сентября 2014 года | Нормативно правовой акт, устанавливающий порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462; Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 |  |
| 3.2 | Внесение изменений в План перевода в электронный вид муниципальных услуг органов местного самоуправления Республики Карелия и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Республики Карелия, которые подлежат переводу в электронный вид | 5 сентября 2014 года | Формирование оптимального Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 | При необходимости |
| 3.3 | Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | Постоянно | Ведение Реестра муниципальных услуг Республики Карелия | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071 Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133, Специалист 1 категории Калевальского городского поселения В. А. Батина, 8-814-54-42230 | Закрепление в должностном регламенте должностных обязанностей по формированию и сопровождению реестра муниципальных услуг |
| 3.4 | Осуществление мониторинга (отслеживание) опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг | Постоянно | Актуализация сведений о предоставляемых услугах | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071 Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Л .М. Буянова, 8-814-54-57247; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 | При выявлении не совпадающих сведений в реестре и на порталах необходимо информировать специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ |
| 3.5 | Уточнение списка специалистов администраций муниципальных образований, ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде | 1 сентября 2015 года, затем по мере изменений | Предоставление ответственным специалистам доступа к рабочему кабинету ИС «СИР» для предоставления услуг в электронном виде | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071 Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 | При внесении изменений в список специалистов ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде необходимо информировать специалистов Государственного комитета РК по развитию информационно-коммуни-кационных технологий |
| 3.6 | Повышение уровня востребованности государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, переведенных в электронный вид | в течение 2014-2015 гг. | Постановление Администрации Калевальского муниципального района от 18.07.2014 г. № 354 «Об утверждении плана мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде на 2014-2015 года на территории муниципального образовании «Калевальский национальный район»; Постановление Администрации Боровского сельского поселения от 08.08.2014г. № 91 «Об утверждении плана мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде на 2014-2015 года на территории Боровского сельского поселения»; Постановление Калевальского городского поселения от 11.08.2014 г. № 69-п «Об утверждении плана мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде на 2014-2015 года на территории «Калевальского городского поселения»; Постановление Администрации Юшкозерского сельского поселения от 18.07.2014 № 14 «Об утверждении плана мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде на 2014-2015 года на территории муниципального образования «Юшкозерское сельское поселение»; Постановление Администрации Луусалмского сельского поселения от 01.08.2014 № 17-П «Об утверждении плана мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде на 2014-2015 года на территории муниципального образования «Луусалмкое сельское поселение» | Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 Специалист Администрации Юшкозерского сельского поселения Ю. Н. Карельская, 8-814-54-54345; |  |
| - Обучение специалистов муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация обучения специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Повышение квалификации специалистов | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462 Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникацион-ным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071; Глава Луусалмского сельского поселения А. Р. Егоров 8-814-54-42063; Глава Юшкозерского сельского поселения М. В. Соболевская 8-814-54-54345; Заместитель Главы Администрации Боровского сельского поселения Т. И. Яковенко, 8-814-56185; Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Болотнова А.А. 8-814-54-42133 | По заявкам проведение семинаров, вебинаров |
| - Предоставление отчетности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование и предоставление отчетности по реализации дорожной карты на территории муниципального района (городского округа) | 10 октября 2014 года 10 января 2015 года 10 апреля 2015 года 10 июля 2015 года 10 октября 2015 года | Информирование о положении дел в муниципальных образованиях | Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района И. В. Кузьмина, 8-814-54-41462; Ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района по информационно-коммуникационным технологиям М. П. Вильковская, 8-814-54-41071 | Отчетность предоставляется администрацией муниципального района по установленной форме в Государст-венный комитет РК по развитию ИКТ |