РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   01.11.2013 г.  № 770-р

п. Калевала

Об утверждении Плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 раздела III протокола заседания рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 5,  в соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия от 25.09.2013 года № 951

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

2. Контроль выполнения данного распоряжения возложить на Ананич В.В., директора муниципального бюджетного учреждения «Управление образования Калевальского муниципального района».

Исполняющий обязанности  Главы Администрации

Калевальского муниципального района                                                        Н.И. Станкевичус

Утвержден

Распоряжением  Администрации

Калевальского муниципального района

от 01.11.2013 г. № 770-р

План мероприятий поддержки школ Калевальского муниципального района,

работающих в социально сложных условиях

| № | Этапы | Основное содержание | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление школ, работающих в сложных социальных условиях | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов обучения по окончанию начальной школы, по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, единого государственного экзамена с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях. | ноябрь 2013 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района» | Выявлены школы со стабильно низкими результатами |
| 2 | Выявление основных проблем школ со стабильно низкими результатами | Проведение дополнительных исследований | ноябрь 2013 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района» | Выявлены школы, нуждающиеся в поддержке и их основные проблемы |
| 3 | Формирование муниципальных команд тренеров - экспертов | Отбор экспертов для работы в команде по сопровождению школ, работающих в сложных социальных условиях | декабрь 2013 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района», муниципальные общеобразовательные школы | Сформированы муниципальные команды тренеров – экспертов для работы со школами |
| 4 | Обучение тренеров – экспертов для работы в команде по сопровождению школ в сложных социальных условиях | Организация обучающего семинара | декабрь 2013 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района» | Обучены эксперты для работы в команде по сопровождению школ в сложных социальных условиях |
| 5 | Организация сопровождения школ в сложных социальных условиях тренерами - экспертами | Выезды тренеров – экспертов в школы для оказания консультативной поддержки | постоянно | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района», муниципальные общеобразовательные школы | Разработаны модели сопровождения школ в сложных социальных условиях тренерами - экспертами |
| 6 | Разработка программ повышения квалификации для педагогов и родителей школ в сложных социальных условиях, организация обучения | Организация участия команд муниципалитетов в постоянно действующих семинарах на базе ГАОУ РК «Институт повышения квалификации работников образования» Темы: - Управление школой в сложных социальных условиях. - Работа с родителями как инструмент эффективной школы. - Формирование учебно-познавательной мотивации через изменение форм, методов и технологий обучения. - Мероприятия по созданию системы индивидуализации обучения в условиях современной школы. Экстраполяция опыта тьюторства | 4 квартал 2013 1 квартал 2014 2 квартал 2014 3 квартал 2014 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района» (при наличии финансирования) | Разработаны вариативные модули повышения квалификации для педагогов и руководителей школ в сложных социальных условиях Обучение по новым модулям В результате обучения изменилось понимание миссии школы и учителя Созданы и начали внедряться модели повышения эффективности школы, нуждающейся в поддержке Усиление квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 7 | Формирование программ профильного обучения в школах, работающих в сложных социальных условиях | Разработка моделей и программ профильного обучения для школ, работающих в сложных социальных условиях | 2014 год | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района» | Усиление мотивации обучающихся к образовательному процессу и особых требований, возникающих при организации образовательного процесса. |
| 8 | Проведение конкурса образовательных учреждений, работающих в сложных социальных контекстах, на лучший проект повышения качества образования | Разработка положения о конкурсе, создание экспертной комиссии, отбор лучших проектов | 4 квартал 2014 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района» | Вовлечение в работу по повышению эффективности всех школ района |