РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   09.11.2012 г. № 656-р

п. Калевала

О проведении II этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

На основании  указания Департамента  обеспечения  межведомственного  взаимодействия  ФСКН России  о проведении II этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

1. Провести на территории Калевальского муниципального района   в период с 12 ноября  по 23 ноября  2012 года  II этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».

2. Утвердить план мероприятий  в рамках проведения  данной акции                                           (прилагается)

3. По итогам проведенных мероприятий  подготовить справку и предоставить информацию  в Костомукшский межрайонный отдел  управления  по Республике Карелия  ФСКН России в срок до 28.11.2012г.

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Первый  заместитель Главы  Администрации

Калевальского муниципального района:                                                        Н.И.Станкевичус

Исп. Акулова  О.Я.

Рассылка: 1- дело,1- комиссия, 1-МБУ « Управление образования»,1- отдел соц.политики (для Акуловой О.Я.)

Утвержден

Распоряжением Администрации

Калевальского муниципального района

от 09.11.2012 г. № 656-р

ПЛАН

мероприятий по проведению второго этапа антинаркотической акции

«Сообщи, где торгуют смертью»

| № | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка распоряжения о проведении антинаркотической акции | 09.11.2012г. | Акулова О.Я. |
| 2. | Подготовка информационных листовок | До 12.11.2012г. | Никитина Л.А., Акулова О.Я. |
| 3. | Организация распространения листовок во всех образовательных учреждениях, объектах культуры, местах отдыха молодежи | 12.11.2012г. – 22.11.2012г. | Члены антинарко-тической комиссии |
| 4. | Размещение информации о проведении акции в районной газете, на сайте района, на радио | 12.11.-20.11.2012г. | Никитина Л.А. Акулова О.Я. |
| 5. | Организация дежурства на телефонах «горячей линии» | 12.11.-23.11.2012г. | Никитина Л.А., Акулова О.Я. |
| 6. | Проведение в рамках акции мероприятий в школах района | 12.11.2012г.-23.11.2012г. | Ананич В.В. |
| 7. | Участие группы молодежи района в мероприятиях ХХ фестиваля NORD SESSION собирает друзей, имеющего антиалкогольную и антинаркотическую направленность | 34.11.2012г. | Жигалова А.Ж. |
| 8. | Участие молодежи района в отборочном этапе КВН в г. Кеми | 10.-11 ноября 2012г. | Жигалова А.Ж. |
| 9. | Проведение рейдов по местам массового пребывания молодежи | 12-23 ноября 2012г | Члены Антинарко-тической комиссии и КДН |
| 10. | Проведение мероприятий в рамках акции в библиотеках района: - Презентация « Белая смерть» ( Калевала) - Выставка просмотр « Мы за жизнь без наркотиков (Боровой) - Презентация» Дорога в один конец» (Калевала) - Ваставка-диалог «Мы дружим и поем, без наркотиков живем» (Луусалми) - Беседа «Жить без наркотиков» ( Куусиниеми) - Обзор « Наркотики- дорога в никуда» (п.Новое Юшкозеро) - Выставка-предупреждение «Лучше не начинать» (д.Юшкозеро) -Выставка-диалог «Зачем убивать себя» (п.Кепа) | 19-23 ноября 2012г | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района» |
| 11. | Проведение спортивных мероприятий: -открытие первенства района по футболу (п.Калевала) -Первенство района по волейболу (п.Боровой) Первенство по настольному теннису (п.Калевала) | 12 ноября 18 ноября 23-25 ноября |  |
| 12 | Проведение мероприятий с подростками и семьями социального риска, состоящими на учете в социальных учреждениях | 12-23 ноября | МБУ КЦСОН «Ауринко» |