РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.05. 2012 г. № 298-р

п.Калевала

Об утверждении планов - графиков проведения закупочных процедур и освоения средств по модернизации системы общего образования в Калевальском муниципальном районе на 2012 год

Во исполнение п. 3 Протокола заседания Координационного совета по модернизации общего образования в Республике  Карелия от 15 мая 2012 года

1. Утвердить  план-график освоения средств, направленных  в Калевальский муниципальный район в рамках Комплекса мер  по модернизации общего образования на 2012 год (приложение 1).

2. Утвердить план – график поведения закупочных процедур  в соответствии с утвержденным Комплексом мер по модернизации системы общего образования на территории Калевальского муниципального района в  2012 году  (приложение 2).

3. Создать рабочую группу по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования на территории Калевальского муниципального района в  2012 году   в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Станкевичус Н.И., первый заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района,

Члены:

Ананич В.В., директор МБУ «Управление образования»,

Зубанова Л.Б., зам. директора МБУ «Управление образования»,

Федорова Н.П., руководитель Финансового управления Администрации Калевальского муниципального района,

Пекшуева З.П., начальник отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района,

Тихон Е.И., начальник отдела строительства и архитектуры Администрации Калевальского муниципального района,

Глеб О.В., ведущий специалист отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района.

4. Поручить членам рабочей группы по   реализации мероприятий Комплекса

мер по модернизации системы общего образования на территории Калевальского муниципального района в  2012 году:

4.1.  Осуществлять контроль за:

- достижением показателей результативности предоставления средств субсидии, выделенных бюджету Калевальского муниципального района на осуществление мер по модернизации системы общего образования,

- целевым и своевременным расходованием средств субсидии и средств местного бюджета,

- проведением мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования, ремонта помещений общеобразовательных учреждений с целью их подготовки для установки оборудования.

4.2. Оказывать практическую  и методическую помощь руководителям

общеобразовательных школ района, участвующих в 2012 году в Проекте модернизации системы общего образования.

5. Контроль исполнения   данного распоряжения оставляю за собой.

Первый зам. Главы Администрации

Калевальского муниципального района:                                                        Н.И. Станкевичус

Исп. Зубанова Л.Б.

Дело – 1, МБУ «Управление образования» - 1, школы – 5.

Приложение 1

к  распоряжению   Администрации

Калевальского      муниципального

района от  29.05.2012 года    №298-р

План-график

освоения средств, направленных  в Калевальский муниципальный район в рамках Комплекса мер  по модернизации общего образования на 2012 год

| № | Наименование направления | Объемы финансовых средств, выделяемых на реализацию направления | Наименование проводимых мероприятий | Сроки освоения средств | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | 803, 0 |  |  |  |
| 1.1 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 75, 0 | Закупка оборудования для спортивного зала Боровской СОШ | Август 2012 | МБУ «Управление образования» МБОУ Боровская СОШ |
| 1.2 | Компьютерное оборудование | 728, 0 | Закупка Комплектов первоклассников для Калевальской СОШ – 3 комп. Боровской СОШ -1 комп. | Август 2012 | МБУ «Управление образования» МБОУ Боровская СОШ МБОУ Калевальская СОШ |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 1620, 0 | Закупка автобуса для Юшкозерской школы | Октябрь 2012 | МБУ «Управление образования» МБОУ Юшкозерская СОШ |
| 3. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью полготовки помещений для установки оборудования) | 50, 0 | Ремонт спортивного зала Боровской СОШ | Август 2012 | МБУ «Управление образования» МБОУ Боровская СОШ |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 2894, 6 | Замена школьных окон в Калевальской СОШ | Сентябрь 2012 | МБУ «Управление образования» МБОУ Калевальская СОШ |
|  | Итого | 5367, 6 |  | 5367, 6 |  |

Приложение 2

к  распоряжению   Администрации

Калевальского      муниципального

района    29.05.2012 года    №298-р

План-график

Проведения закупочных процедур  в рамках проекта по модернизации общего образования в Калевальском муниципальном районе на 2012 год

| № | Предмет договора | Наименование заказчика | Начальная (максимальная) цена договора | Плановые сроки проведения закупочных процедур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | МБОУ Боровская СОШ | 75, 0 |  |
| 1.2 | Компьютерное оборудование | МБОУ Боровская СОШ МБОУ Калевальская СОШ | 182, 0 546, 0 | Июль 2012 Июль 2012 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | МБОУ Юшкозерская СОШ | 1620, 0 | Июль- август 2012 |
| 3. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью полготовки помещений для установки оборудования) | МБОУ Боровская СОШ | 50, 0 | Июль 2012 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | МБОУ Калевальская СОШ | 2894, 6 | Июнь 2012 |