ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования  Калевальского муниципального района за  3 квартал 2014 года

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования Калевальского муниципального района

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01октября 2014 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2014 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 года | человек | 530 | 530 |  |  |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 81 | 79 |  |  |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 429 | 420 | К 01.11.14 Показатель будет выполнен |  |
| 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 5 | 5 |  |  |
| 5 | Потребность в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего муниципальные организации; в том числе педагогические работники (муниципальные организации) | чел | 139 44 | 128 44 | Показатель перевыполнен |  |
| 9 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 2 | 2 |  |  |
| 10 | Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности дошкольных образовательных организаций | проценты | 68,3 | 66 | перевыполнен |  |
| 11 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,7 | 9,5 | К 01.11.14 будет выполнен |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
                                                                    соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01октября 2014 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | - | - |  |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций | % | 31 | 30 |  |  |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 65 | 53 | 01.11.14 будет выполнен частично. |  |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Доля руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 21 | 23 | перевыполнен |  |
| 7 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 5 | 5 |  |  |
| 8 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 50 | 50 |  |  |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 100 | 89 | Отклонение -11% | Фактическая средняя з/пл за 9 месяцев 25 433рубля Ср з/пл в общем образовании по август 28 671рубль |
| 10 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % | 55 | 55 |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % | 64 | 64 |  |  |

Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  | Единица измерения |  |  | Плановое значение на 2014 год |  |  | Фактическое значение на 01октября 2014 года |  | Причины отклонений, планируемые меры |  |  | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | человек |  |  | 896 |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек |  |  | 886 |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций |  | процентов |  |  | 44 |  | 47 |  |  | К концу года будет выполнен |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника |  | человек |  |  | 8,9 |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | процентов |  |  | 9 |  | 5 |  |  | К концу года выполнен |  |  |  |  |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | процентов |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
                                                                         соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01октября 2014 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,59 | 1,5 |  |  |
| 2 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | единиц | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 3 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов |  | 38 |  |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 60 | 60 |  |  |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | процентов | 100 | 115 |  | Фактическая средняя з/пл за 9 месяцев 38 136 рублей Ср з/пл в общем образовании по август(РК) 28 671рубль |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | процентов | 15 | 15 |  |  |

Дополнительное образование детей

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01октября 2014 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | человек | 1060 | 1010 |  |  |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей – всего в том числе: | человек | 15 | 15 |  |  |
| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | человек | 5 | 5 |  |  |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | человек | 5 | 4 |  |  |
| численность педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, подведомственных муниципальному органу управления образованием | человек | 5 | 6 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01октября 2014 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) | процентов | 78 | 79,2 | Перевыполнен+1,2% |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 38 | 35 | К концу года будет выполнен |  |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 66 | С 01.11.14 будет выполнен |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия | процентов | 80 | 84 | Перевыполнен +4% | Фактическая средняя з/пл за 9 месяцев 24 797рублей Ср з/пл в общем образовании (РК) по август 28 671рубль |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 21 | 40 |  |  |
| 6. | Доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 53 | 60 |  |  |