**ОТЧЕТ**

**о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)**

**«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Калевальского муниципального района за 4 квартал 2014 года**

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

**Основные количественные характеристики**

**системы дошкольного образования Калевальского муниципального района**

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01января 2015 года | Причины отклонений,планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2014 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 года | человек | 530 | 505 | Выезд на другое место жительство |  |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 81% | 81% |  |  |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 429 | 408 | Все желающие посещать ДОУ, местами обеспечены. | Постепенное увеличение количества детей, охваченных дошкольным образованием |
| 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 5 | 5 | Переходный период | Подготовка педкадров и материально-технической базы |
| 5 | Потребность в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях | мест | выполнение проектных работ | 0 | проектные работы по строительству детского сада п. Калевала не выполнены по причине недобросовестных подрядчиков | В январе 2015 года будет повторно объявлен конкурс на выполнение проектно- сметных работ по строительству садика. |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | - | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования.  Дети, не посещающие дошкольные учреждения (медицинские показания, не работающие родители) привлекаются только на образовательный процесс без взимания родительской платы |
| 8 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего  *муниципальные организации;*  в том числе педагогические работники  *(муниципальные организации)* | чел | 139  139  44 | 136  136  44 | Уменьшение численности работников в результате оптимизационных мероприятий |  |
| 9 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 2 | 1 | Аттестуются на соответствие занимаемой должности. | 0 |
| 10 | Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности дошкольных образовательных организаций | проценты | 68,3 | 67,6 | Улучшение показателя за счет оптимизации штатных расписаний. | Сокращение 3-х штатных единиц вспомогательного персонала. |
| 11 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,7 | 9,3 | Улучшение показателя за счет уменьшения количества детей в районе | 0 |

**Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,   
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01января 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования.  Дети, не посещающие дошкольные учреждения (медицинские показания, не работающие родители) привлекаются только на образовательный процесс без взимания родительской платы |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций | % | 31 | 23 | Планируемые молодые специалисты 4 человека не работают . | В планы 2015 года внесена работа по обновлению кадров (агитация молодых педагогов, заканчивающих в этом учебном году педагогическое училище) |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 65 | 50 | Уменьшение контингента детей, в том числе,желающих посещать ДОУ |  |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Доля руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 21 | 23 | постепенное повышение квалификации в соответствии с ФГОС дошкольного образования | 0 |
| 7 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 5 | 5 | продолжается переходный период на ФГОС дошкольного образования | 0 |
| 8 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 30 | 50 | Проходит апробация системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций | 0 |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 100 | 91 | 0 | 0 |
| 10 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования[[1]](#footnote-1) | % | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % | 64 | 64 | 0 | 0 |

**Основные количественные характеристики системы общего образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01января 2015 года | | Причины отклонений, планируемые меры | | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | | 896 | | 852 | 0 | 0 | | |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | | 886 | | 844 | 0 | 0 | | |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | | процентов | 44 | 47 | | Вручены работникам уведомления о сокращении | | Оптимизация штатных расписаний и приведение в соответствие |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | | человек | 8,9 | 8,7 | | Снижение показателя за счет уменьшения количества обучающихся | | 0 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | процентов | 9 | 8 | | Подают в основном на соответствие занимаемой должности. | | 0 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | | процентов | 40 | 41 | | увеличение кол-ва детей начального звена в связи с переездом в район ( приемные семьи) | | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | | процентов | 100 | 100 | | 0 | | 0 |

**Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,   
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01января 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,59 | 1,5 | Результаты чуть улучшились за счет увеличения среднего бала школ с низкими результатами | 0 |
| **2** | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | единиц | 1,2 | 1,3 | в 2014 г. ухудшились результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывали лучшие результаты единого государственного экзамена | 0 |
| **3** | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 38 | 40 | Улучшился показатель за счет уменьшения количества выпускников, сдающих необоснованно экзамены по выбору. | 0 |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 60 | 60 | Корректировка и согласование показателей эффективности | во всех муниципальных общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности организаций общего образования |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | процентов | 100 | 138 | Несоответствие показателя средней заработной платы обозначенной в дорожной карте района(согласованной с Министерством образования РК и постановлением Правительства РК№890-рп | По дорожной карте средняя заработная плата должна , на конец 2014 года достигать с учетом районного коэффициента и северной надбавки-39 145 рублей, а согласно Постановлению правительства № 890-рп -34 300 рублей (для северных районов) |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | процентов | 15 | 15 | 0 | 0 |

**Дополнительное образование детей**

**Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01января 2015 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2013 год, дополнительные к плану меры |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | человек | 1060 | 1010 | 0 | 0 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей – всего  в том числе: | человек | 15 | 14 |  |  |
| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | человек | 5 | 3 | Численность уменьшилась с выездом специалиста на другое место жительства | Объявлены вакансии |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | человек | 5 | 4 |  | 0 |
| численность педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, подведомственных муниципальному органу управления образованием | человек | 5 | 7 | Сокращены будут 2 специалиста с01.02.2015( выданы уведомления) | 0 |

**Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,   
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение на 01января 2014 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2014 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) | процентов | 78 | 80 | - | - |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 38 | 58 | Весной 2014 года ребята активно участвовали в олимпиаде по родным языкам+ итоги участия всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 | Апробация,  корректировка показателей эффективности | во всех муниципальных организациях будет внедрена система оценки деятельности организаций дополнительного образования |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия | процентов | 80 | 95 |  | 0 |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 21 | 40 | В 2014 году пришли в РДЮСШ молодые специалисты(практически полностью обновился пед состав) | 0 |
| 6. | Доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 53 | 67 |  | 0 |

1. [↑](#footnote-ref-1)