Приложение № 1

к Программе социального и экономического развития

МО «Калевальский национальный район» на 2011-2015 гг.

Система программных  мероприятий  на  2011 -2015  годы

| Направление развития в области | Задачи | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Жизнеобеспечение |  |  |  |
| Ремонт и строительство объектов жизнеобеспечения | Ввести в эксплуатацию необходимые объекты жизнеобеспечения. Реализовать ФЦП «Жилище», Программы капитального ремонта многоквартирных домов и др. | 1) Завершение строительства сетей водопровода в п.Калевала 2) Строительство водозабора в п.Калевала 3) Разработка рабочей документации и строи-тельство инженерных сетей по объекту квартала индивидуальной жилой застройки «Ликопяя» 4) Включение объекта «Строительство детского сада в п.Калевала» в адресную инвестиционную программу РК 5) Строительство линий электропередач ВЛЗ-10 кВ, КТП – 250/10/0,4 кВ в п.Калевала (район «Кормушниеми» 6) Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередач ГЭС-16 Л-16-02 (д.Юшкозеро); ПС-53 Л-53-04 (П.Боровой); ПС-55 Л-55-15 (п.Куусиниеми) 7) Капитальный ремонт линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в - д.Юшкозеро; - п. Новое Юшкозеро 8) Капитальный ремонт линии электропередачи ВЛ -10 кВ в - п.Боровой, - п. .Калевала 9) Строительство и расширение линии электропередачи ВЛИ – 0,4 кВ в - п.Калевала, - п.Кепа, - п.Луусалми, - п.Боровой 10) Капитальный ремонт трансформаторной подстанции в - п.Новое Юшкозеро, - п.Калевала, - п.Боровой 11)) Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 12) Реализация Программы капитального ремонта многоквартирных домов 13) Проектирование и реконструкция ГЭС на хуторе «Ухтинский» в п.Калевала 14) Работа по включению в региональную адресную инвестиционную программу объекта строительства жилого дома в п.Калевала для молодых специалистов района 15) Работа по включению в инвестиционный проект «Комплексная система водоочистки малых городов РК» объекта строительства водоочистных сооружений в п.Калевала и п.Боровой | 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2012 г. 2011 г. 2012-2015 г. г. 2012-2015 г.г. 2011-2015 г.г. 2011 – 2015 г.г. 2012 – 2015 г.г. 2011 – 2015 г.г. 2011-2015 г.г. 2011-2015 г.г. 2011 – 2015 г.г. 2011 – 2015 г.г. |
| Инвестиционные затраты в области муниципальной недвижимости |  |  |  |
| Инвестиционные затраты в области муниципальной недвижимости | Привести в соответствие с земельным законодательством используемые земельные участки на территории района | 1) Проведение инвентаризации земель 2) Оформление земельных участков под размещение полигонов ТБО и сельских кладбищ: - межевание земельных участков; - проведение геологических, гидрологических и топографических изысканий; - перевод земель лесного фонда в земли иных категорий 3) Формирование документации по продаже свободных земельных участков с аукциона | 2011 – 2015 гг 2011 – 2015 гг 2011 – 2015 гг |
| Социальное развитие |  |  |  |
| Здравоохранение | Улучшить систему здравоохранения в Калевальском районе и повысить качество предоставляемых медицинских услуг | 1) Строительство второй очереди акушерско-хирургического корпуса с поликлиникой на 105 посещений в смену в п.Калевала 2) Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» 3) Ввод в эксплуатацию резервного источника электроснабжения (ДЭС) 4) Ремонт здания хирургического и терапевтического отделений и перевод туда поликлиники 5) Капитальный ремонт хозяйственного блока и клиникодиагностической лаборатории территориально обособленного объекта «Боровская больница» 6) Капитальный ремонт здания морга 7) Проведение строительно-монтажных работ по организации централизованного водоснабжения и канализации в инфекционном отделении и в отделении скорой помощи (п.Калевала) 8) Обеспечение горячим водоснабжением (территориально обособленный объект «Боровская больница») 9) Проведение работы по замене системы энерго-, теплообеспечения, косметический ремонт (территориально обособленный объект «Боровская больница») 10) Косметический ремонт - ФАП п.Кепа, - ФАП п.Луусалми, - ФАП п.Н.Юшкозеро, - ФАП д.Юшкозеро, - ФАП п.Куусиниеми. 11) Перевод на электроотопление ФАПа п.Кепа 12) Ремонт кровель зданий ФАПов 13) Реализация районной целевой программы «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Калевальском районе на 2010 – 2013 гг» и разработка аналогичной программы на 2014- 2016 годы 14) Реализация районной целевой программы «Здоровый образ жизни на 2009 – 2011 годы на территории муниципального образования «Калевальский национальный район» и разработка аналогичной программы на 2012-2015 годы 15) Реализация районной целевой программы «Обеспечение населения лекарственными средствами на 2009 – 2011 годы» и разработка аналогичной программы на 2012-2015 годы | 2011-2012 г.г. 2011-2015 гг 2011 г. 2011 – 2012 гг 2011-2012 гг 2014 г. 2012-2013 г.г. 2012-2013 г.г. 2011-2013 г.г. 2012-2014 г.г. 2013 г. 2012-2013 г.г. 2011 – 2013 гг 2011 г. 2011 г. |
| Образование | Совершенствовать систему образования в Калевальском районе | 1) Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 2) Участие школ района в международных проектах, грантах 3) Реализация мероприятий Программы «Развитие дошкольного образования в Калевальском муниципальном районе» 4) Ремонт спортивных залов Калевальской (в здании начальной и средней школы), Боровской и Юшкозерской средних школ. 5) Изучение карельского языка в общеобразовательных учреждениях 6) Организация кружка по изучению карельского языка в общеобразовательных учреждениях 7) Ремонт кровли в ДОУ п.Боровой, Юшкозерской, Кепской и Боровской средних школах 8) Строительство туалетов в Луусалмской, Юшкозерской и Кепской школах 9) Изучение и составление проектно-сметной документации на ведение работ по обустройству системой водоснабжения Луусалмской, Юшкозерской и Кепской школ | 2011-2015 гг 2011 – 2015 гг 2010 – 2014 гг 2011-2015 г.г. 2011 – 2015 гг 2011 – 2015 гг 2011-2015 г.г. 2011 2012 г.г. 2011 - 2015 г.г. |
| Культура | Улучшить культурное обслуживание населения, актуализировать культурно-исторические традиции района, поддержать творческие коллективы района | 1) Завершение реконструкции объекта «Дом инженера Моберга». Размещение в нем этнокультурного центра «KALEVALATALO» 2) Поддержка традиционных праздников и фестивалей 3) Участие творческих коллективов и исполнителей в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах. Поддержка молодых дарований, детского художественного образования и творчества 4) Ремонт Музея рунопевцев (утепление полов, крыльцо, крыша) 5) Сохранение объектов военно-исторического наследия 6)Реализация этнокультурной просвети-тельской программы «Ухтуан кессели» 7) Реализация концепции перспективного развития традиционных ремесел и народных художественных промыслов 8) Научная разработка и реализация музейной экспозиции на базе Дома инженера Моберга. 9) Комплектование библиотечных фондов на различных носителях информации, оформление подписки на периодические издания 10) Создание на базе РДК общественно-культурного центра 11) Создание Центров общественного доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде на базе библиотек ЦБС 12) Завершение капитального ремонта здания РДК п.Калевала 13) Замена системы отопления в музее – типографии 14) Капитальный ремонт Боровской библиотеки 15) Капитальный ремонт Дома культуры п.Боровой | 2011-2014 г.г. 2011 – 2015 гг 2011 – 2015 гг 2012-2013 г.г. 2011-2015 г.г. 2011 – 2015 г.г. 2011-2015 г.г. 2011 – 2012 гг 2011 – 2015 гг 2011-2012 г.г. 2011-2015 г.г. 2013-2015 г.г. 2013 г. 2011-2013 г.г. 2011-2015 г.г. |
| Спорт | Привлечь население заниматься спортом, Развивать инфраструктуру физической культуры и спорта | 1) Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, обустройство спортивных площадок на территории поселений Калевальского района 2) Освещение лыжной трассы 700 м. 3) Разработка и утверждение муниципальной целевой Программы развития физической культуры и спорта в районе на период до 2015 года 4) Включение объекта «Реконструкция здания спортивного комплекса п.Боровой» в адресную инвестиционную программу РК | 2011 – 2015 гг 2013 г. 2011 – 2015 гг 2012 г. |
| Социальная защита и безопасность |  |  |  |
| Социальная защита | Повысить социальную защиту детей; внедрить новые технологии работы с семьями и детьми; оказывать помощь малообеспеченным гражданам | 1) Разработка и утверждение районной Программы «Адресная помощь» 2) Создание единого методического объединения специалистов для изучения и внедрения новых технологий в работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 3) Капитальный ремонт пристройки здания му «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Калевальского муниципального района «Ауринко» 4) Организация детского Клуба туризма и водных походов | 2011 – 2015 гг 2011 г. 2011 – 2015 гг 2015 г. |
| Безопасность | Обеспечить пожарную безопасность и защиту населения от чрезвычайных ситуаций; Улучшить материально-техническую базу | 1)Устройство нового пожарного депо в п.Калевала в здании склада ВСПС (в/ч 2143) и подведение сетей водопровода и канализации 2) Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Калевальский национальный район» на 2009-2013 годы» и разработка аналогичной программы на 2014-2018 годы | 2011 – 2013 г.г. 2011-2013 г.г. |
| Развитие бизнеса и самозанятости |  |  |  |
| Туризм | Развивать туризм, привлекать туристов в район, создавать новые рабочие места, увеличить поступления в районный бюджет | - Реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Кале- вальском национальном районе до 2010 года» и разработка аналогичной про- граммы на период до 2015 года ООО «Велт – карельские путешествия»: - Строительство туристического комплекса - Обустройство мест туристических стоянок - Строительство трёх летних домиков для размещения туристических групп на территории, прилегающей к турбазе «Велт» - Организация трассы для проведения соревнований по ездовому спорту «Гонки на собачьих упряжках» - Устройство аттракциона «Снежная горка» на территории турбазы «Велт» для катания на санках и надувных «ватрушках» ИП Тимонен А.А. - Реконструкция мансардного этажа гостиницы «Сампо» - Строительство трёх гостевых домиков - Строительство туристического комплекса - Покупка квадрациклов | 2011 г. 2012 – 2015 г.г. 2012 – 2015 г.г. 2012 г. 2011 г. 2011 г. 2013 г. 2012 г. 2014 г. 2011 г. |
| Малое предпринимательство | Развивать малое и среднее предпринимательство, создавать новые рабочие места, оказывать поддержку субъектам малого бизнеса | 1) Реализация муниципальной программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Калевальский национальный район» на 2009-2014 годы» Калевальское райпо: 1) Установка новой раздаточной линии в столовой «Куйтто» 2) Установка линии для производства хлеба, включая фасовку 3) Ремонт цехов и подсобных помещений в здании хлебопекарни 4) Организация производства безалкогольных напитков 5) Организация цеха по переработке дикорастущей продукции ИП Тимонен А.А. 1) Строительство автомойки 2) Приобретение трактора 3) Косметический ремонт здания магазина в п.Куусиниеми и его открытие 4) Косметический ремонт здания магазина в п.Калевала и его открытие ИП Лысюк Ю.И. 1) Реконструкция автозаправочной станции (АЗС) в п.Калевала ООО «Ритм» 1) Приобретение холодильного оборудования 2) Приобретение стеллажей 3) Косметический ремонт здания магазина в п.Кепа ИП Гладий Т.А. 1)Строительство автозаправочной станции (АЗС) в п.Калевала ИП Житкович М.И. 1) Ремонт кровли и косметический ремонт в магазине №1 п.Боровой 2) Косметический ремонт в магазине №2 п.Боровой 3) Приобретение торгового оборудования ИП Лежоев А.Г. 1) Строительство столярного цеха ООО «Элон» 1) Ремонт здания аптеки 2) Приобретение оргтехники 3) Приобретение торгового оборудования ИП Грушецкий С.Г. 1) Установка оборудования сауны в помещении общественной бани п.Калевала 2) Строительство - складского помещения для строительных материалов - подсобного помещения для дров 3) Расширение торговой площади магазина п.Калевала ООО «Утилитресурс» 1) Строительство в п.Калевала завода по производству топливных брикетов из отходов лесозаготовок и начало его деятельности | 2011-2014 г.г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011- 2013 г.г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 – 2014 г.г. 2012 г. 2011 г. 2011-2015 г.г. 2011-2012 г.г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011-2012 г.г. 2011 г. 2011-2012 г.г. 2014-2015 г.г. |
| Сельское хозяйство | Продолжить развитие малых форм хозяйствования; предоставлять поддержку сельхозтоваропроизводителям путём выделения земель, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами кредитов | 1) Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Калевальском районе 2) Проведение ярмарок – продаж сельскохозяйственной продукции 3) Участие личных подсобных хозяйств района в международных проектах по развитию и ведению сельского хозяйства 4) Изучение вопроса по промысловому выращиванию плодово-ягодных культур (чёр-ная и красная смородина, крыжовник, малина) | 2011-2015 г.г 2011-2015 г.г 2011-2015 г.г. 2011-2015 г.г. |
| Развитие коммуникаций |  |  |  |
| Коммуникации | Улучшить телевизионную трансляцию, расширить зону охвата сотовой связью | 1) Перевод наземного эфирного телевещания с аналогового на цифровой формат 2) Строительство базовой станции сотовой связи (БССС) на территории п.Кепа 3) Пополнение информации на сайте Калевальского района | 2011 – 2012 г.г. 2011-2012 г.г. 2011-2015 г.г. |
| Дороги и транспорт | Улучшить качество дорог, совершенствовать обслуживание пассажирских перевозок | 1) Ремонт автомобильной дороги Лонка – Кемь на 80 – 101 км. 2) Строительство мостовых переходов через ручей на 54, 59 км. автомобильной дороги Калевала – Тунгозеро. 3) Приобретение двух автобусов для перевозки пассажиров 4) Участие в реализации международного проекта «Усовершенствование гравийной дороги Калевала-Вокнаволок-Костомукша» | 2011 – 2012 г.г. 2011 г. 2011 г., 2015 г. 2011 - 2013 г.г. |
| Межмуниципальное сотрудничество |  |  |  |
| Внешнеэкономическая связь | С целью повышения известности и привлекательности Калевальского района, привлечения инвестиций в район, создания новых рабочих мест развивать внешнеэкономическое сотрудничество | 1) Участие района в международных проектах, грантах 2) Реализация договоров о взаимном сотрудничестве с - коммуной Суомуссалми (Финляндия); - администрацией Московского района г. Санкт - Петербург | 2011-2015 г.г. 2011-2015 г.г. |
| Развитие администраций муниципального образования |  |  |  |
| Администрация района и администрации поселений | Оптимизировать организационную структуру Администраций; Повышать квалификацию сотрудников Администраций; Увеличить взаимодействие с населением, повышать прозрачность деятельности Администраций; Способствовать развитию территории поселений района, улучшать условия жизни населения | 1) Выполнение полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами; 2) Осуществление мониторинга по реализации программ социально-экономического развития района и поселений, информирование об этом населения района; 3) Составление генеральных планов поселений с учётом планирования застройки территории и разработка Правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков для муниципальных нужд | 2011-2015 г.г. 2011-2015 г.г. 2011-2012 г.г. |