РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

### от  24.05.2011 г. № ХVII-II-244

п.Калевала

Об итогах отопительного периода 2010/2011г.г.. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2011/2012г.г.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Пекшуевой З.П. «Об итогах отопительного периода 2010/2011 г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2011/2012 г.г..»

Совет Калевальского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Пекшуевой З.П. «Об итогах отопительного периода 2010/2011 г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2011/2012 г.г.» принять к сведению.

2. В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний  период утвердить сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Калевальского муниципального района к отопительному сезону 2011/2012 г.г. (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководству предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечить выполнение в установленные сроки утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний сезон 2011/2012 г.г.;

- обеспечить создание нормативного запаса топлива к началу отопительного периода и аварийного запаса материальных ресурсов;

- разработать графики погашения задолженности по поставщикам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

4. Главам поселений обратиться к населению Калевальского муниципального района с просьбой о погашении  задолженности за предоставленные коммунальные услуги.

5. Администрации Калевальского муниципального района обеспечить финансирование погашения кредиторской задолженности муниципальных учреждений за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

6. Предложить руководству  ПО «Северные электрические сети» МРСК ОАО «Карелэнерго» представить планы подготовки объектов энергообеспечения населенных пунктов района к осенне-зимнему сезону 2011/2012 г.г.

7. Создать рабочую группу для работы по недоимке платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в следующем составе:

Филиппов Г.И., Глава  Калевальского муниципального района, председатель рабочей группы

Акользин П.В., заместитель председателя Совета  Калевальского муниципального района

Дрючин А.И., Глава Калевальского городского поселения

Ругоева Е.С., Глава Боровского сельского поселения

Кухарева З.В., Глава Юшкозерского сельского поселения

Ларионова А.В., и.о. Главы Луусалмского сельского поселения

Кузьмина И.В., заместитель Главы Администрации  Калевальского муниципального района

Пекшуева З.П., начальник отдела перспективного развития территорий Администрации   Калевальского муниципального района

8. Контроль за ходом выполнения решения возложить на комиссию по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2011/2012 г.г., постоянную  комиссию по перспективному развитию территорий (Гичка Л.В.)

Глава Калевальского муниципального района 				        Г.И.Филиппов

Приложение 1 к решению Совета Калевальского муниципального района от 24.05.2011 г. № XVII-II-244

## Сводный план подготовки объектов ЖКХ   Калевальского муниципального района

к отопительному  сезону  2011 - 2012 г.г.

| № пп | ## Перечень объектов и мероприятий |  | Срок выполнения |  |  | Необходи-мый норматив средств для ремонта | Источники финансирования работ, тыс.. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Не обес-печено финансиро-ванием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | республи-канский бюджет |  |  | местный бюджет | редства предприятия |  |
| А | Б |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Калевальское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ООО «Калевальские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Калевала |  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осмотры зданий и сооружений, всего 5 штук |  | До 20.05.2011 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 2. | Освидетельствование котлов, всего 16 штук |  | До 01.09.2011 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 3. | Текущий ремонт котлов: восстановление обмуровки, очистка поверхностей нагрева, 16 штук |  | До 01.09.2011 |  |  | 220 | 220 | - |  | - |  | - |  | 220 | - |
| 4. | Текущий ремонт насосов, 11 шт. |  | До 01.09.2011 |  |  | 47 | 47 | - |  | - |  | - |  | 47 | - |
| 5. | Текущий ремонт арматуры трубопроводов, проверка КИПиА – 4 шт.. |  | До 01.09.2011 |  |  | 55 | 55 | - |  | - |  | - |  | 55 |  |
| 6. | Консервация котлов – 16 шт. |  | До 15.06.2011 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 7. | Замена котла в котельной жилфонда «Нева» КВР -1,0-1шт. |  | до 01.11.2011 |  |  | 980 | 980 | - |  | 980 |  | - |  |  |  |
| 8. | Замена сетевого насоса К 90/20 котельной средней школы – 1 шт. |  | До 01.11.2011 |  |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| 9. | Ремонт кровли в котельной РУС- 300 кв.м. кровли |  | До 01.10.2011 |  |  | 324 | 324 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
|  | Итого по котельным |  |  |  |  | 1675 | 1675 |  |  | 980 |  |  |  | 371 | 324 |
|  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Гидравлические испытания трубопроводов, 4,5 км |  | До 01.09.2011 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 11. | Шурфовка сетей, 3 шт. |  | До 15.06.2011 |  |  | 30 | 30 | - |  | - |  | - |  | 30 |  |
| 12. | Текущий ремонт сетей, в том числе: - арматура - восстановление теплоизоляции ( 22 шт. 40 п.м.) |  | До 01.09.2011 До 01.09.2011 |  |  | 9 12 | 9 12 | - |  | - |  | - |  | 9 12 |  |
| 13. | Замена тепловых ДУ=100 по ул.Красноармейской у дома № 13,48 пог.м в 2-х трубном |  | До 15.09.2011 |  |  | 281 | 281 |  |  |  |  |  |  | 281 |  |
| 14. | Замена теплосети Д=100 мм по ул.Стрельникова 125 п.м. ( в 2-х т.р) |  | До 15.09.2011 |  |  | 732 | 732 |  |  | 732 |  |  |  |  |  |
| 15. | замена теплосети Д=50 мм по ул.Красноармейской к дому № 24 45 п.м. в 2 –х т.р. |  | До 15.09.2011 |  |  | 219 | 219 |  |  | 219 |  |  |  |  |  |
| 16. | Замена теплосети Д=100 мм по ул. Советской от ко- Тельной в/ч до СРК, 157 п.м. в 2-х тр. |  | До 15.09.2011 |  |  | 1341 | 1341 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1322 |
| 17. | замена теплосети Д=50 по ул.Советской от дома № 26 до дома № 26-б 80 п.м. |  | До 15.09.2011 |  |  | 357 | 357 |  |  |  |  |  |  | 357 |  |
| 18. | Замена теплосети Д=50 мм по ул Садовой от гостиницы «Сампо» до магазина 30 п.м. |  | До 15.09.2011 |  |  | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |
| 19. | Замена теплосети Д=125 мм по ул.Пионерская от ко- Тельной РУС до ТК -1 , 20 п.м. |  | До 15.09.2011 |  |  | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |
| 3281 3281 970 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозаборные сооружения и сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Осмотры зданий и сооружений |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Проверка свободных напоров, 3 участка |  | До 01.07. |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 22. | Текущий ремонт сети в том числе - промывка сети, 4,1 км -очистка колодцев 12 шт. -ремонт задвижек 9 шт. |  | До 01.08.2011 |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| 23. | Ремонт оборудования ВОС в том числе: -очистка фильтров 2 шт -очистка резервуаров 2 шт. Ремонт насосов 4 шт. -ремонт электролизной установки с заменой электродов 1 шт. |  | Д 01.07.2011 |  |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |
|  | Канализационные сооружения и сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Текущий ремонт сети в том числе: промывка сети 2,3 км, очистка колодцев |  | До 01.10.2011 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 25. | Ремонт КНС -установка резервного насоса 1 шт. -удаление осадка из отстойника |  | До 01.10.2011 |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 26. | Удаление осадка из отстойников КОС . 18 куб.м. |  | До 01.10.2011 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Разработка документации на установку приборов Учета тепловой энергии на 5 котельных |  | До 01.06.2011 |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 28. | Установка теплосчетчиков на котельных -котельная РУСА -котельная жил.фонда -котельная нач.школы -котельная средней школы -котельная в/ч |  | До 01.09.2011 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 750 | 750 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |
|  | Всего по Калевальскому городскому поселению |  |  |  |  | 5880 | 5880 |  | 1950 |  |  | 750 |  | 1534 | 1646 |
|  | Юшкозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Новое Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и промывка канализации |  | 31.08.2011 |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2. | Ремонт тепловых сетей ул. Школьная |  | 31.08.2011 |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт тепловых сетей (замена и ремонт задвижек, промывка теплотрасс) |  | 31.08.2011 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Ремонт электрооборудования котельной, водозабора, КНС |  | июль |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 5 | Подготовка котельной к отопительному сезону |  | 15.09.20011 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  | д.Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельной к отопительному сезону |  | 31.08.2011 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  | ИТОГО по Юшкозерскому сельскому поселению |  | х |  |  | 1680 | 1680 |  | 1500 |  |  |  |  | 180,0 |  |
|  | Боровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Боровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка канализационных сетей -1800 п.м. |  | 31.08.2011 |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2. | Ремонт и замена задвижек на теплотрассах – 40 шт. |  | 31.08.2011 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |
| 3. | Ремонт водозаборных колонок -10 шт |  | 31.08.2011 |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 4. | Ремонт теплосетей от котельной: |  | до 10.09. 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Надежды (348 м) |  |  |  |  | 1450 | 1450 |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |
|  | По ул.Гористая |  |  |  |  | 472 | 472 |  |  |  |  | 200 |  |  | 272 |
|  | По ул.Школьной По ул.Почтовая |  |  |  |  | 670 200 | 670 200 |  |  |  |  |  |  |  | 670 200 |
| 5. | Ремонт сетей водопровода по ул. Надежды |  | до 15.09.2011 |  |  | 359 | 359 |  |  |  |  |  |  |  | 359 |
| 6. | Ремонт напорной канализации (400 м) |  | 31.08.2011 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 7. | Ремонт и установка насосов на КНС № 2 (2 ед.) |  | 31.08.2011 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 8. | Промывка и регулировка теплотрасс (10000 м.п.) |  | До 10.08 2011 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  | Ремонт электрооборудования БФС, КНС, артезианских скважин (5 шт.) |  | Июнь- июль 2011 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 9. | Монтаж ДО-51 |  | Июнь-июль 2011 |  |  | 500,0 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 10. | Подготовка котельной к ОЗП |  | Август 2011 |  |  | 500,0 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСЖ «Перспектива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли жилых домов по ул. Гористая д.11, Железнодорожная д.15, д.16а |  | 01.10.2010 |  |  | 1855 | 1855 | 1350 | 206 |  |  | 206 |  | 93 |  |
|  | Итого по ТСЖ «Перспектива» |  |  |  |  | 1855 | 1855 | 1350 | 206 |  |  | 206 |  | 93 |  |
| ООО «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт системы отопления по ул. Советская д. 1б |  | июль |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  | Итого по ООО «Кристалл» |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ИТОГО по Боровскому сельскому поселению |  |  |  |  | 6706 | 6706 | 1350 | 1656 |  |  | 406 |  | 792 | 2501 |
|  |  | Луусалмское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.Луусалми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт тепловых сетей по ул.Советская |  | 31.08.2011 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Промывка системы |  | 01.08.2011 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3. |  | Ремонт уличного освещения |  | 01.09.2011 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО Луусалмское сельское поселение |  |  | 525 |  | 525 |  | 500 |  |  | 20 |  | 5 |  |
| 1. |  | ОАО «Прионежская сетевая компания» |  | В течение года | 1386 |  | 1386 |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО КАЛЕВАЛЬСКОМУ РАЙОНУ |  |  | 16177 |  | 16177 | 1350 | 5606 |  |  | 1176 |  | 3897 | 4147 |