РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

### от  31.05.2012 г. № ХXVIII-II-406

п.Калевала

Об итогах отопительного периода 2011/2012г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2012/2013г.г.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Пекшуевой З.П. «Об итогах отопительного периода 2011/2012 г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2012/2013 г.г..»

Совет Калевальского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Пекшуевой З.П. «Об итогах отопительного периода 2011/2012г..г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2012/2013 г.г.» принять к сведению.

2. В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний  период утвердить сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Калевальского муниципального района к отопительному сезону 2012/2013 г.г. (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководству предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечить выполнение в установленные сроки утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний сезон 2012/2013 г.г.;

- обеспечить создание нормативного запаса топлива к началу отопительного периода и аварийного запаса материальных ресурсов;

- разработать графики погашения задолженности по поставщикам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

4.  Обратиться к Главе  Республики Карелия, Правительству  Республики Карелия о решении вопроса  о строительстве  новой котельной в п.Боровой.

5. Контроль за ходом выполнения решения возложить на комиссию по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г., постоянную  комиссию по перспективному развитию территорий (Гичка Л.В.)

Глава Калевальского муниципального района 				        Г.И.Филиппов

Приложение 1 к решению Совета Калевальского муниципального района от 31.05.2012 г. № XXVIII-II-406

## Сводный план подготовки объектов ЖКХ   Калевальского муниципального района

к отопительному  сезону  2012 - 2013 г.г.

| № пп | ## Перечень объектов и мероприятий |  | Срок выполнения |  | Необходи-мый норматив средств для ремонта |  | Источники финансирования работ, тыс.. руб. |  |  |  |  |  |  | Не обес-печено финанси-рова-нием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | республи-канский бюджет |  | местный бюджет | редства предприятия |  |  |
| А | Б |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Калевальское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ООО «Калевальские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Калевала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осмотры зданий и сооружений, всего 5 котельных |  | До 20.05.12 |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| 2 | Освидетельствование котлов, 16 штук |  | До 01.09.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт котлов: восстановление обмуровки, очистка поверхностей нагрева |  | До 01.09.2012 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 4 | Текущий ремонт насосов,11 шт. |  | До 01.09.2012 |  | 47 |  | 47 | - |  | - | - |  | 47 | - |  |
| 5 | Текущий ремонт арматуры трубопроводов, проверка КИПиА — 4 шт. |  | До 01.09.12 |  | 55 |  | 55 | - |  | - | - |  | 55 | - |  |
| 6 | Перенос двух насосов в котельной в/ч 2 шт. |  | До 01.11.12 |  | 120 |  | 120 | - |  | - | - |  | 120 | - |  |
| 7 | Замена котла в котельной жилфонда « Нева» КВР-0,8-1 шт. |  | До 01.11.12 |  | 980 |  | 980 | - |  | - | - |  |  | 980 |  |
| 8 | Установка дымососа ДН-3,5 в котельной жилфонда -1 шт |  | До 15.06.12 |  | 53 |  | 53 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |
| 9 | Ремонт кровли в котельной РУС-300 кв.м |  | до 01.10.2012 |  | 324 |  | 324 | - |  | - | - |  | 324 |  |  |
|  | ИТОГО по котельным |  |  |  | 1829 |  | 1829 |  |  |  |  |  | 849 | 980 |  |
| 10 | Гидравлические испытания трубопроводов-4,5 км |  | До 01.09.2012 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 11 | Шурфовка сетей-3 шт. |  | До 15.06.2012 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 12 | Текущий ремонт сетей |  | До 01.09.2012 |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 13 | Замена теплосетей Ду 50 мм по улице Красноармейская к дому № 24 45 п.м. |  | сентябрь |  | 219 |  | 219 | - |  | - | - |  | 219 |  |  |
| 14 | Замена теплосети ДУ 150 мм по ул.Советской от котельной в/ч до клуба, 53 п.м |  | сентябрь |  | 725 |  | 725 | - |  | - | - |  | 725 |  |  |
|  | Итого по тепловым сетям |  |  |  | 998 |  | 998 |  |  |  |  |  | 998 |  |  |
| 15 | Осмотры водозаборных сооружений |  | До 01.06.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проверка свободных напоров,3 участка |  | До 01.07.2012 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 17 | Текущий ремонт сети |  | До 01.08.2012 |  | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 18 | Ремонт оборудования ВОС |  | До 01.07.2012 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | Итого по водозаборным сооружениям |  |  |  | 128 |  | 128 |  |  |  |  |  | 128 |  |  |
| 19 | Текущий ремонт канализационных сетей, 2,3 км |  | До 01.10.2012 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 20 | Ремонт КНС |  | До 01.12 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 21 | Удаление осадка из отстой |  | До 01.10.12 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | Итого канализационные сети |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
| Жилой фонд п.Калевала и пос.Куусиниеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Весенний осмотр зданий, 245 |  | До 15.05.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Осенний осмотр зданий,245 |  | До 15.10.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Очистка подвалов и ремонт систем канализации |  | До 01.10.2012 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 25 | Ремонт дверей в подъездах,16 шт |  | До 01.10.2012 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 26 | Ремонт печей,24 шт. |  | До 01.10.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ремонт кровли — 170 кв.м |  | До 01.10.12 |  | 68 |  | 68 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 28 | Ремонт кровли хоз.построек 250 кв.м |  | 01.10.12 |  | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |
| 29 | Косметический ремонт лестничной клетки |  | 01.06.12 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| 30 | Ремонт крыльца-16 шт. |  | 15.09.12 |  | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 31 | Чистка дымовых труб -286 шт. |  | 01.10.12 |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |
| 32 | Ремонт дымовых труб -27 шт. |  | 01.09.12 |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 33 | Промывка систем отопления — 17 жилых домов |  | 01.09.12 |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  | Итого по жилому фонду |  |  |  | 427 |  | 427 |  |  |  |  |  | 427 |  |  |
| Администрация Калевальского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка документации на установку приборов учета тепловой энергии на ДК в/ч |  | 01.05.12 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Установка теплосчетчика на ДК в/ч |  | До 01.08.2012 |  | 310 |  | 310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
| 3 | Установка теплосчетчиков на котельных |  | До 01. 08.2012 |  | 690 |  | 690 |  |  |  | 690 |  |  |  |  |
| 4 | Проведение кап. ремонта МКД |  | До 31.12.2012 |  | 10563 |  | 10563 | 7685 | 1175 |  | 1175 |  | 528 |  |  |
| 5 | Ремонт тепловых сетей по ул.Полевой |  | 01.10.12 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| 6 | Закупка котла Нева Кр-р-08 |  | 01.10.12 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  | ВСЕГО по Калевальскому городскому поселению |  |  |  | 17380 |  | 17380 | 7685 | 1175 |  | 2205 |  | 2835 | 3480 |  |
|  | Юшкозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Боровские ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Новое Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и промывка канализации |  | 31.08.12 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 2. | Ремонт тепловых сетей ул. Школьная |  | 31.08.12 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 3. | Ремонт тепловых сетей (замена и ремонт задвижек, промывка теплотрасс) |  | 31.08.12 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 4. | Ремонт электрооборудования котельной, водозабора, КНС |  | июль |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 5 | Подготовка котельной к отопительному сезону |  | 15.09.12 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | д.Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельной к отопительному сезону |  | 31.08.12 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  | ИТОГО по Юшкозерскому сельскому поселению |  | х |  | 1750 |  | 1750 |  |  |  |  |  | 250 | 1500 |  |
|  | Боровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Боровские ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Боровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка канализационных сетей -1800 п.м. |  | 31.08.12 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 2. | Ремонт и замена задвижек на теплотрассах – 40 шт. |  | 31.08.12 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
| 3. | Ремонт водозаборных колонок -10 шт |  | 31.08.12 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
| 4. | Ремонт теплосетей от котельной |  | до 10.09. 2012 |  | 4784 |  | 4784 |  |  |  |  |  |  | 4784 |  |
| 5. | Ремонт сетей водоснабжения |  | до 15.09.12 |  | 1146 |  | 1146 |  |  |  |  |  |  | 1146 |  |
| 6. | Ремонт котельной в пос.Боровой |  | 31.08.12 |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| 7. | Кап.ремонт МКД |  | До 31.12.2012 |  | 10563 |  | 10563 | 7685 | 1175 |  | 1175 |  | 528 |  |  |
|  | Итого по ООО «Боровские ТВК» |  |  |  | 20723 |  | 20723 | 7685 | 1175 |  | 1175 |  | 758 | 9930 |  |
| ООО «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли МКД — 6100 кв.м |  | май-сентябрь |  | 295 |  | 295 |  |  |  |  |  | 295 |  |  |
| 2 | Ремонт дверей подъездов |  | май-сентябрь |  | 211 |  | 211 |  |  |  |  |  | 211 |  |  |
| 3 | Ремонт подъездов |  | май-сентябрь |  | 548 |  | 548 |  |  |  |  |  | 548 |  |  |
|  | Итого по ООО «Кристалл» |  |  |  | 1054 |  | 1054 |  |  |  |  |  | 1054 |  |  |
|  | ИТОГО по Боровскому сельскому поселению |  |  |  | 21777 |  | 21777 | 7685 | 1175 |  | 1175 |  | 1812 | 9930 |  |
|  | ООО «Боровские ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луусалмское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Луусалми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт теплотрассы | 31.08.12 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | ИТОГО Луусалмское сельское поселение |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 1. | ОАО «Прионежская сетевая компания» | В течение года |  | 2076,5 |  | 2076,5 |  |  |  |  |  |  | 2076,5 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАЛЕВАЛЬСКОМУ РАЙОНУ |  |  | 43983,5 |  | 43983,5 |  | 15370 | 2350 |  | 3380 |  | 6973,5 |  | 15910 |

Примечание:  Для всех поселений по муниципальному жилому фонду

| Перечень объектов и мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Проведение общих осмотров муниципальных жилых домов с составлением актов, 2 осмотра | Май, сентябрь |
| Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации. | Июль-август |
| Утепление чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей в подъездах многоэтажных домов. | Июнь-сентябрь |
| Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки. | Июнь-август |

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района __________________ И.В.Кузьмина

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и мероприятий по подготовке жилищного фонда Калевальского муниципального района

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

| №№ пп | Содержание мероприятий | Ед. изм. | Количество | Стоимость всего, тыс.руб. | Бюджет поселения | Собственные средства предприятий | Не обеспечено финансиро-вание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Весенний осмотр зданий | шт. | 587 | - | - | - | - |  |
|  | Калевальское городское поселение | шт. | 245 |  |  |  |  | май |
|  | Боровское сельское поселение | шт. | 144 |  |  |  |  | май |
|  | Юшкозерское сельское поселение | шт. | 140 |  |  |  |  | май |
|  | Луусалмское сельское поселение | шт. | 58 |  |  |  |  | май |
| 2. | Осенний осмотр зданий | шт. | 587 | - | - | - | - | сентябрь |
|  | Калевальское городское поселение | шт. | 245 |  |  |  |  | сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | шт. | 144 |  |  |  |  | сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | шт. | 140 |  |  |  |  | сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | шт. | 58 |  |  |  |  | сентябрь |
| 3. | Очистка подвалов и ремонт систем канализации | шт. |  | 55 |  | 55 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | шт. | 3 | 15 |  | 15 |  | сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | шт. | 5 | 25 |  | 25 |  | август-сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | шт. | 2 | 10 |  | 10 |  | август-сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | шт. | 2 | 5 |  | 5 |  | август-сентябрь |
| 4. | Ремонт дверей в подъездах | шт. |  | 47 |  | 47 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | шт. | 16 | 24 |  | 24 |  | август-сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | шт. | 15 | 19 |  | 19 |  | август-сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | шт. | 1 | 2 |  | 2 |  | август-сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | шт. | 1 | 2 |  | 2 |  | август-сентябрь |
| 5. | Ремонт печей | 1 печь |  | 63 |  | 63 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | 1 печь | 24 | 40 |  | 40 |  | июль-август |
|  | Боровское сельское поселение | 1 печь | 10 | 15 |  | 15 |  | июль-август |
|  | Юшкозерское сельское поселение | 1 печь | 3 | 5 |  | 5 |  | июль-август |
|  | Луусалмское сельское поселение | 1 печь | 2 | 3 |  | 3 |  | июль-август |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Ремонт кровли | кв.м |  | 128 |  | 128 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | кв.м | 170 | 68 |  | 68 |  | июль-август |
|  | Боровское сельское поселение | кв.м | 100 | 40 |  | 40 |  | июль-август |
|  | Юшкозерское сельское поселение | кв.м | 30 | 12 |  | 12 |  | июль-август |
|  | Луусалмское сельское поселение | кв.м | 20 | 8 |  | 8 |  | июль-август |
| 7. | Ремонт крыльца | шт. |  | 72 |  | 72 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | шт. | 16 | 48 |  | 48 |  | август-сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | шт. | 4 | 12 |  | 12 |  | август-сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | шт. | 2 | 6 |  | 6 |  | август-сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | шт. | 2 | 6 |  | 6 |  | август-сентябрь |
| 8. | Чистка дымовых труб | шт. |  | 64 |  | 64 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | шт. | 286 | 57 |  | 57 |  | август-сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | шт. | 24 | 4 |  | 4 |  | август-сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | шт. | 12 | 2 |  | 2 |  | август-сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | шт. | 8 | 1 |  | 1 |  | август-сентябрь |
| 9 | Ремонт дымовых труб | шт. |  | 31 |  | 31 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | шт. | 27 | 22 |  | 22 |  | август-сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | шт. | 8 | 7 |  | 7 |  | август-сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | шт. | 2 | 1 |  | 1 |  | август-сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | шт. | 2 | 1 |  | 1 |  | август-сентябрь |
| 10. | Ремонт кровли хоз.построек | кв.м |  | 106 |  | 106 |  | август-сентябрь |
|  | Калевальское городское поселение | кв.м | 250 | 51 |  | 51 |  | август-сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | кв.м | 150 | 40 |  | 40 |  | август-сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | кв.м | 40 | 10 |  | 10 |  | август-сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | кв.м | 20 | 5 |  | 5 |  | август-сентябрь |
| 11 | Ремонт системы электроснабжения | м |  | 52 |  | 52 |  |  |
|  | Калевальское городское поселение | м | 150 | 22 |  | 22 |  | август-сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | м | 130 | 20 |  | 20 |  | август-сентябрь |
|  | Юшкозерское сельское поселение | м | 50 | 7 |  | 7 |  | август-сентябрь |
|  | Луусалмское сельское поселение | м | 20 | 3 |  | 3 |  | август-сентябрь |
| 12 | Ремонт лестничной клетки Калевальское городское поселение | КВ.м | 100 | 76 |  | 76 |  | июнь |
| 13 | Промывка системы отопления Калевальское городское поселение |  | 90 | 34 |  | 34 |  | сентябрь |
|  | Боровское сельское поселение | здания | 17 | 20 |  | 20 |  | август |
|  | ИТОГО: |  |  | 748 |  | 748 |  |  |

Начальник отдела перспективного развития территорий

Администрации Калевальского муниципального района 						З.П.Пекшуева