РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

### от  28.08.2012 г. №  XXX -II-438

п.Калевала

Об утверждении отчёта о реализации «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Калевальский национальный район» на 2011 – 2015 годы» за I полугодие 2012 года

Заслушав  и  обсудив  отчёт  о  реализации  «Программы  социально-  экономического  развития  муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район»  на  2011 – 2015  годы»  за  I  полугодие  2012 года

Совет  Калевальского  муниципального района  РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчёт  о  реализации  «Программы  социально- экономического  развития    муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район» на  2011 – 2015   годы»  за     первое  полугодие  2012 года.

2. Контроль выполнения мероприятий  «Программы  социально-экономического  развития    муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район» возложить на  2011 – 2015   годы  на постоянную комиссию по перспективному развитию территорий (Л.В. Гичка) и отдел перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района (З.П. Пекшуеву).

Глава Калевальского  муниципального  района				Г.И.Филиппов

исп. З.П. Пекшуева

ОТЧЁТ

о выполнении  мероприятий

Программы социально-экономического развития

муниципального образования «Калевальский национальный район»

на 2011 – 2015 годы

по итогам  1 полугодия 2012 года

Второй год на  территории  муниципального образования  «Калевальский национальный район» реализуются  мероприятия  Программы  социально-экономического развития образования на 2011-2015 годы. Развитие Калевальского района осуществляется в соответствии  с Программой.

Кроме того, на территории района действуют следующие муниципальные целевые программы:

- Программа содействия занятости населения Калевальского муниципального района на 2012-2015 г.г.;

- "Здоровый образ жизни на 2009-2011 г.г. на территории муниципального образования "Калевальский национальный район";

- "Развитие физической культуры и спорта в Калевальском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы»;

- "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО "Калевальский национальный район" на 2009-2013 годы;

-  "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО  «Калевальский национальный район» на 2009-2014 годы";

-  "Стратегия развития туризма в Калевальском муниципальном районе на период до 2015 года" ;

- мероприятия по реализации государственной антинаркотической политики на территории Калевальского района на 2010-2013 г.г.»;

-  «Развитие дошкольного образования в Калевальском муниципальном районе на 2010-2014 г.г.»;

- «Каникулы 2012»;

- Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений в Калевальском районе на 2012 год;

-  Программа по выявлению случаев жестокого  обращения с несовершеннолетними, организация оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению;

-  муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Калевальского муниципального района на 2012 – 2016 годы»;

-  Программа реформирования муниципальных финансов Калевальского муниципального района на 2010 – 2012 годы;

- «Обеспечение жильём молодых семей в Калевальском муниципальном районе на 2011-2015 гг.»;

- «Адресная социальная помощь» (мероприятия принимаются ежегодно);

-  "Обеспечение населения лекарственными средствами на 2011-2012 г.г." ;

- «Неотложные меры  борьбы с туберкулезом в Калевальском национальном районе на 2010-2013 годы»;

- Программа  по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010-2015 гг.;

- «Безбарьерная  среда на 2012 – 2015 годы;

Также   район   участвует  в реализации   четырёх  приоритетных национальных проектах.

На 1 января 2012 года  численность населения Калевальского района составила  8035 человек, в том числе в городской местности – 4409, на селе – 3626.

Количество действующих предприятий в районе – 134 ед, в том числе государственных  10, муниципальных  29, общественных и религиозных 17, зарегистрировано 232 индивидуальных предпринимателя.

Численность работающих  в районе составляет  2322 чел., в том числе в нематериальной сфере трудоустроено 1408 чел, в частных предприятиях – 618 чел, у индивидуальных предпринимателей  -  285 чел.

За отчетный период в районе появилось  3 новых предприятия, в том числе 2 – малых; зарегистрировано 34 индивидуальных предпринимателя. Ежегодно разрабатывается План создания новых постоянных рабочих мест на территории образования. На 2012 год  запланировано Планом создание 12 таких мест. За первое полугодие  2012 года  создано 11 новых рабочих мест постоянного характера.

Средняя заработная плата по району за январь – май 2012 года составила 22456,6 рублей, рост к аналогичному периоду 2011 года составил 19%.

Реализация  районной  программы  осуществляется  по  8 основным  направлениям:

1. Жизнеобеспечение;

2. Использование муниципальной недвижимости;

3. Социальное развитие;

4. Социальная защита и безопасность;

5. Развитие бизнеса и самозанятости;

6. Развитие коммуникаций;

7. Межмуниципальное сотрудничество;

8. Развитие администраций муниципальных образований.

За  первое полугодие  2012 года проделана определенная  работа по всем программным  направлениям.

В области  жизнеобеспечения:  ОАО  «Прионежская  сетевая компания»  на  территории  района продолжает проводить ремонт линий электропередач, их расширение  к  новостройкам, завершает работы по установке трансформаторной подстанции в п.Калевала в районе «Кормушниеми». Общий объем выполненных работ составил на 01 июля 2012 года 1,1 млн. рублей (51,6% при плане на 2012 год).

Объекты коммунальной инфраструктуры обслуживаются 9  муниципальными котельными, которые находятся в собственности поселений. Все котельные района готовятся к началу отопительного сезона. В настоящее время подготовлено 7 котельных. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013гг. в Калевальском районе завершена замена ветхих теплотрасс протяженностью 0,1 км. и  электросетей  протяженностью 11,5 км. Практически завершен осмотр жилищного фонда и оформлено актов готовности жилищного фонда  на 1805 единиц (94,6%). Активно  ведется  подготовка тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия от 23 июля 2012 года № 233-П « О распределении на 2012 год субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду» муниципальному образованию «Калевальский национальный район» распределено 8528,6 тыс.рублей, в том числе:

Калевальскому городскому поселению       -       1279,1 тыс.рублей,

Боровскому сельскому поселению              -        6000,0 тыс.рублей,

Юшкозерскому сельскому поселению        -        1249,5 тыс.рублей.

Сейчас администрации  поселений  проводят  определенные  работы  по  направлению этих средств. Так администрация Боровского сельского поселения  на  соответствующем сайте разместила информацию о проведении 20.08.2012 г. аукциона на ремонт котельной п.Боровой (стоимость работ составит 3,7 млн. руб.) и о проведении  конкурса на ремонт теплотрассы по ул.Гористая (стоимость работ составит 1 млн. рублей).  Администрация Юшкозерского сельского поселения 24.08.2012 года будет проводить аукцион по закупке и установке котлов на котельной п.Новое Юшкозеро. Администрация  Калевальского городского поселения после подготовки сметы по ремонту теплотрассы по ул.Полевой проведет аукцион.

Всего на финансирование подготовки к ОЗП 2012-2013 годы планируется привлечь 45,4  млн. рублей, в том числе:

- 29,6   млн. рублей – средства бюджета РК ( в том числе 21,1 млн. рублей – средства адресной инвестиционной программы);

- 3,4 млн.рублей-   средства поселений

- 12,4 млн. рублей – собственные средства предприятий ЖКХ.

Предприятия  ЖКХ  заключают  договора на поставку  дров для котельных. На  приобретение  нормативного запаса топлива  предусмотрено финансирование в объеме 5,4 млн. рублей. На сегодня  использовано 17%.

В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы                                «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Калевальский национальный район» на  период 2010-2015 годы»  заключены договора с тремя образовательными учреждениями района на установку оформление энергетического паспорта здания, аналогичный паспорт  подготовлен  на  здание  районной  администрации.

Калевальское городское и Боровское сельское  поселения в 2012 году активно  участвуют в  реализации  региональной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых  домов». В  рамках  данной Программы этим поселениям выделено по 10,6 млн. рублей. В п.Калевала данные средства будут направлены на  капитальный ремонт  3  многоквартирных  жилых  домов, в том числе 2  неблагоустроенных. В  п.Боровой должны  отремонтировать  10  многоквартирных благоустроенных жилых дома. На  сегодня работы ужу ведутся.

В рамках мероприятий по реализации национальных проектов в 2012 году заключено Соглашение «О взаимодействии Министерства строительства Республики Карелия и Администрации Калевальского муниципального района по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Республики Карелия на 2012 год».

За первое полугодие 2012 года введено в эксплуатацию 9 объектов капитального строительства - индивидуальных жилых домов общей площадью 793 кв.м. (32 % от планового показателя): в п. Калевала – 7 домов (586 кв.м.), в п. Новое Юшкозеро – 1 дом (52 кв.м.),  п. Боровой – 1 дом (155 кв.м.).

Выдано разрешений:

- на строительство 20 индивидуальных жилых домов: п.Калевала – 18, д. Юшкозеро – 1, п. Боровой – 1.

- на реконструкцию домов – 2.

Всего за первое полугодие 2012 года поступило в администрацию заявлений от граждан на строительство:

Индивидуальное жилищное – 33.

Индивидуальное дачное – 5.

Прочие объекты – 10.

По заявлениям застройщиков подготовлено проектов постановлений по согласованию границ земельных участков и  утверждению актов выбора участков под индивидуальное жилищное строительство – 9.

Предоставлено в аренду земельных участков под индивидуальное жилищное строительство  всего - 17 общей площадью –  22525 кв.м.

Строительство жилья в Калевальском районе осуществляется согласно ст.30 Земельного кодекса РФ путем публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов. Исключение составляют участки, расположенные в районе перспективной жилой застройки «Кормушниеми».

По всем земельным участкам, выделенным в текущем году под строительство, размещена информация в газете «Новости Калевалы».

На участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2012 году изъявили желание получить социальную выплату 45 семей. В первом полугодии приняты документы от 2-х семей на 2013 год. В рамках  подпрограммы Калевальскому району в первом полугодии 2012 года  реализовано 3 Свидетельства на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 2 018 900 рублей. Две семьи купили квартиры в п. Калевала, одна направила средства на строительство индивидуального жилого дома. Министерством строительства Республики Карелия утвержден список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2012 году, в который включены 6 семей по Калевальскому району: 4 семьи из   п. Калевала, 2 семьи из д. Юшкозеро. Размер планируемой социальной выплаты составляет 4 311 720 рублей.

Администрация Калевальского района, осуществляющая выдачу свидетельств, информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в программе, об условиях ее реализации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях.

На территории Калевальского муниципального района строительство жилья осуществляется индивидуальными застройщиками за счет собственных средств. Большая часть индивидуальных жилых домов строится на территории Калевальского городского поселения в п. Калевала. Обеспеченных инженерными коммуникациями площадок для строительства индивидуальных жилых домов в п. Калевала практически не осталось. С 2005 года до настоящего времени не решен вопрос по жилой застройке квартала «Ликопяя». Администрацией за счет средств бюджета района выполнены работы по разработке проектно-сметной документации стадии проект, получено положительное заключение экспертизы по проекту, осуществлен перевод земель из состава «земли госземзапаса» в категорию «земли населенных пунктов», выполнены работы по межеванию и постановке земельного участка на кадастровый учет. Для осуществления строительства требуется разработка рабочей документации на обеспечение квартала инженерными сетями. В ценах 1 квартала 2009 года стоимость этих работ составляет порядка 7.0 млн. руб. Строительство инженерных сетей в текущих ценах составит порядка 76 млн. руб. В составе проекта по обеспечению квартала индивидуальной жилой застройки «Ликопяя» инженерными сетями включено строительство новой и реконструкция существующей трансформаторной подстанции, строительство дорог, перенос линий электропередач и линии связи, строительство локальных очистных сооружений. Выделять гражданам земельные участки на не обеспеченной инженерными сетями территории не имеет смысла. По решению данного вопроса администрацией района ежегодно включается данный объект в перечень объектов республиканской инвестиционной программы, однако до настоящего времени решение по данному вопросу принято не было.

Также в связи с необходимостью согласования предоставления земельных участков под строительство с Министерством культуры РК многие участки на территории               п. Калевала попали в зону охраняемого ландшафта. Границы зон установлены в местах расположения объектов бывшего совхоза «Ухтинский» по ул.Совхозной,                         ул.Студенческой, в северной части п. Калевала в районе ул. Ленина и пер. Дорожный, на территориях, пригодных для строительства индивидуальной жилой застройки, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Это  также  не позволяет  выделения  земли под строительство  индивидуального жилищного строительства.

Инвестиционные затраты в области муниципальной недвижимости:

По состоянию на 01.07.2012 года  12  арендаторов  используют муниципальное имущество  администрации Калевальского муниципального района общей площадью 820,85 кв.м.

По состоянию на 01.07. 2012 года заключено  договоров:

-     аренды муниципального имущества  - 15 ед.;

- безвозмездного пользования недвижимым имуществом – 17 ед.;

- о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления – 19 ед.

За 1 полугодие 2012 года  начислено по договорам аренды муниципального имущества 358 тыс. рублей, что составляет 98%  к соответствующему периоду 2011 года. Основной причиной снижения является  расторжение договора аренды с индивидуальным предпринимателем Тимонен А.А. (объект – пирс).  Фактически   доходы  от аренды муниципального имущества   составили   383 тыс. руб.,  что на 25 тыс. руб. больше запланированного. Этому способствовало проведение  претензионной работы по взысканию задолженности за аренду муниципального имущества. За январь - июнь  текущего года выставлено  20 претензий на сумму 118,4 тыс. руб., в том числе пени 26,7 тыс. руб. В результате взыскано  9 тыс. руб. Однако  по состоянию на 01.07.2012г. имеется задолженность  по договорам аренды за муниципальное имущество – 181,9 тыс.руб., в том числе:

- 168,6 тыс.руб. задолженность недействующих предприятий (МУП «Калевальское ЖКХ» -137,4 т.р.,   которое находится в стадии банкротства,  ООО «Лескор» -31,2 т.р. - неликвидированное предприятие).

В 1 полугодии 2012 года  в муниципальную  собственность  Калевальского муниципального района принято  имущество на сумму 4,9 млн.руб.:

- от  Министерства образования Республики Карелия»   на сумму  1,9 млн. руб.

- из государственной собственности РК приняты авторазливочные станции АРС-14 в количестве 4-х единиц на сумму 3 млн. руб;.

В рамках постановления Правительства Республики Карелия от 07.02.2012 года № 41-П из муниципальной собственности Калевальского муниципального района  передан Калевальскому городскому поселению  станок для заточки коньков стоимостью 35,5 тыс. руб.

Общая площадь используемых в аренде земель по состоянию на 01.07.2012 г. составляет 231 га,  в том числе:

-   земель сельхозназначения       - 57,5 га

-   земель городских поселений   -    71,4  га

-   земель прочих населенных пунктов   -   102,2 га

По состоянию на 01.07.2012 г. заключено 2518 договоров  аренды земельных участков, на сумму  арендной  платы 1650 тыс. руб.   За 6 месяцев 2012 года  поступления от арендной платы за землю в бюджеты всех уровней уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  на 51 тысячу  рублей и составили  533,9  тыс. руб.

В текущем периоде собственникам зданий, строений и сооружений продано  14  земельных участков общей площадью  1,7 га на сумму 11,7 тыс. руб.

Систематически проводится претензионно-исковая работа,  направленная на взимание недоимки  и пени с арендаторов  должников. Направлено 25 претензий на сумму 214,5 тыс.руб., частично удовлетворены 16 претензий на сумму 87,1 тыс.руб. Всего поступило в бюджет в результате проведения претензионной работы – 87,1 тыс. руб.

Социальное развитие:

Здравоохранение.

Здравоохранение Калевальского района представлено государственным бюджетным учреждением  здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница». Численность работающих в этой области составляет 256 чел.  Деятельность данного  учреждения  осуществляется  в рамках Программ модернизации  здравоохранения и приоритетного национального проекта «Здоровье», основной целью которых является улучшение качества и обеспечение  доступности  медицинской помощи населению Калевальского района.

Основным инвестиционным проектом  для  района остается проект    «Строительство  второй  очереди акушерско-хирургического  корпуса в п.Калевала». Стоимость строительства  данного  объекта составляет  147  млн. рублей (с учётом обеспечения медицинским  оборудованием). Всего освоено 122 млн. рублей, в том числе  в первом полугодии 2012 году - 10 млн. рублей. Строительство объекта завершается, в ноябре текущего года планируется его ввод в эксплуатацию.

В текущем периоде проведен ремонт печей в ФАПе  п.Кепа. Запланировано на 2012 год отремонтировать крышу ФАП  д.Юшкозеро; провести ремонт лестницы в акушерском отделении  больницы п.Калевала, проложить к зданию «скорой помощи» сети водопровода и канализации. На эти работы предусмотрено финансирование в объеме 1,2 млн. рублей. Поставлено медицинское оборудование  на  общую сумму 180 тыс. рублей.

В рамках модернизации здравоохранения  определенное  внимание уделяется повышению профессионального уровня  медицинских работников. За 6 месяцев текущего года обучено на курсах повышения квалификации 1 участковый врач «терапевт» и 7 средних медицинских работников.

Объемы медицинской помощи населению района в рамках Программы государственных гарантий по стационарной помощи  выполняются. Проводится диспансеризация работающего населения. На 2012 год предусмотрено  осмотреть 100 человек. За  6  месяцев прошли диспансеризацию   49 чел.

Право на социальные услуги в рамках государственной социальной помощи  в  районе имеют 209 человек, региональных льготников 287 чел.

В рамках национального проекта проводится вакцинация против гепатита. На текущий год установлен план сделать 200 таких прививок.  Полное выполнение ожидается в 3 квартале. За 6  месяцев текущего года родился  51 ребенок. Все новорожденные дети обследованы на раннее  выявление наследственных заболеваний. За первое полугодие 2012 года выдано 45 родовых сертификата. По родовым сертификатам, за оказание медицинской помощи  женщинам в период беременности и родов, получено 504 тыс.рублей.

Образование.

Организация предоставления  основного общего среднего образования по основным образовательным программам, дополнительного и бесплатного дошкольного образования  осуществляется  муниципальным бюджетным учреждением  «Управление образования Калевальского  муниципального района», которое  координирует деятельность  5 школ (Калевальская, Кепская,   Юшкозерская, Боровская и Луусалмская  школы), 3 дошкольных учреждений  (ДОУ №2 и №3 в п. Калевала и ДОУ п. Боровой) и  3 учреждений дополнительного образования детей (Дом детского творчества, ДЮСШ и музыкальная школа). С 1 сентября   2012 года школы  Калевальского района  примут  918 учеников; 500 детей будут посещать дошкольные образовательные учреждения; в учреждениях дополнительного образования детей будут заниматься 870 детей.  Все образовательные учреждения имеют лицензии и государственную аккредитацию.

Обязательные предметы (русский язык и математика) в форме ЕГЭ сдавали 49 выпускников 11 классов школ, из них 1 обучался в форме экстерната. В  этом году были неудовлетворительные результаты у 11 человек по математике (7- Боровская школа, 3-Калевальская школа, 1 – Кепская школа). Выпускники пересдали ЕГЭ в установленном законом сроки.

Максимальный балл в районе по результатам ЕГЭ составил:

по  русскому  язык – 95 (Юшкозерская школа), в прошлом году – максимальный  балл 87 (Кепская школа); по  математике – 77 (Юшкозерская школа),  в прошлом году  - 70  (Кепская школа).  Средний балл  ЕГЭ по русскому языку в районе – 59  (в прошлом году- 60), по математике – 36 (в прошлом году 45).  Все выпускников 11 классов получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.

В 2012 году государственная итоговая аттестация  в 9 классах по всем предметам проводилась с использованием независимой оценки качества знаний. В новой форме сдавали экзамены 85 выпускников. По результатам итоговой аттестации оценки «4» и «5»  по русскому языку получили 57 выпускников (43 – в 2011 году), по математике – 16 выпускников (57 в прошлом учебном году). Неудовлетворительный результат по математике получили 25 человек (29% от числа всех выпускников). Экзамен пересдали.  Все выпускники получили аттестат об основном   общем образовании. Одна выпускница Боровской школы   окончила учебный год с отличием и получила аттестат особого образца.

В новом учебном году в образовательных учреждениях будут работать 161 педагог, из них 94 учителя, 41 воспитатель и 26 педагогов дополнительного образования.

На 01.08.2012 года серьезных кадровых проблем в районе нет. Все образовательные учреждения  будут обеспечены педагогическими кадрами. На конец 2011-2012 учебного года остро встал вопрос об учителях английского языка в МБОУ Юшкозерской СОШ и МБОУ Луусалмской СОШ. На сегодняшний день ситуация разрешилась.  В образовательные учреждения учителя английского языка приедут в начале августа. В Луусалмскую школу  уже приехал на работу молодой директор, а к началу учебного года ожидаются  учителя начальных классов и  химии.

В школах идет  подготовка к новому 2012 -2013 учебному году.

Разработан и утвержден План первоочередных мероприятий по подготовке учреждений образования   района   к   образовательному процессу, согласно которому каждому учреждению предусмотрено финансирование на проведение ремонтных работ на общую сумму 3065 тыс. рублей. В соответствии с данным планом, в общеобразовательных учреждениях, отапливаемых от центральных теплосетей уже проведена промывка и опрессовка систем отопления. Аукционы  на проведение ремонтных работ и закупку оборудования    проводят самостоятельно школы.

В Калевальской средней школе выполнен  ремонт центрального крыльца, стоимость работ составила 563 тыс. рублей.. Идут косметические ремонты помещений.

В Боровской средней школе ведутся работы по  установке ограждений по периметру  кровли здания пристройки  и восстановлению стен на путях эвакуации после демонтажа деревянных покрытий. К 15 августа все ремонтные работы будут закончены. Общая сумма выделенная на эти цели составляет  1,95 млн рублей.

В Детском саду  №3 п. Калевала идут работы в медицинском кабинете по утеплению полов и ремонт кровли в электробойлерной  (стоимость работ составляет 100 тыс. рублей).

В Детском саду №2 п. Калевала завершен  косметический  ремонт двух  зданий (по ул. Вяйнямейнена д.1, ул. Стрельникова д.14-б). Отремонтировано ограждение вокруг территории. Оплата произведена за счет средств родителей  на хозяйственные нужды.

В Детском саду п. Боровой проведен косметический ремонт пищеблока,   завершены работы по замене сантехники и ремонту канализации. С 1 августа будет начат ремонт кровли пищеблока. К10 августа все работы будут завершены. Общая сумма средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели- 324 тыс. рублей.

Наш  район  второй год участвует в Проекте модернизации системы общего образования. Подписано соглашение между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Калевальского муниципального  района, в рамках которого на 2012 год району из бюджета Республики Карелия направлена  субсидия в сумме 5,112 тыс. рублей. Софинансирование районного бюджета составляет 255, 6 тыс. рублей.   На эти средства уже закуплено компьютерное оборудование для первоклассников Боровской школы (182 тыс. рублей). Заключаются договоры на поставку спортивного оборудования в Боровскую школу (75тыс. рублей). Прошли  котировки на приобретение  компьютерного оборудования для  первоклассников Калевальской школы (546 тыс. рублей), а так же объявлен аукцион на приобретение нового автобуса  для перевозки школьников  Юшкозерской школы (1,62 млн. рублей) и проходит  замена окон в Калевальской школе       (2894 млн.рублей). На 01.08.2012 года финансовые средства направленные на модернизацию образования будут освоены на 62,3%, что составит в денежном эквиваленте 3 347,6 тыс. рублей.

Кроме бюджетных средств, при подготовке к новому учебному году  руководители учреждений активно работают со спонсорами. В проведении косметических работ оказывают посильную помощь родители.

В период летних каникул  2012 года за счет средств  субсидии бюджета Республики Карелия (1366,0 тыс. рублей) и средств родителей  было организовано 13 лагерей дневного пребывания и специализированных (профильных). На 01 июля кассовое исполнение субсидии составило 39% (527,8 тыс. руб.). За этот период в лагерях дневного пребывания отдохнуло 115 учащихся, в  профильных  - 170 детей.  В ходе отдыха были проведены мероприятия на различные темы:

- по здоровому образу жизни: спортивно-оздоровительные мероприятия, игра «Зов джунглей», конкурсы «Самый, самый, самый», спортивные мероприятия «Здорово быть здоровым», мини- футбол, различные эстафеты;

- по духовно – нравственной направленности: игровая программа «По смешным тропинкам»;

- экологической направленности : «Интеллектуальный марафон»;

- и др.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по инициативам Главы Администрации объявлен конкурс профессионального мастерства молодых учителей Калевальского района, который пройдет в октябре-ноябре текущего года. Осуществляется поддержка талантливой молодежи. По инициативам Главы администрации Калевальского муниципального района поощрены  две выпускницы: 1 из 9 класса, окончившая учебный год «на отлично» и 1 из 11 класса, окончившая школу с серебряной медалью.

В рамках проекта «Образование»  организовано обучение двух детей-инвалида, пожелавших обучаться дистанционно на дому. Для  этого было поставлено специализированное  оборудование.

За январь – июнь 2012 года сумма выплат денежного вознаграждения за классное руководство составила  1,1 млн. рублей.

Культура

В 2012 году полномочия в области организации досуга и библиотечного обслуживания  выполняются всеми поселениями района самостоятельно.

На уровне района культура была представлена  двумя  муниципальными бюджетными учреждениями: «Этнокультурный центр «КАLEVALATALO» и «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района». В них работает  49 человек.

Основными задачами   Этнокультурного центра являются:

- привлечение  местных жителей к этнокультурной деятельности, направленной на  сохранение и развитие традиционной культуры;

-   обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям;

-  создание условий для возрождения и развития  ремесленнических  традиций  северных карел;

- создание  привлекательного  имиджа  Калевальского  края  для  туристов.

Учреждение  успешно  выполняет  эти задачи. При  Центре работают секции и кружки для молодёжи и взрослого населения  Калевальского  района по возрождению народных промыслов: резьбы и росписи по  дереву, плетение  из  бересты и бисера  и другие. Успешно реализуются мероприятия этнокультурной просветительной программы по декоративно-прикладному искусству «Uhtuan kesseli» и музейно-образовательным программам: «Горница», «Ты  живешь в Калевале» (для детей и подростков с ограниченными возможностями и инвалидов), «Твоя  малая Родина», «История  Калевальского края». В рамках этих программ  проведено  24  мастер-класса, в которых участвовало 272 человека. Работниками учреждения проводятся  экскурсии   в  музее рунопевцев,  краеведческом музее и достопримечательным  местам   районного  центра  п.Калевала и  прилегающей  к  нему территории. За текущий период проведено 69 экскурсий, в которых приняли участие 839 человек. Экскурсии  проходили на  русском, финском  и  карельском языках. Организовано  4  выставки  на  различные  темы, из них 2 - фотовыставки. Специалисты Центра приняли активное участие в культурно-спортивном празднике «Герои эпоса «Калевала» на берегу снежного Куйтто»; в акции «VIII Европейская ночь музеев»; в фестивале детских и молодежных коллективов «Родина моя»; в проведении праздника Ухтинских карел и др.

Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»  создано с 1 января 2012 года.  В состав библиотечной системы вошли районная библиотека, детская районная библиотека и 6 сельских библиотек – филиалов, в которых трудятся   25 сотрудников, обслуживаются 5370 читателей. Постановлением администрации Калевальского муниципального района №188 от 22 марта 2012  утвержден Прейскурант цен (тарифов) на 15 видов платных услуг, предоставляемых учреждением. За январь – июнь  библиотеками оказано платных услуг на 2,5  тыс. рублей. За первое полугодие проведено 67 массовых мероприятий, в том числе 7 библиотечно-библиографических урока.

При библиотеках работают 4 клуба по интересам: для дошколят – это  «Боровички – краеведы» и «Знайка»; для любителей путешествий «Я там был», «Семейный клуб». В  районной библиотеке организована общественная приемная «Диалог», где проходят встречи населения по личным вопросам с руководителями различных организаций.

Централизованная библиотечная система укомплектована изданиями, стоимость книжного фонда составляет 82,3 тыс. рублей. В рамках Соглашения  с  Министерством  культуры  Республики Карелия  на целевое комплектование библиотек в 2012 году  предусмотрено выделение  средств в объеме  34,3 тыс. рублей.

На  территории  муниципального образования «Калевалький национальный район»  утверждена  Стратегии развития туризма на период до 2015 года и реализуются  её мероприятия. Одним  из первоочередных мероприятий является  реконструкция памятника архитектуры Дом инженера Моберга. Работы на объекте  ведутся  с 2005 года. Выполнено  четыре этапа  работ, стоимость которых составила 14 млн. рублей. В  2011  году  проложены  теплосети  и  установлен  тепловой  узел. Стоимость  этих работ составила  900  тысяч рублей  (800 т.р. – из бюджета  Республики Карелия, 100 т.р. – из бюджета  муниципального образования  «Калевальский  национальный район»).  Незавершенными остаются  внутренние  отделочные  работы, благоустройство территории, внутренние  инженерные сети. Эти  работы запланированы на  2012 год. На их выполнение  предусмотрено выделение средств  в  объеме  800  тысяч  рублей  из  республиканского бюджета.

Физкультура и спорт

Администрацией района осуществляются полномочия  по обеспечению условий для  развития на территории  района физической культуры  и массового спорта, а так же организации проведения  официальных  районных физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий.

В рамках муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта  на территории Калевальского муниципального района» на 2011-2015 годы продолжается работа по привлечению населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  В целях популяризации массового спорта все учреждения, имеющие спортзалы и площадки, предоставляют их для занятий детям и взрослым. Основным спортивным сооружением  является спортивный комплекс. В нем проходят не только спортивные соревнования, но Калевальская средняя школа проводит  дополнительные уроки физкультуры и спортивные кружки. Занимаются старшие и подготовительные группы детского сада №2, учащиеся филиала «Северного колледжа», ДЮСШ, взрослое население. В течение дня спорткомплекс посещают более 200 человек.  Спорткомплекс необходимо  оснастить оборудованием для других видов занятий и спорта, кроме игровых, что позволит ещё   увеличить  посещаемость.

Основную нагрузку для привлечения детского населения к занятия спортом несет Калевальская детско-юношеская спортивная школа. В ДЮСШ   занимается 275 учащихся, В районном Доме детского творчества работала  секция спортивной аэробики – п.Боровой ( около 30 чел.)

На территории района, во всех поселках, детское и взрослое население занимаются различными видами спорта. Фактически в районе работают более 50 отделений, групп и секций по 18 видам спорта в которых занимаются  1678 человек, это  20,3 % от всего населения района. Большой популярностью пользуются такие виды спорта, как футбол, лыжные гонки, волейбол, самбо, аэробика, настольный теннис, кюккя, гребля на лодках, группы здоровья. Заметный подъем наблюдается в развитии карельской народной игры кюккя, она становится неотъемлемой частью почти каждого спортивного праздника не только в п.Калевала, но и в Боровом и Юшкозере.

В январе – июне 2012 года проведено 28 спортивных мероприятий и конкурсов, в том числе 25 районных соревнований. Наиболее массово и зрелищно прошли такие соревнования и спортивные праздники: культурно-спортивный праздник «Герои эпоса на берегу снежного Куйтто», спортивное рыболовство, эстафеты в День Победы, спортивные соревнования на празднике культуры ухтинских карел,  летний спортивный праздник «Ухтинская олимпийская деревня», турниры по волейболу, настольному теннису, футболу, спортивная часть всех праздников поселков п.Боровой, д.Юшкозеро, п.Луусалми, п.Калевала.

В рамках побратимских связей  на территории района проведено 3 международных соревнования (лыжные соревнования на кубок Л.Лукиной, кюккя, спортивное рыболовство). Сборные команды района участвовали в 6 республиканских соревнованиях. Популярными становятся российские и международные соревнования по лыжному ультрамарафону «Карельская сотня» и гонки на собачьих упряжках, организуемой турфирмой «ВелТ-Карельские путешествия».

Социальная  защита и безопасность

Социальное обслуживание района  представлено   муниципальным бюджетным учреждением  « Комплексный  Центр  социального обслуживания  населения « Ауринко» Калевальского муниципального района». В учреждении работает шесть отделений: социальной реабилитации (стационар); дневное отделение; отделение профилактики и социально-правовой помощи; отделение реабилитации детей инвалидов; отделение предоставления срочной социальной помощи и отделение социальной помощи на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам. С несовершеннолетними, в том числе с детьми-инвалидами и их семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию в учреждении работает четыре отделения: отделение реабилитации, отделение дневного пребывания, отделение профилактики и социально-правовой помощи и отделение реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями.

В первом полугодии 2012 года   в учреждение обратились и получили услуги 362 человека. Прошли социальную реабилитацию в стационаре 22 несовершеннолетних.

Систематически осуществляется социальный патронаж над семьями воспитанников и семьями бывших воспитанников. За  6 месяцев текущего года было  организовано 13 выездов в район для посещения и обследования  семей с составлением актов обследования жилищно-бытовых условий и условий воспитания несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Совместно с Органом опеки и попечительства, КДН, РОВД, социальной защитой и другими органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 59 патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Все дети и подростки с ОВЗ, состоящие на учёте в Центре, имеют индивидуальные программы реабилитации.

Целенаправленно проводится работа  по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. В этом направлении работает отделение срочной социальной помощи и  отделение социального обслуживания на дому.

К обслуживаемым   данными отделениями  категориям населения относятся  граждане пожилого возраста и инвалиды, инвалиды трудоспособного  возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В течении года проведено обследование материально-бытовых условий жизни  211  человек, обратившихся в Комплексный Центр

Оказано содействие клиентам в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат – 34 гражданам;

Подготовлены документы  на оказание материальной помощи из средств районного бюджета (адресная социальная  помощь) – 19 человек;

Оказано содействие в оформлении и сбора всех документов в МСЭ, для получения инвалидности – 24 человек;

Оказана помощь в оформлении документов для получения медицинской помощи, в том числе для определения остро нуждающихся клиентов в получении  места на социальной койке сестринского ухода при Калевальской ЦРБ пос. Боровой – 10 человек;

Обеспечены  средствами индивидуальной реабилитации – 73 человека.

За период 2012 года   отделение социального обслуживания на дому обслужило 130 чел. Проводилось обследование жилищных условий обслуживаемых граждан, выявлялись проблемы, нуждаемость в социальном обслуживании. Налаживались контакты с родственниками обслуживаемых, самих обслуживаемых с социальными работниками.

Были организованы  встречи с работниками Центра социальной работы, отдела пенсионного фонда, специалистами районной  администрации. Разъяснялись правила приема на обслуживание. При необходимости проводилась консультативная работа по оформлению в дома престарелых, дома ветеранов ВОВ.

Развитие бизнеса и самозанятости

По  состоянию  на  01  июля 2012 года  на территории муниципального  образования  «Калевальский  национальный район»  зарегистрировано и  осуществляют  деятельность 303  субъекта  малого и среднего  предпринимательства, в  том  числе  71-  малые  и  средние предприятия, 232 индивидуальных предпринимателя. За январь-июнь 2012 года  зарегистрировано 2 малых предприятия   и  34  предпринимателя, прекратили  деятельность 1 микропредприятие  и   37  предпринимателей.

В  малом  бизнесе  трудится  946 человек, что  составляет  41%  от  занятого  в  экономике  района. Заработная  плата  для  работников  применяется  выше  установленного минимального размера оплаты  труда  в  Республике  Карелия.

Отраслевая структура малого и среднего  предпринимательства  остаётся  без  изменений: доля зарегистрированных  субъектов малого  предпринимательства, занимающихся торгово-закупочной  деятельностью  в  общем количестве  зарегистрированных  субъектов  малого и среднего предпринимательства, составляет   24 процента, 16 процентов   занимается   лесозаготовкой  и  лесопереработкой, 15  процентов субъектов осуществляют пассажирские  и грузовые перевозки, 12 процентов  ведёт  сельское  хозяйство.

Администрация  района продолжает тесно взаимодействовать с представителями малого   бизнеса.  При  Главе  Администрации    работает    Совет    предпринимателей.

Для  ведения  предпринимательской деятельности  районная  администрация  и администрации поселений выделяют  земельные  участки, предоставляют  муниципальное  имущество  в  аренду. По состоянию на  01 июля 2012 года с  субъектами  малого предпринимательства  заключено 58 договоров  на  аренду земли и 36 договоров  на  аренду  помещений  и  оборудования. За первое полугодие 2012 года по этим договорам в бюджет муниципального образования "Калевальский национальный район" и бюджеты  поселений  Калевальского  района поступило 1,8 млн. рублей арендной платы.

В соответствии с постановлением Правительства  Республики Карелия  от  01.11.2007   года  №161-П   администрация   района    выполняет    полномочия   по   регулированию   цен  ( тарифов )  на  перевозки  пассажиров  и   багажа  общественным  транспортом  в  городском  сообщении  и топливо    печное,  реализуемое    населению.   В  районе   пассажирскими    перевозками    и     поставкой     населению  топливных  дров  занимаются  в  основном  индивидуальные  предприниматели. Кроме того в  рамках 131 –ФЗ районная  администрация занимается  организацией  пассажирских перевозок в пределах муниципального образования между поселениями. В Администрацию  района за январь – июнь 2012 года по  установлению тарифов  обратились 3 индивидуальных предпринимателя: 2 - на поставку дров и 1 – на 1 пассажиро - километр на межпоселенческом маршруте Калевала - Боровой. Данные обращения Администрацией рассмотрены положительно  и  утверждены  цены  на  регулируемый  вид  услуг.

На  территории  Калевальского национального  района  реализуются  мероприятия муниципальной программы   "Развитие и  муниципальная поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства на  территории муниципального  образования «Калевальский национальный район»  на  2009 -2014 годы».

В рамках  программы  субъекты  малого и среднего предпринимательства  получают финансовую поддержку  в  виде предоставления  льготы  по  уплате за  арендуемые  муниципальные помещения и земельные участки. С января текущего года такую поддержку  получают  два  индивидуальных  предпринимателя  и  1  микропредприятие.  За 6  месяцев текущего года  сумма льготы  составила  121,2 тыс. рубля.

На  основании решения  Совета  Калевальского  муниципального  района  от  20.03.2012  года  в  бюджете муниципального  образования  «Калевальский  национальный   район» на  2012 год  предусматривается  финансирование  на  возмещение  выпадающих  доходов  на  организацию  пассажирских  перевозок  по  маршруту  Калевала – Боровой – Калевала  (межпоселенческий маршрут). Между  перевозчиком – индивидуальным  предпринимателем  и   Администрацией  Калевальского  муниципального  района на 2012 год заключён  Договор  на  предоставление  услуг  по  перевозке  пассажиров  и  возмещение  расходов, связанных  с  перевозкой  граждан  между  поселениями  в  границах  муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район». За  период действия договора по, установленному договором, маршруту предприниматель совершил  21  рейс, в ходе которых перевезено  120 человек,  сумма  выручки  составила   42 тыс. рублей. Из бюджета района возмещено 36 тыс. рублей.

Представители малого бизнеса Калевальского района  участвуют   в  конкурсах по размещению муниципальных заказов. Муниципальные  учреждения  с  победителями  конкурсов - ООО «Ритм», ООО «Люкс», ООО  «Радуга»,  ООО  «Калевальский  хлеб», ООО  «АВВА»  заключают   муниципальные  контракты по обеспечению  продуктами  питания  и   ГСМ.

Районной администрацией составлен реестр свободных инвестиционных площадок, в который включено десять объектов. Информация  об  этих  площадках с указанием их месторасположения, производственных площадей,  наличием  коммуникаций и их мощностей для  ознакомления  и  привлечения субъектов  малого  предпринимательства   размещена на  сайте  Администрации.

По  вопросам  развития  малого  и  среднего предпринимательства и по другим вопросам проведено 2 обучающих  семинара.

Сельское хозяйство

Сельским  хозяйством  в Калевальском  районе занимаются   25  индивидуальных предпринимателей, из  них  2  зарегистрированы в  качестве  главы крестьянского  фермерского  хозяйства  и  около  2,5 тысяч  личных  подсобных  хозяйств.

По  данным  Карелиястат по состоянию на  01  января 2012 года  в малых формах хозяйствования  поголовье крупного рогатого скота составило 57  голов или 96,6 %  к уровню 2011 года. Поголовье свиней возросло на 27,4 % и составляет  158 голов, овец и коз – 158 голов (79,8% к уровню 2011 года). За 5 месяцев 2012 года уменьшилось поголовье  крупного рогатого скота  на  7 %  (4 ед.)  и составило  53 головы. Коров  сократилось  с  45 до  33 голов. Поголовье  свиней  возросло  на  8%  и составило  170 голов, овец и коз  - 208 голов  (увеличение  на  50 голов).

В  целях  взаимодействия  в  реализации  мероприятий  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия  на  2008 – 2012  годы  на  территории  Республики  Карелия  между  Министерством  сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики  Карелия  и  Администрацией  Калевальского  муниципального  района  заключено  Соглашение.  Этим  Соглашением  для  Калевальского  муниципального  района  доведены по годам целевые  и  контрольные  показатели  реализации  мероприятий  Госпрограммы.  На 2012 год определены следующие показатели:  производство молока в объёме 166  тонн; реализация  скота и птицы на мясо  ( в живом весе) - 74 тонны. По данным  Карелиястат  по итогам 5 месяцев  2012 года  производство молока возросло  на  5,1%  к  соответствующему периоду 2011 года  и  составило 18,7 тонн; производство  мяса – 42 тонны   (уменьшилось  на  28,8%).

По направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» на  территории района функционирует один сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив – «Сампо» - (в аналогичном периоде прошлого года такие кооперативы существовали на территории каждого поселения), который выдает кредиты личным  подсобным  и  крестьянским  (фермерским )  хозяйствам  на  строительство  и  ремонт  хозяйственных  построек, на  покупку  сельскохозяйственной  техники  и  оборудования, семян, животных  и  прочие  расходы. В нем зарегистрировано 186 пайщиков. За январь-июнь 2012 года выдано 27 займов  на общую сумму 1,9 млн руб. (за аналогичный период прошлого года выдан 71 заём  на общую сумму 5,1    млн. рублей. )

На  территории  Калевальского  района продолжает  реализовываться  федеральная  целевая  программа  «Социальное  развитие  села  до  2013  года». В  Списке участников программы  на 2013 год, желающих улучшить свои жилищные условия, зарегистрированы 9 заявителей, в том числе 1 молодой специалист. В  мае текущего года комиссией Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия были рассмотрены  и признаны получателями социальных  выплат  участники программы. В Сводный список получателей поддержки на 2012 год вошли  6  участников, в том числе 2 молодых семьи, из  Калевальского района. Один участник уже получил свидетельство. Остальным Министерством запланировано вручение свидетельств на октябрь текущего года.

В  районе успешно развивается международное  сотрудничество с коммуной Суомуссалми.  Сотрудничество осуществляется  в  области  экономики, образования, культуры и  спорта. В мае 2011 года в рамках межмуниципального и международного сотрудничества положено начало реализации совместного проекта «Развитие овцеводства». Партнерами  проекта являются: Коммуна  Суомуссалми, администрация  Калевальского  муниципального района  и  администрация  Калевальского  городского поселения. Данный  проект  предполагает развивать личные подсобные хозяйства Калевальского района в направлении «Овцеводство».  Реализация  данного проекта  позволит увеличить  число  личных  подсобных хозяйств в районе, занимающихся   сельским хозяйством  и  создать дополнительные  рабочие места.  В  ноябре  2011 года  в  район  завезены  47  голов  овец  романовской  породы. На  сегодня  численность стада достигла 163 голов.

Развитие коммуникаций

Администрация  Калевальского  муниципального  района  имеет собственный сайт, который постоянно  обновляется. На  сайте  размещается  информация  о  деятельности  районной администрации, публикуются  принимаемые администрацией нормативные  правовые акты и другая информация.

Район  участвует  в  реализации  международного проекта «Усовершенствование грунтовой дороги Калевала-Войница-Костомукша методом обеспыливания». Стоимость проекта составляет 1,2 млн. евро. Работы начаты в 2011 году  в  Костомукшском городском округе. В  Калевальском  районе  работы будут проведены  осенью  текущего года.

На  содержание 451,5  км. территориальных  дорог  в  Калевальском  районе  Калевальскому ДРСУ на  2012 год  запланировано финансовое обеспечение в сумме  48,5 млн. руб.

Межмуниципальное сотрудничество

Администрация  Калевальского  муниципального района активно участвует в реализации следующих международных  проектов  на  территории  муниципального  образования  «Калевальский национальный район»

-  «Усовершенствование грунтовой дороги Калевала-Войница-Костомукша методом обеспыливания»

- «Развитие овцеводства в Калевальском районе»,

- Проект по программе приграничного сотрудничества Европейского инструмента  Соседства и Партнерства (ППС ЕИСП) «The Passibilities of Cooperation, Business and Trade Acrass the Border Between Enterprises»  (PoCoBus, «КаБеКап)»,

-  «Улучшение окружающей среды и уровня жизни на основе современного развития села»,

-   Проект «Создание общественно-культурных центров как эффективного ресурса обеспечения социально-экономического развития местного сообщества»,

-  Предприниматели  Калевальского  района  участвуют  в  международном  проекте  «Малое предпринимательство  в  сельской  местности Республики Карелия и Мурманской области 2010-2013».

Участие в этих проектах позволит  создать условия для развития культурного туризма, поддержать  малое предпринимательство, создать  дополнительные рабочие места, улучшить условия жизни населения района.

Развитие администраций муниципального образования

Одним  из основных  мероприятий  районной  программы  в  данной  области  является  составление генеральных планов поселений с учётом планирования застройки территории и разработка Правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё- гражданам России» районная администрация обеспечила на своей территории разработку документов территориального планирования. Научно-исследовательским институтом Урбанистики г. Санкт-Петербург разработана и выдана Схема территориального планирования Калевальского муниципального района. Стоимость работ по разработке данного документа составила 2,5 млн. рублей. Настоящим проектом выдвигается ряд задач, решив которые район выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни городского и сельского населения и повышение его жизненного уровня. В настоящее время проводится заключительный этап повторного согласования Схемы терпланирования в Министерстве регионального развития РФ. После корректировки материалов схемы по замечаниям Министерств и ведомств, Схема терпланирования будет вынесена на согласование и утверждение.

Также проводится работа поселениями по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки территорий. В настоящее время разработаны и находятся на согласовании в Министерстве строительства генеральные планы Калевальского городского и Боровского сельского поселений. Юшкозерское и Луусалмское сельские поселения готовит исполнительную документацию для проведения аукциона.

Задачи на 2012 год

В 2012 году  будет продолжена реализация мероприятий районной Программы социально-экономического развития. Одним из приоритетных  направлений деятельности   предусмотрена работа с доходной частью бюджета, реализация  четырёх национальных приоритетных проектов, а также участие  района в проектах модернизации «Образование» и «Здравоохранение». Большое внимание будет уделено работе  по привлечению инвестиций в район и по поддержке субъектов малого бизнеса, работающих на территории Калевальского района.

Планируется осуществить ремонт муниципальных дорог в поселениях района, приобрести  во все поселения  автодорожные грейдеры, машину для подвоза питьевой воды в Луусалми.  Будет продолжена  реставрация объекта «Дом инженера Моберга» и реализация международных проектов  на территории района. Двадцати трем безработным будут предоставлены субсидии на открытие собственного дела. В рамках реализации Президентской программы планируется в следующем году ввести радио-телетрансляционное вещание в цифровом формате.

В 2012 году намечен ввод в эксплуатацию  здания второй очереди акушерско- хирургического корпуса в п.Калевала.