РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

### от  20.03.2012 г. № ХХVI-II-382

п.Калевала

О реализации Комплекса мер “Проекта модернизации общего образования в Калевальском районе»

Заслушав и обсудив информацию директора муниципального бюджетного учреждения Управление образования Калевальского муниципального района»  О реализации Комплекса мер “Проекта модернизации общего образования в Калевальском районе»

Совет Калевальского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Информацию директора муниципального бюджетного учреждения «Управление образования Калевальского муниципального района»  «О реализации Комплекса мер “Проекта модернизации общего образования в Калевальском районе» принять к сведению  (прилагается).

2. Продолжить реализацию «Проекта модернизации общего образования в Калевальском районе» в 2012 году».

2. Опубликовать  данное решение в официальном информационном бюллетене «Вестник муниципального образования "Калевальский национальный район"  и официальном сайте муниципального образования "Калевальский национальный район".

3. Контроль  выполнения мероприятий Программы возложить на  постоянную депутатскую комиссию по социальной политике  (Рябцова И.С..) и МБУ «Управление образования» (Ананич В.В.)

Глава Калевальского муниципального района 				        Г.И.Филиппов

О реализации Комплекса мер “Проекта модернизации

общего образования  в Калевальском районе»

Главной задачей проекта на 2011 год, был существенный рост заработной платы учителя. Ключевым показателем стало повышение фонда оплаты труда учителя с 1 сентября 2011 года в среднем на 30 процентов. При решении данной задачи был разработан и утвержден  план-график повышения зарплаты учителей в Калевальском муниципальном районе, согласован с Министерством образования РК 28.07.2011г. Таким образом,  среднемесячная заработная плата учителя в Калевальском муниципальном районе за 2011 год составила   -  22470   рублей.

Развитие  образовательной сети в Калевальском муниципальном районе, обусловлена созданием сельского школьного  образовательного округа с базовыми/магнитными школами и структурными подразделениями (филиалами) на территориях школьного округа. На территории района 2 базовые школы -   МОУ Калевальская СОШ  и МОУ Боровская СОШ. В определении  базовых школ была использована совокупность  принципов:

- Территориальный

- Количественность ( крупные школы)

- Стабильности педагогического корпуса.

- Материально- технической обеспеченности

В рамках соглашения между Министерством образования РК и Администрацией Калевальского муниципального района район должен был получить финансовые средства в размере 1730 тыс. руб.

Данные средства  могли быть направлены на:

- приобретение оборудования (учебно-лабораторного,  спортивного, оборудования       для школьных столовых),

- приобретение транспортных средств для перевозки школьников,

- развитие школьной инфраструктуры,

- повышение квалификации и переподготовку учителей и директоров,

- модернизацию базовых школ путём создания в них центров дистанционного обучения

Для реализации всех направлений, к сожалению, финансирования, выделенного в 2011 году, было недостаточно. Было решено направить средства на приобретение оборудования в школы района. По факту на приобретение оборудования для базовых школ было перенаправлено на 1 822 тыс.руб.

Было приобретено:

| Оборудование | количество | Сумма ( т.руб) |
| --- | --- | --- |
| «Комплект первоклассника» в соответствии с ФГОс | 4 | 728,0 |
| Оборудование для медицинских кабинетов Комплект «Здоровый ребенок» | 2 | 288,746 |
| Технологическое оборудование для школьных столовых | 7 наименований | 805,254 |

В целях повышения эффективности вложения финансовых средств, направленных на реализацию проекта модернизации системы общего образования всё оборудование поставлялось в общеобразовательные учреждения с обязательным учетом необходимости устранения нарушений по требованиям надзорных органов, необходимости создания условий для реализации ФГОС, реализации дистанционного обучения.

Для поставки оборудования необходимо было  не только достичь показателей результативности, но и  выполнить  условие - подготовить помещения для установки оборудования.

Выполнены ремонты в базовых школах на сумму-95,736 тыс.руб (средства местного бюджета):

В МБОУ Калевальской СОШ

- Пищеблок, столовая-15 тыс.руб

- Косметический ремонт в классах начальной школы, включая 3 кабинета для 1-х классов.-10 тыс.руб

- Медицинский кабинет- 2 тыс.руб

В МБОУ БоровскаяСОШ:

- Косметический ремонт в кабинете 1 класса-3тыс.руб,

- Ремонт столовой и пищеблока-12 тыс.руб,

- Подготовка медицинского кабинета-3 тыс.руб,

- Косметический ремонт спортивного зала -50, 736 тыс.руб.

Одной из задач проекта модернизации общего образования организация дистанционного обучения школьников сельских учреждений через базовые школы.

Все школы района подключены к сети Интернет:

-  Калевальская СОШ и Юшкозерская СОШ – широкополосный Интернет по АДСЛ ( договор с ОАО Ростелеком),

- Кепская, Луусалмская, Боровская СОШ – через спутниковый канал связи (договор с ОАО Синтерра).

Оплата услуг Интернет в 2011 производилась Министерством образования Республики Карелия:

- 1 полугодие – 90,0 тыс. рублей  средства федерального бюджета в рамках проекта  модернизации общего образования   и  35,4 тыс. рублей  – средства регионального бюджета

- 2 полугодие – 120 тыс. рублей  средства регионального бюджета.

Пропускная способность Интернет сетей на сегодняшний день в школах  района составляет:

МБОУ Калевальская СОШ-2048 кб/с

МБОУ Боровская СОШ -256 кб/с

МБОУ Кепская СОШ -2048 кб/с

МБОУ Юшкозерская СОШ -2048 кб/с

МБОУ Луусалмская СОШ -256 кб/с

В рамках соглашения по модернизации общего образования наш район, в основном,  выполнил показатели результативности.

|  | Наименование показателя результативности предоставления оборудования | Факт (доля) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 31.12..2011 | На 31.12..2011 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципалитете Республики Карелия за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике муниципалитета за I квартал 2011 г. (проценты) | 122% | 100% |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 9,4% | 98 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 24,6% | 100% |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей (процентов) | 18% | 72% |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 28,4% | 114 |

Реализация проекта модернизации  системы общего образования на территории района  в 2011 году позволила осуществить значительные  позитивные изменения:

- повышение фонда оплаты труда учителей (средняя заработная плата учителей на ставку в IV квартале 2011 года составила 24 274 руб.);

- создание условий для реализации стандарта начального общего образования (закупка компьютерного и интерактивного оборудования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей и руководителей);

- улучшение условий для реализации дистанционного обучения (повышение пропускной способности интернет – трафика (в 3 школах района пропускная способность достигнута показателя необходимого для реализации дистанционного обучения 2 Мб/с, обновление программного обеспечения, повышение квалификации учителей);

- улучшение материально-технической оснащенности, обеспечение  качественных условий для организации учебного процесса (закупка оборудования для школьных столовых, для организации медицинского обслуживания; текущий ремонт в целях обеспечения требований к санитарно-бытовым  условиям);

- участие в непрерывном электронном мониторинге показателей результативности и эффективности деятельности образовательных учреждений.

Планы на 2012 год.

В 2012 году продолжается реализация проекта модернизации на территории  Калевальского муниципального района. Так 9.02.2012 года в здании Администрации Калевальского муниципального района прошли общественные слушания по Комплексу мер на 2012 год, 13.02 2012 года в Министерстве образования РК прошла публичная защита Комплекса мер  Калевальского  муниципального района на 2012 год, по рейтингу защит мы вошли в десятку  и по  итогам защиты  нашему району будет выделено на модернизацию в 2012 году- 5 112тыс. руб.

Эти средства будут направлены

|  | Мероприятия | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования | 803, 00 |
| 2 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 75, 00 |
| 3 | Компьютерное оборудование | 728, 00 |
| 4 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (Юшкозерская школа) | 1620, 00 |
| 5 | Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения с целью полготовки помещений для установки оборудования) | 50, 0 |
| 6 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 50, 00 |
| 7. | Программа «школьное окно» | 2589, 00 |
| Итого |  | 5112, 00 |

Обязательства - ключевые показатели на 2012 год.

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Планируемое значение показателя результативности предоставления субсидии IV кв. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы | 100% |
| 2 | Доля школьников обучающихся по ФГОС(по ступеням общего образования) | 20% |
| 2.1 | Начальное общее образование | 54,% |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 30% |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | 40% |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | 40% |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | # положительная |

Директор МБУ «Управление образования»                                                     А.А.Ананич