РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

### от  16.05.2013 г. № ХXXVIII-II-538

п.Калевала

Об итогах отопительного периода 2012/2013г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2013/2014г.г.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Пекшуевой З.П. «Об итогах отопительного периода 2012/2013 г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2013/2014 г.г..»

Совет Калевальского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Пекшуевой З.П. «Об итогах отопительного периода 2012/2013г..г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2013/2014 г.г.» принять к сведению.

2. В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний  период утвердить сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Калевальского муниципального района к отопительному сезону 2013/2014 г.г. (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководству предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечить выполнение в установленные сроки утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний сезон 2013/2014 г.г.;

- обеспечить создание нормативного запаса топлива к началу отопительного периода и аварийного запаса материальных ресурсов;

- разработать графики погашения задолженности по поставщикам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

4. Контроль за ходом выполнения решения возложить на комиссию по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2013/2014 г.г., постоянную  комиссию по перспективному развитию территорий (Гичка Л.В.) и отдел перспективного развития территорий Администрации  Калевальского муниципального района  (Пекшуева З.П.).

Глава Администрации

Калевальского  муниципального района                                                          В.И. Булавцева

Исп. Пекшуева З.П.

Рассылка: дело – 1, ОПРТ - 1

УТВЕРЖДЕН Советом Калевальского муниципального района № XXXII-II-472 от 16.05.2013 № XXXVIII-II-538

## Сводный план подготовки объектов ЖКХ   Калевальского муниципального района

к отопительному  сезону  2013 - 2014 г.г.

| № пп | ## Перечень объектов и мероприятий | Срок выполнения | Необходи-мый норматив средств для ремонта | Источники финансирования работ, тыс.. руб. |  |  |  |  |  |  | Не обес-печено финансиро-ванием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | республи-канский бюджет |  | местный бюджет | средства предприятия |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Калевальское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ООО «Калевальские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Калевала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осмотры зданий и сооружений,всего 5 котельных | До 20.05.13 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |
| 2 | Освидетельствование котлов, 16 штук | До 01.09.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт котлов: восстановление обмуровки, очистка поверхностей нагрева-17 шт. | До 01.09.2013 | 285 | 285 |  |  |  |  |  | 285 |  |
| 4 | Текущий ремонт насосов,11 шт. | До 01.09.2013 | 47 | 47 | - |  | - | - |  | 47 | - |
| 5 | Текущий ремонт арматуры трубопроводов,проверка КИПиА — 4 шт. | До 01.09.13 | 70 | 70 | - |  | - | - |  | 70 | - |
| 6 | Замена котла в котельной средней школы « Нева» КВР-1,1 | До 01.09.13 | 1054,1 | 1054,1 | - |  | 1001,4 | 52,7 |  |  | - |
| 7 | Замена насоса К-90/,20 в котельной средней школы-1шт. | До 15.06.13 | 52 | 52 | - |  | - | - |  | 52 |  |
| 8 | Замена насоса НМ-80/16 «Калпеда» в котельной воинской части – 1 шт. | До 01.09.13 | 105 | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |
| 9 | Ремонт кровли в котельной воинской части-320 кв.м | до 01.07.2013 | 753 | 753 | - |  | - | - |  | 753 |  |
|  | ИТОГО по котельным |  | 2366,1 | 2366,1 |  |  | 1001,4 | 52,7 |  | 1312,0 |  |
|  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гидравлические испытания трубопроводов-4,5 км | До 01.09.2013 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 11 | Шурфовка сетей-3 шт. | До 01.09.2013 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 12 | Текущий ремонт сетей | До 01.09.2013 | 29 | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |
| 13 | Замена теплосетей Ду 100 мм по улице Советской п.м. ( в 2-х тр.) | До 01.09.2013 | 213 | 213 | - |  | - | - |  | 213 |  |
|  | Итого по тепловым сетям |  | 279 | 279 |  |  |  |  |  | 279 |  |
|  | Водозаборные сооружения и сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Осмотры водозаборных сооружений | До 01.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проверка свободных напоров,3 участка | До 01.07.2013 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 16 | Текущий ремонт сети | До 01.08.2013 | 29 | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |
| 17 | Ремонт оборудования ВОС | До 01.07.2013 | 96 | 96 |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  | Итого по водозаборным сооружениям |  | 128 | 128 |  |  |  |  |  | 128 |  |
|  | Канализационные сооружения и сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Текущий ремонт канализационных сетей, 2,3 км | До 01.09.2013 | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 19 | Ремонт КНС | До 01.09.13 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 20 | Удаление осадка из отстойника КОС,18 м | До 01.09.13 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Итого канализационные сети |  | 33 | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |
| Жилой фонд п.Калевала и пос.Куусиниеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Весенний осмотр зданий, 296 | До 15.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Осенний осмотр зданий,296 | До 15.09.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Очистка подвалов и ремонт систем канализации | До 01.09.2013 | 35 | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 24 | Ремонт дверей в подъездах,18 шт | До 01.09.2013 | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 25 | Ремонт печей,26 шт. | До 01.09.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт кровли — 140 кв.м | До 01.09.13 | 68 | 68 |  |  |  |  |  | 68 |  |
| 27 | Ремонт кровли хоз. построек 215 кв .м | 01.09.2013 | 51 | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |
| 28 | Ремонт крыльца-17 шт. | 01.09.2013 | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 29 | Чистка дымовых труб -107 шт. | 01.09.13 | 37 | 37 |  |  |  |  |  | 37 |  |
| 30 | Ремонт дымовых труб -24 шт. | 01.09.13 | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 31 | Промывка систем отопления — 17 жилых домов | 01.09.12 | 34 | 34 |  |  |  |  |  | 34 |  |
| 32 | Замена труб отопления ДУ-50 мм в д.по ул.Полевая | 01.09.2013 | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |
| 33 | Замена труб водоснабжения Д-50 мм в подвалах домов ул.Советская,30,Полевая,12,Первомайская 8-а | До 01.07.2013 | 74 | 74 |  |  |  |  |  | 74 |  |
|  | Итого по жилому фонду |  | 425 | 425 |  |  |  |  |  | 425 |  |
| Администрация Калевальского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проведение кап. ремонта МКД в пос. Калевала по ул. Полевой, ул. Первомайской -8-а | До 31.12.2013 | Ср-ва уточняются |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Калевальскому городскому поселению |  | 3231,1 | 3231,1 |  | 1001,4 |  | 52,7 |  | 2177,0 |  |
|  | Юшкозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Боровские ресурсы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Новое Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и промывка канализации | 01.08.13 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2. | Ремонт тепловых сетей (замена и ремонт задвижек, промывка теплотрасс) | 01.08.13 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 3. | Подготовка котельной к отопительному сезону | 01.08.13 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | д.Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка котельной к отопительному сезону | 01.08.13 | 1613,5 | 1613,5 |  | 1532,8 |  | 80,7 |  |  |  |
|  | Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена коника на кровле дома № 43 по ул .Советской, дер. Юшкозеро | До 01.09.2013 | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 6. | Частичный ремонт кровли дома № 2 по ул. Школьной в пос. Н. Юшкозеро | До 01.09.2013 | 40,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 7. | Весенний осмотр жилого фонда | До 20.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Осенний осмотр жилого фонда | До 01.09.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Юшкозерскому сельскому поселению | х | 1823,5 | 1823,5 |  | 1532,8 |  | 80,7 |  | 140,0 | 70,0 |
|  | Боровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Боровские ТВК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Боровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка канализационных сетей | 01.08.13 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2. | Ремонт и замена задвижек на теплотрассах | 01.08.13 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 3. | Ремонт водозаборных колонок -10 шт | 31.08.13 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 4. | РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 01.08.2013 | 1838,6 | 1838,6 |  | 1746,7 |  | 91,9 |  |  |  |
|  | Итого по ООО «Боровские ТВК» |  | 1968,6 | 1968,6 |  | 1746,7 |  | 91,9 |  | 130,0 |  |
| ООО «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Весенний осмотр жилого фонда | Май 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осенний осмотр жилого фонда | Сентябрь 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли МКД — 6100 кв.м | май-сентябрь | 295 | 295 |  |  |  |  |  | 295 |  |
| 2 | Ремонт дверей подъездов, 8 шт. | май-сентябрь | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Ремонт подъездов, 5 | май-сентябрь | 150 | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  | Итого по ООО «Кристалл» |  | 545 | 545 |  |  |  |  |  | 545 |  |
|  | Администрация Боровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление ПСД для строительства новой модульной котельной в п.Боровой | Июнь-июль 2013 года | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа ремонта МКД | До 31.12.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ср-ва уточн. |
|  | ИТОГО по Боровскому сельскому поселению |  | 3213,6 | 3213,6 |  | 2446,7 |  | 91,9 |  | 675,0 |  |

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Боровские ТВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луусалмское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Луусалми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт теплотрассы | 31.08.13 | 500,0 | 500,0 |  | 475,0 | 25,0 |  |  |
|  | ИТОГО Луусалмское сельское поселение |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Прионежская сетевая компания» | В течение года | 1150,0 | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО КАЛЕВАЛЬСКОМУ РАЙОНУ |  | 9918,2 | 9918,2 |  | 4755,9 | 950,3 | 4142 | 70 |

Примечание:  Для всех поселений по муниципальному жилому фонду

| Перечень объектов и мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Проведение общих осмотров муниципальных жилых домов с составлением актов, 2 осмотра | Май, сентябрь |
| Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации. | Июль-август |
| Утепление чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей в подъездах многоэтажных домов. | Июнь-сентябрь |
| Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки. | Июнь-август |

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного сезона 2012/2013 годов на территории

Калевальского муниципального района.

На   территории   Калевальского   муниципального   района расположены 9 муниципальных котельных : 5 котельных в пос. Калевала, 1 в пос.Боровой, 1 в п.Новое Юшкозеро, 1 в дер. Юшкозеро, 1 в пос. Луусалми.

В Боровском и Луусальмском сельских поселениях договоры аренды имущества заключены с ООО « Боровские Т.В.К.-2» (Генеральный директор Лукьянович А.Г.), в Юшкозерском сельском поселении договоры аренды заключены с ООО « Боровские ресурсы» (Генеральный директор Кухарев Г.Н.), в Калевальском городском - ООО «Калевальские коммунальные системы» ( Генеральный директор П.В.Акользин)

Растопка котельных:

Калевальское городское поселение - распоряжение № 53-р от 19.09.2012 года о начале регулярного отопления с 00 часов 20 сентября 2012 года,

Боровское сельское поселение- Постановление № 87 от 20 сентября т.г. о начале регулярного отопления с 00 часов 24 сентября 2012 года,

Луусалмское сельское поселение - Постановление № 31-П от 20 сентября т.г. о начале регулярного отопления с 00 часов 21 сентября т.г.,

Юшкозерское сельское поселение- Распоряжение № 42-р от 20 сентября т.г. о начале регулярного отопления деревни Юшкозеро с 00 час.24 сентября т.г.,

Юшкозерское сельское поселение - Распоряжение № 48-р от 12 октября т.г. о начале регулярного отопления пос. Н. Юшкозеро с 00 час. 15 октября т.г.

Потребность в дровах для котельных района на отопительный сезон составляет -32 т. кбм., в настоящее время заключены договоры на полный объем поставки дров , в том числе:

- ООО « Калевальские коммунальные системы» - потребность на отопительный сезон - 14,5 тыс куб.м, заключены договоры на 18,5 т.куб.м ( с ООО « Сведвуд Карелия» самовывоз 12, 65 т.куб.м по цене 373 рубля, с ОАО « Пяозерский леспромхоз - 6,0 тыс.куб.м по цене 375 рублей за куб).

- ООО « Боровские ТВК-2» - потребность на отопительный сезон - 13,4 тыс.куб.м, заключены договоры на поставку дров : ГУП « Леса Карелии» договор № 34 от 29 июля т.г. на 5,0 тыс.куб.м по цене 850 рублей за куб, договор с ООО « Бор Ю» № 60 от 01.08.2012 года на поставку дров самовывозом в количестве 5,0 тыс.куб.м. по цене 295 рублей, с ИП Хлудов на поставку одной тысяч куб.м. по цене 800 рублей.

- ООО « Боровское ресурсы» - потребность на отопительный сезон 4,5 тыс.кубм, заключены договоры поставки дров с ООО « Импекс-Лес» от 02 июля 2012 года на 2,0 тыс.куб.м по цене 850 рублей, с января 2013 года договор будет пролонгирован еще на 2,0 тыс.куб.м.( в настоящее время ведутся заготовки на делянках), заключен договор

- ООО « Лессервис» 10 июля 2012 года на 1,0 тыс.куб.м по цене 800 рублей.

По состоянию на 16 мая т.г. т.г. поставлено дров в количестве 28 тыс.куб.м,

На территории района расположено 53 социально-значимых объекта, так в пос.Калевала-36, пос. Боровой - 6, п. Н. Юшкозеро -2, дер.Юшкозеро-4,пос.Луусалми -5. Все объекты функционируют нормально.

На подготовку к отопительному сезону 2012-2013 г. г. в Калевальском районе израсходовано 9,1 млн. рублей, в том числе:

- Средства бюджетов поселений - 1,5 миллиона рублей,

- Средства предприятий -4,7 миллиона рублей

- Средства из районного бюджета -2,9 млн. руб.

В рамках Плана мероприятий по подготовке к ОЗП в Калевальском районе подготовлены к работе водозабор, все котельные ( 9ед.), водопроводные и тепловые сети , заменено 358 пог. м. ветхих тепловых сетей, из них 122 м-магистральных. По жилищному фонду отремонтировано 230 кв.м. кровель жилых домов и 250 кв. м. хозяйственных построек,32 печи, 18 дымовых труб, 19 крылец,22 двери в подъездах, проведена очистка 92 дымовых труб, 9 подвалов, осуществлена промывка систем отопления в 17 жилых домах, подготовлены паспорта готовности на все многоквартирные дома.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РК № 233-П от 22 июля 2012 года « О распределении на 2012 год субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду» Калевальскому району выделено 8528,6 тыс. рублей субсидий на подготовку к отопительному сезону, в том числе в разрезе поселений:

- Калевальскому городскому поселению - 1279,1 тыс. рублей,

- Боровскому сельскому поселению       - 6000,0 тыс. рублей,

- Юшкозерскому сельскому поселению - 1249,5 тыс. рублей.

За счет выделенных средств произведены следующие работы: Калевальское городское поселение - ремонт тепловых сетей в пос. Калевала по ул. Полевой, сумма выполненных работ 1,4 миллиона рублей,

Боровское сельское поселение   - ремонт сетей теплоснабжения по ул. Школьной, Гористой, Железнодорожной на сумму 2,6 миллиона рублей, ремонт котельной в пос. Боровой на сумму 3,7 миллиона рублей,

Юшкозерское сельское поселение - монтаж 2-х водогрейных котлов на котельной в пос. Новое Юшкозеро - 896,3 тыс. рублей, и произведена замена электрооборудования на котельной -351 тыс. рублей.

Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия от 02.06.2008 года № 225р-П Калевальскому городскому поселению на 2012 год выделено 1890 т. р. средств субсидии на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании по выборам Президента РФ в 2008 году. Выполнены работы по паспортизации имущества поселения на 299 тыс., рублей, работы по организации электро- ,тепло, водоснабжения(установлены приборы учета тепловой энергии на котельной жилфонда, воинской части, Дома детского творчества) -на сумму 1,5 миллиона рублей, неиспользованная сумма субсидий составляет на 01.01.2013 года- 118,9т.р.

В 2012 году Калевальскому району согласно Постановлению Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2012 года № 62-П было выделено 1743 тыс. руб. на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления в 2009 году, в том числе: Луусалмскому сельскому поселению - 127 тыс. рублей, Юшкозерскому сельскому поселению- 855 тыс. рублей, Боровскому сельскому поселению   - 761 тыс. рублей.

Средства субсидии использованы в полном объеме, так:

В Луусалмском сельском поселении приобретен тракторный прицеп.

В Боровском сельском поселении средства субсидии использованы на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройство территории поселения.

В Юшкозерском сельском поселении приобретены средства для обеспечения мер пожарной безопасности( колонка пожарная, противогазы, пожарные гидранты, электромегафон ручной, аптечки индивидуальные), закуплены лампы для уличного освещения для трех поселков поселения, приобретены дымосос, электромотор, генератор для котельной в пос. Н. Юшкозеро, трубы для ремонта сетей теплоснабжения. Израсходованы средства на формирование земельно-правовых документов на полигоны твердых бытовых отходов, на оформление генплана территории поселения.

Калевальское городское и Боровское сельское поселения в 2012 году продолжили участие в реализации региональной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В рамках данной Программы этим поселениям выделено по 10,6 миллионов рублей. Денежные средства освоены.

В Калевальском городском поселении отремонтированы 3 многоквартирных дома, в том числе 2 неблагоустроенных.

В Боровском сельском поселении в рамках данной Программы осуществлен капитальный ремонт в 10 многоквартирных домах. Основные виды проведенного капитального ремонта: ремонт кровли, фасада, электропроводки, ремонт внутридомовых систем отопления.

В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Калевальский национальный район» заключено 15 договоров на оформление энергетических паспортов зданий муниципальных бюджетных учреждений. Сумма заключенных договоров составила 600 тыс. рублей. Договоры выполнены, паспорта оформлены и в настоящее время направлены на экспертизу для заключения выполненных работ.

Кроме того, в муниципальных бюджетных организациях проведены мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие, проведены текущие ремонты зданий в целях повышения тепловой защиты, установлен прибор учета тепловой энергии, проведены ревизии систем отопления, водоснабжения, электрооборудования. Затрачено 850 тысяч рублей бюджетных средств.

В 2012 году 12 муниципальных бюджетных учреждений провели аттестацию рабочих мест. Сумма заключенных договоров составила 300 т.р.

Долги населения по состоянию на 01 мая 2013 года ООО « Боровские Т.В.К-2.» - 4 миллиона рублей, просроченная 2,5 миллиона рублей собираемость платежей — 60 %,

ООО «Боровские ресурсы» -1,8 миллионов рублей, просроченная 1,3 милл. руб. Собираемость платежей 54,6 %;

ООО « Калевальские коммунальные системы» - 3,4 миллиона рублей, просроченная -1,5 уровень собираемости платежей -97 %.