РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

### от  21.08.2014 г. № Х-III-109

п. Калевала

Об утверждении отчета о реализации «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Калевальский национальный район» на 2011-2015 годы»

Заслушав и обсудив отчёт  о реализации  «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Калевальский национальный район» на 2011-2015 годы»

Совет Калевальского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчёт  о реализации  «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Калевальский национальный район» на 2011-2015 годы».

2. Контроль  выполнения  мероприятий «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Калевальский национальный район» на 2011-2015 годы»  возложить  на постоянную комиссию  по перспективному развитию территорий  (председатель комиссии Л.В.Гичка)  и  отдел  перспективного  развития территорий Администрации Калевальского муниципального  района  (начальник отдела                              В.В. Мелляри).

Глава Калевальского муниципального  района                                               Г.И.Филиппов

исп. Кузьмина И.В.

Рассылка: дело – 1, ОПРТ – 1.

ОТЧЁТ

о выполнении  мероприятий

Программы социально-экономического развития

муниципального образования «Калевальский национальный район»

на 2011 – 2015 годы

по итогам  1 полугодия 2014 года

Четвертый год на  территории  муниципального образования  «Калевальский национальный район» реализуются  мероприятия  Программы  социально-экономического развития образования на 2011-2015 годы. Развитие Калевальского района осуществляется в соответствии  с Программой.

На 1 января 2014 года  численность населения Калевальского района составила  7525 человек, в том числе в городской местности – 4166, на селе – 3359. За 2013 год  население уменьшилось  на 338 человек: естественная убыль составила  44 чел., миграционная убыль – 294.

Количество действующих предприятий в районе – 126 ед, в том числе государственных  10, муниципальных  27, общественных и религиозных 16, зарегистрировано 200 индивидуальных предпринимателей.

Ежегодно районной Администрацией разрабатывается План создания новых постоянных рабочих мест.  За первое полугодие  2014 года  создано 8 новых рабочих мест постоянного характера при плане - 9.

По данным Карелиястат среднемесячная заработная плата по району за январь –2014 июнь  года составила  29486 рублей, рост к аналогичному периоду 2013 года составил 16,9%  (справочно: по  Республике Карелия  среднемесячная заработная плата  за первое полугодие текущего года составила 28980,3 рублей, рост к аналогичному периоду 2013 года составил 7,5 % ).

Реализация  районной  программы  осуществляется  по  8 основным  направлениям:

1. Жизнеобеспечение;

2. Использование муниципальной недвижимости;

3. Социальное развитие;

4. Социальная защита и безопасность;

5. Развитие бизнеса и самозанятоссти;

6. Развитие коммуникаций;

7. Межмуниципальное сотрудничество;

8. Развитие администраций муниципальных образований.

В течение   первого полугодия  2014 года по всем программным  направлениям  была проделана определенная  работа.

В области  жизнеобеспечения :  ОАО  «Прионежская  сетевая компания»  на  территории  района продолжает проводить ремонт линий электропередач, их расширение  к  новостройкам, в стадии завершения находятся работы по установке двух трансформаторных подстанций в д.Юшкозеро, ведется строительство двух линий электропередач – ВЛИ-0,4 кВ и ВЛЗ-10кВ в д.Юшкозеро. Общий объем выполненных работ на 01 июля 2014 года составил  2,7  млн. рублей  ( протяженность отремонтированной  линии электропередач  7600  м.).  Проведены силами ПО «Северные электрические сети» плановые работы на высоковольтных линиях  электропередач.

Ежегодно в Калевальском районе  ведется   работа   по подготовке объектов  жизнеобеспечения  к зиме.  И в этом году районной Администрацией разработан Сводный план мероприятий, создана комиссия по подготовке и проведению отопительного периода 2014/2015 г.г. За 1 полугодие  текущего года проведено 14 заседаний комиссий, на которых присутствовали Главы поселений, представители ЖКХ и управляющих компаний,  а также представители Государственной жилищной инспекции.

Более подробно по подготовке к предстоящему отопительному сезону расскажут  позднее начальник отдела перспективного развития территорий В.В.Мелляри и директор МУ «Управления образования» В.В.Ананич.

Калевальское городское поселение  является участником  реализации мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. Администрацией  Калевальского муниципального района  завершена работа по внесению данных в АИС «Реформа ЖКХ» по многоквартирным домам, признанным аварийными до 01.01.2012 года. Мероприятиями программы переселение граждан  Калевальского поселения из аварийного жилого фонда  запланировано на 2015 и 2016 годы -  3 многоквартирных дома п.Калевала (2015 г.) и 2  многоквартирных дома п. Куусиниеми  (2016 г.). В настоящее  время формируется земельный участок под строительство 19-квартирного жилого дома в п.Калевала  (сделана кадастровая съёмка участка).

Использование муниципальной недвижимости:

Одним из доходных источников районного  бюджета  является  поступление  арендной платы за пользование  муниципальной собственностью.        По состоянию на 01.07.2014 года  11  арендаторов  используют муниципальное имущество  Администрации Калевальского муниципального района общей площадью 767,03 кв.м.

На 01.07. 2014 года действует 13  договоров аренды муниципального имущества.

За 1 полугодие 2014 года  начислено по договорам аренды муниципального имущества 493,8 тыс. рублей, что на 40,3 тыс. рублей больше к соответствующему периоду 2013 года. Фактически   доходы  от сдачи в аренду муниципального имущества   составили   481,8 тыс. руб.,  что на 31,9 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 01 июля текущего года имеется задолженность по уплате за аренду муниципального имущества в сумме 5,3 тыс. рублей.

В течение первого полугодия в районный бюджет  поступило 361,1 тыс. рублей от продажи  муниципального имущества, принято         в муниципальную  собственность  государственное имущество из Республики Карелия  на сумму 46,5 тыс.рублей

Из муниципальной собственности Калевальского муниципального района  в собственность поселений передано имущество общей балансовой стоимостью около 7,3 млн. рублей.

По состоянию на 01.07.2014 г. заключено 2174 договора  аренды земельных участков, на сумму  арендной  платы 1850 тыс. руб.   За 6 месяцев 2014 года  поступления от арендной платы за землю в бюджеты всех уровней составили  754  тыс. руб.  Срок уплаты  аренды для физических лиц установлен «15 октября», поэтому основная уплата будет осуществлена в 3 квартале.

В текущем периоде собственникам зданий, строений и сооружений продано  12  земельных участков общей площадью  2,1 га на сумму 334,4 тыс. руб.

Систематически проводится претензионно-исковая работа,  направленная на взимание недоимки  и пени с арендаторов  должников. Направлено 13 претензий на сумму 45,9 тыс.руб., частично удовлетворены 12 претензий на сумму 32 тыс.руб. На комиссии  по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Калевальского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплатой заработной платы, поступления страховых взносов  рассмотрено по задолжникам за аренду 10 дел, также предъявлено в суд 4 иска, общая сумма долга составляла 13,9 тыс. рублей.  Всего поступило в бюджет в результате проведения претензионной работы – 64,2 тыс. руб.

А всего  на заседаниях комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджеты всех уровней в течение первого полугодия рассмотрено 75  плательщиков, имеющих задолженность на общую сумму более 4 млн. рублей. По итогам работы комиссии погашено  1,2 млн. рублей, что составляет 28,9 % общей задолженности.

Социальное развитие:

Здравоохранение.

Здравоохранение Калевальского района представлено государственным бюджетным учреждением  здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница».

Медицинская помощь населению района выполняется в рамках Программы государственных гарантий по оказанию стационарной помощи. Проводится диспансеризация работающего населения- за  6  месяцев прошли диспансеризацию   253 чел.  (или 37,7 процента от плана).          На 01 июля 2014 года привит против гепатита  61 человек при плане 220.

За первое полугодие 2014 года выдано 40 родовых сертификатов, по которым больницей получено 332 тыс.рублей за оказание медицинской помощи  женщинам в период беременности и родов.

На  первичную специализацию  по психиатрии и наркологии  направлен врач-терапевт, прибывший  в  Калевальский  район из  Украины.

За  текущий период  учреждением  приобретена мебель  для врачебных кабинетов поликлиники п.Калевала, проведен ремонт физиокабинета, косметический ремонт клинико-диагностической лаборатории.

Образование.

Обязательные предметы (русский язык и математика) в форме ЕГЭ сдавали 59 выпускников 11 классов школ, кроме того 4 выпускника прошлых лет. В  этом году были неудовлетворительные результаты у 2-х человек по математике (Калевальская средняя школа). Выпускники пересдали ЕГЭ в, установленном законом, сроки.

Максимальный балл в районе по результатам ЕГЭ составил:

по  русскому  языку – 92 (Боровская средняя школа), в прошлом году – максимальный  балл 95 (Калевальская средняя школа); по  математике – 70 (Юшкозерская средняя школа),  в прошлом году  - 68 (Калевальская средняя школа).  Средний балл  ЕГЭ по русскому языку в районе – 58  (в прошлом году- 60,4), по математике – 33 (в прошлом году 46).  Все выпускников 11 классов получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. С золотой медалью окончила школу выпускница Боровской средней школы Шматкова Ксения.

В 2014 году государственная итоговая аттестация  в 9 классах по всем предметам проводилась с использованием независимой оценки качества знаний. Сдавали экзамены 85 выпускников. 94 процента выпускников 9-х классов получили аттестат об основном   общем образовании.

В весенне-летний каникулярный период  2014 года в   лагерях, организованных в районе, отдохнуло 325 учащихся. Работало 5  дневных лагерей и 10 профильных. Общая сумма расходов на организацию лагерного отдыха составила 1240 тыс. рублей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по инициативам Главы Администрации прошел конкурс «Лучший педагог дополнительного образования». По инициативам Главы Администрации Калевальского муниципального района поощрена   выпускница  из 11 класса, окончившая школу с золотой медалью.

На предстоящий новый учебный год все образовательные учреждения  обеспечены педагогическими кадрами.

Культура

В 2014 году полномочия в области организации досуга и библиотечного обслуживания  выполняются на уровне района 4 муниципальными учреждениями.

За 1 полугодие 2014 года  учреждениями культуры предоставлено населению 24557  культурно-досуговых платных  услуг. 88 %  составил  уровень удовлетворенности  получателей  услуг качеством их предоставления. В  данном опросе приняло участие 3685 чел.

С 01 января  2014 года  в районе  функционирует  учреждение культурно-досугового типа – муниципальное бюджетное учреждение «»Централизованная  клубная система Калевальского муниципального района». Учреждение объединило  все клубные учреждения, находящиеся на территории района.   В течение прошедшего периода было организовано  284 мероприятия, которые посетили  около 14  тыс. человек.  На 01 июля 2014 года функционировали 39 клубных формирований, в которых занималось 339 человек.

Во всех населенных пунктах района прошли традиционные народные праздники, праздник  культуры ухтинских  карел,  народные гуляния в честь  юбилеев посёлков Боровой, Новое  Юшкозеро  и п.Куусиниеми.  В рамках празднования  Дня культуры Ухтинских карел  в районном центре были открыты  Стела «Народная мудрость», на которой  собраны местные пословицы на русском и карельском языках, и  карта-баннер Ликопяя с указанием памятных мест, связанных с известными рунопевцами.

Прошёл ежегодный международный  фестиваль «Соммело».

Физкультура и спорт

Основной задачей в соответствии с Программой района является  пропаганда здорового образа жизни, увеличение  числа жителей района, занимающихся  спортом.

В целях популяризации массового спорта все учреждения, имеющие спортзалы и площадки, предоставляют их для занятий детям и взрослым. Основным спортивным сооружением  в п.Калевала и в п.Боровой  являются спортивные комплексы. В них проходят не только спортивные соревнования,  но также занимается  и взрослое население.

Основную нагрузку для привлечения детского населения к занятиям спортом несет Калевальская детско-юношеская спортивная школа, работа в которой ведётся по семи видам спорта.     В текущем году   спортивной школе передан микроавтобус.

Впервые  спортивная школа, при содействии Администрации и тренера-общественника Коваленко Владимира Борисовича, приняла участие в конкурсе проектов развития детского хоккея «Добрый лед», который проводился при финансовой поддержке Благотворительного фонда Тимченко. Представленный проект «Жаркий лед Северной Карелии»  стал победителем конкурса. Сумма гранта составила 549 тыс. рублей.  На эти деньги на хоккейном корте будут заменены фанерные борта на пластиковые, будет произведен ремонт санузла  и приобретена снегоуборочная машина.

Во всех школах района имеются спортивные секции, в которых работают 8 учителей физкультуры.

В 1 полугодии 2014 года уже проведено 18 районных спортивных мероприятий. Спортсмены нашего района приняли участие в 11 республиканских и  5 международных соревнованиях. Калевальцы неоднократно становились победителями республиканских соревнований. Сборные команды района выезжали в Финляндию на соревнования. Ежегодно учащиеся спортивной школы отдыхают в спортивно-оздоровительном лагере в Суомуссалми.

В 1 полугодии  текущего года  на  организацию спортивно-массовых мероприятий из  районного бюджета  направлено  200 тыс. рублей.

Социальная  защита и безопасность

В первом полугодии 2014 года   в муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексный  Центр  социального обслуживания  населения « Ауринко» обратились и получили услуги 957 человек. Прошли социальную реабилитацию в стационаре 56  несовершеннолетних.

Систематически осуществляется социальный патронаж над семьями воспитанников и семьями бывших воспитанников. За  6 месяцев текущего года совместно с Органом опеки и попечительства, КДН, РОВД, социальной защитой и другими органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 211 патронажей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Все дети и подростки, состоящие на учёте в Центре, имеют индивидуальные программы реабилитации.

Работа специалистов Центра направлена на сохранение биологической семьи. Если семью всё же сохранить не удается, для несовершеннолетнего подбирается замещающая семья. За 1 полугодие 2014 год в государственное учреждение для детей и сирот и детей оставшихся без попечения родителей не было определено ни одного ребенка. Двое детей  были определены в опекунскую семью, остальные  54 ребёнка  возвращены в родные семьи.    На базе Центра работает служба по подготовке замещающих родителей.  Обучение и поддержку в школе приёмных родителей вели специалисты (специалист по обучению приёмных родителей, специалист педагог – психолог, социальный педагог, воспитатели Центра «Ауринко», медицинский  работник) с привлечением специалистов отдела опеки и попечительства,  которые помимо ведения занятий осуществляют наблюдение, что важно для предварительной оценки семьи кандидата. В 1 полугодии 2014 года   обучение прошли 5 семей    (2 семьи и     п. Луусалми 1 семья из п. Кепа, 2 семьи из п. Калевала).

Целенаправленно проводится работа  по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. В этом направлении работает отделение срочной социальной помощи и  отделение социального обслуживания на дому.

За первое полугодие текущего года проведено обследование материально-бытовых условий жизни  175  человек, обратившихся в  Центр.  Всего получили социальные услуги – 361 человек;   отделение социального обслуживания на дому обслужило 115 чел.

Были организованы  встречи с работниками Центра социальной работы, отдела пенсионного фонда, специалистами районной  администрации.

Проведена большая работа по благоустройству участка и прилегающей территории Центра:

- осуществлено   строительство подсобных помещений и установка ограждения территории;

-  установлены теплицы и разработаны грядки, для выращивания овощей.

-  планируется установка  детской спортивно-игровой площадки.

Развитие бизнеса и самозанятости

По  состоянию  на  01  июля 2014 года  на территории муниципального  образования  «Калевальский  национальный район»  зарегистрировано и  осуществляют  деятельность 259 субъектов  малого и среднего  предпринимательства, в  том  числе                  59 -  малые  и  средние предприятия, 200 индивидуальных предпринимателей. За январь-июнь 2014 года  зарегистрировано 2 малых предприятия   и  20  предпринимателей.

В  малом  бизнесе  трудится  41%  от  занятого  в  экономике  района. Заработная  плата  для  работников  применяется  выше  установленного минимального размера оплаты  труда  в  Республике  Карелия.

Администрация  Калевальского  муниципального  района дважды  (в 2012 и  2013 годах)  участвовала в  республиканском конкурсе  «Предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных образований для  софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства», проводимым Министерством экономического развития Республики Карелия. Калевальскому району были  предоставлены  субсидии на реализацию муниципальной программы  развития малого предпринимательства.  Администрацией  было  проведено  три  конкурса  на предоставление грантов на создание собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства.  Комиссией по  рассмотрению заявок на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства Калевальского  муниципального района на создание собственного дела было  принято решение  о предоставлении грантов  13 претендентам. В  2014  году  Администрация  планирует  участвовать  в  аналогичном конкурсе, чтобы вновь провести конкурс на предоставление  грантов  начинающим  субъектам предпринимательства.

Одним  из первоочередных мероприятий Стратегии развития туризма на период до 2015 года, которая реализуется на  территории  муниципального образования «Калевальский национальный район», является  реконструкция памятника архитектуры Дом инженера Моберга и в дальнейшем размещение в нём этнокультурного центра «КАЛЕВАЛАТАЛО». Этот памятник включен в Перечень памятников архитектуры республиканского значения. Работы на объекте  ведутся  с 2005 года. Выполнено  четыре этапа  работ, стоимость которых составила более 15 млн. рублей. В том числе привлечены денежные средства Европейского Союза. В настоящее время в рамках международного проекта «Туристический маршрут «Кантеле Онтрея Малинена» финской стороной   проводятся работы по обшивке здания.

Администрация Калевальского муниципального района с целью увеличения привлечения  потока туристов в район внесла свои предложения в Правительство республики Карелия о   возобновлении  работы   пункта пропуска «Лонка». В июне текущего года специалистами Администрации на месте проведено   определение   технического состояния  зданий  и сооружений, находящиеся на  данном пункте.                              В настоящий момент  Администрация занимается  регистрацией права собственности  на этот земельный участок.  Возобновление работы ПУПРа Лонка позволит  развиваться с  экономической стороны не только  Калевальскому району, но и   всем  северным территориям:

- развитие грузовых перевозок  между странами  Европы и  северными  регионами России  ( транзит через Калевальский район)

-  развитие лесопромышленного комплекса  ( производство топливных брикетов, в том числе  на экспорт в Европу)

-   организация туристических групп   из стран Европы к известным  российским объектам показа, например на Соловецкие острова (  транзит через Калевальский район)

- увеличение  потока туристов  групп из  северных регионов РФ в страны Европы           ( минимальное расстояние  до финской границы именно через Калевальский район).

Приток туристов, благодаря открытию пункта пропуска Лонка,  безусловно,   повысит товарооборот  предприятий сферы обслуживания, что повлечёт за собой создание дополнительных рабочих мест и, как следствие,  увеличение поступления дополнительных доходов в бюджеты всех уровней. Увеличатся  также   доходные части бюджетов  и в смежных с нашим  северных районах Карелии, так как  многие   разработанные и перспективные туристические маршруты проходят через Кемь, Беломорск, Пяозеро, Костомукша.

Сельское хозяйство

Сельским  хозяйством  в Калевальском  районе занимаются   13  индивидуальных предпринимателей, из  них  5  зарегистрированы в  качестве  Главы крестьянского  фермерского  хозяйства,  и   2496  личных  подсобных  хозяйств. Кроме  того, зарегистрировано  2  форелеводческих хозяйства и  4 предпринимателя, основная деятельность которых - это рыбоводство.

По отчётным данным  Карелиястат  в  хозяйствах  сельхозтоваропроизводителей  имеется  следующее поголовье  скота и птицы:

крупный  рогатый скот  (к.р.с.) –  29  голов,

в  том  числе  коров                   -    30   голов ;

свиней                                         –   85   голов ;

овец и коз                                   -    67    голов .

В  сравнении  с аналогичным периодом  прошлого года  произошло сокращение поголовья всех  перечисленных  видов скота: поголовье  крупного рогатого скота  уменьшилось  на 37 голов; коров – на 11; свиней – на 79, овец и коз – на 236.

В Администрации имеется заявление от Главы Крестьянско-фермерского хозяйства из Москвы, желающего заниматься развитием животноводства  на территории нашего  района путём создания «Экологической деревни» в урочище Регозеро. Данный инвестиционный проект нашёл поддержку в республиканском  Правительстве, сейчас проходит процесс заключения договоров аренды на земельные участки.

Администрацией района  в течение первого полугодия  составлен реестр земель сельскохозяйственного назначения на территории Калевальского муниципального района, не используемых в настоящее время,  для дальнейшего   осуществления сельскохозяйственного производства

Развитие коммуникаций

Практически во всех населённых пунктах, кроме посёлка  Луусалми и деревни Войница, жители могут пользоваться скоростным Интернетом. Все поселения района, а также все образовательные учреждения имеют собственные сайты. Полностью обновлён официальный сайт  Калевальского района.

Дорожная сеть района, а это  - 451,5  км  дорог общего пользования обслуживается   Калевальским ДРСУ, являющимся субподрядчиком.  В текущем году в районе завершились   работы, проводимые в рамках  международного проекта  «Усовершенствование грунтовой дороги Калевала-Войница-Костомукша методом обеспыливания» (непосредственно  осуществлена процедура обеспыливания).

В текущем году все поселения Калевальского района  создали   муниципальные  дорожные фонды.        Формирование  муниципального дорожного фонда поселения осуществляется в течение года  за  счет  поступления средств от  продажи  акцизов  на  реализацию  горюче-смазочных материалов. Средства  фонда  возможно направить  на  ремонт   и содержание автомобильных дорог местного значения. По состоянию на сегодняшний день  в  дорожные фонды поселений было направлено:

- Боровское сельское поселение -  536 тыс. рублей

- Калевальское городское поселение -  1,4 млн. рублей

- Юшкозерское сельское поселение – 551 тыс. рублей

- Луусалмское сельское поселение – 203,8 тыс. рублей

Только в двух поселениях – Калевальском и Луусалмском средства  фонда были направлены на ремонты своих дорог. Других денег на ремонты дорог не будет, только средства Фонда! Поэтому,  Уважаемые Главы, не тратьте   все средства Фонда только на содержание дорог,  а предусмотрите и ремонтные работы.

Межмуниципальное сотрудничество

В январе т.г.  по инициативе  районной Администрации в п.Калевала состоялась церемония заключения Соглашений о взаимном сотрудничестве с Администрациями Лоухского, Кемского, Муезерского, Беломорского районов и Костомукшского городского округа, в рамках которых были проведены  совместные мероприятия по линии культуры, спорта. Межмуниципальное сотрудничество нашло своё отражение и в совместном участии в реализации международных проектах  район является участником                                  5 международных проектов, где также участвуют другие районы.   Особо ярким примером здесь    выступает проект «Белая дорога», в котором   вместе с нами участвуют  все муниципалитеты, подписавшие соглашения о сотрудничестве.

В этом году исполнилось 25 лет побратимским связям с финской коммуной Суомуссалми и    в рамках юбилейных мероприятий в районном центре была заложена Аллея Дружбы.  Этнокультурным центром «Калевалатало» была  создана фотовыставка «История дружбы»,  посетив которую можно было увидеть документальное подтверждение сотрудничества между нашими муниципалитетами в разные периоды  на протяжении четверти века по направлениям культуры, образования, спорта, социальной политики, здравоохранения и экономики.

Развитие администраций муниципального образования

Одним  из основных  мероприятий  районной  программы  в  данной  области  является  составление генеральных планов поселений с учётом планирования застройки территории и разработка Правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков для муниципальных нужд. Эти работы выполнены.  Но в связи с изменением с 01 июня т.г.  земельного законодательства поселениям   как можно быстрее необходимо внести  корректировки  по видам разрешенного использования   участков   соответствующих  категорий земель. Также  по законодательству поселениям необходимо сделать техническое описание границ населённых пунктов.  На сегодняшний день эти работы выполнены только в Калевальском городском поселении.

В конце мая на территории района работала рабочая группа,  в состав которой вошли  представители экономического блока  республиканских органов  власти,   под руководством министра экономического развития Чмиля В.Я. Основной Целью  работы группы являлась оценка социально-экономического положения в Калевальском районе и определение  неотложных мер по стабилизации негативных процессов в экономике района. В посёлках Калевала и  Боровой был проведён ряд встреч  с представителями бизнеса, потенциальными инвесторами, осмотрены инвестиционные площадки. Особое внимание было уделено лесному комплексу, сельскому хозяйству, ЖКХ, состоянию дорог. По итогам поездки 	  был   оформлен протокол, который утверждён Главой Республики Карелия и в котором даны поручения соответствующим министерствам и ведомствам.

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 24 мая 2013 года « О праздновании 100-летия образования Республики Карелия»   Администрацией  был разработан  районный План подготовки к празднованию 100-летия образования Республики.

В   данный План  включено 82 мероприятия. План включает значительное количество  мероприятий районной  программы. Администрацией подготовлены и направлены в адрес   республиканских  министерств и ведомств Типовые формы обоснования для включения мероприятий в Федеральный план по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.  Все наши предложения включены Правительством Карелии в проект данного плана и при его  окончательном утверждении на уровне Федерации начнём работу непосредственно по  реализации плана «2020».