РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

### от  29.05.2014 г. № VIII-III-96

п.Калевала

Об итогах отопительного периода 2013/2014г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2014/2015г.г.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Мелляри В.В. «Об итогах отопительного периода 2013/2014 г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2014/2015 г.г..»

Совет Калевальского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Информацию, начальника отдела перспективного развития территорий Администрации Калевальского муниципального района  Мелляри В.В. «Об итогах отопительного периода 2013/2014г..г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2014/2015 г.г.» принять к сведению.

2. В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний  период утвердить сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Калевальского муниципального района к отопительному сезону 2014/2015 г.г. (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководству предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечить выполнение в установленные сроки утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний сезон 2014/2015 г.г.;

- обеспечить создание нормативного запаса топлива к началу отопительного периода и аварийного запаса материальных ресурсов;

- разработать графики погашения задолженности по поставщикам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

4. Главам поселений провести в срок до 1 августа 2014 года конкурсы на право заключения договоров аренды по передаче объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

5. Поручить Администрации Калевальского муниципального района направить обращение в Правительство Республики Карелия по предоставлению субсидии  на подготовку района к отопительному сезону 2014/2015 г.г.

6. Контроль за ходом выполнения решения возложить на комиссию по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2014/2015 г.г., постоянную  комиссию по перспективному развитию территорий и отдел перспективного развития территорий Администрации  Калевальского муниципального района  (Мелляри В.В.).

Глава Калевальского  муниципального района                                               Г.И. Филиппов

Исп. Мелляри В.В.

Рассылка: дело – 1, ОПРТ - 1

Приложение 1 к решению Совета Калевальского муниципального района от 29.05.2014 г. № VIII-III-96

- Сводный план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения  Калевальского муниципального района

к отопительному  сезону  2014 - 2015 г.г.

| № пп | - Перечень объектов и мероприятий | Срок выполнения | Необходи-мый норматив средств для ремонта | Источники финансирования работ, тыс.. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обес-печено финанси-рованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федера-льный бюджет | республи-канский бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | cредст-ва предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калевальское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ООО «Калевальские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Калевала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осмотры зданий и сооружений, всего 5 зданий | до 20.05.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освидетельствование котлов, 16 шт. | до 01.09.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт котлов: восстановление обмуровки, очистка поверхностей нагрева, 17шт. | до 01.09.14 | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт насосов, 11 шт. | до 01.09.14 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Текущий ремонт арматуры трубопроводов, проверка КИПиА – 5 шт. | до 01.09.14 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена насоса К-90/20 в котельной средней школы – 1 нас. | до 15.06.14 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена насоса в котельной воинской части. – 1 нас. | до 01.09.14 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт кровли в котельной жилфонда - 418 м2 | до 01.09.14 | 850 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельным: |  | 1432 | 1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Гидравлические испытания трубопроводов-4,5км. | до 01.09.14 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Шурфовка сетей, 3 шт. | до 01.09.14 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Текущий ремонт сетей в том числе: - арматура - восстановление теплоизоляции (22 шт., 40 п.м.) | до 01.09.14 до 01.09.14 | 9 12 | 9 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Замена теплосети Ду=100мм. По ул. Советской (к домам № 24-28) п.м. ( в 2-х т.р.) | до 01.09.14 | 724 | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по тепловым сетям: |  | 790 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения и сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Осмотры зданий и сооружений | до 01.06.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проверка свободных напоров, 3 участка | до 01.07.14 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Текущий ремонт сети в том числе - промывка сети, 4,1 км. - очистка колодцев, 12 шт. - ремонт задвижек, 9 шт. -замена пожарных гидрантов 25 шт. | до 01.08.14 до 01.08.14 | 6 5 18 25 | 6 5 18 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 5 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт оборудования ВОС в том числе: - очистка фильтров, 2 шт. -очистка резервуаров, 2 шт. - ремонт насосов, 4 шт. -ремонт электролизной установки с заменой электродов , 1 шт. | до 01.07.14 до 01.07.14 до 01.07.14 до 01.07.14 | 6 6 4 80 | 6 6 4 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 6 4 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и сетям |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сооружения и сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт сети в том числе: - промывка сети, 2,3 км - очистка колодцев, 21 шт. | до 01.09.14 до 01.09.14 | 5 7 | 5 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт КНС - ремонт насоса, 2 шт. -удаление осадка из отстойников, 12 м. | до 01.09.14 до 01.09.14 | 2 4 | 2 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Удаление осадка из отстойника КОС, 18 м | до 01.09.14 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сооружениям и сетям канализации: |  | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд п. Калевала и п. Куусиниеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Весенний осмотр зданий, 296 шт. | до 15.05.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Осенний осмотр зданий, 296 шт | до 15.09.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Очистка подвалов и ремонт систем канализации, 6 шт. | до 01.09.14 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверей в подъездах, 12 шт. | до 01.09.14 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт печей, 8 шт. | до 01.09.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт кровли многоквартирных домов- 120м2 | до 01.09.14 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт кровли хоз. Построек, 180м2 | 01.09.2014 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ремонт крыльца 10 шт. | 01.09.2014 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Чистка дымовых труб, 102 шт. | 01.09.2014 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт дымовых труб, 24 шт. | 01.09.2014 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена труб отопления Ду=50 мм. в доме №8а по ул. Первомайская | 01.09.2014 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена труб водоснабжения Д=50 мм. В подвалах домов Ул. Советская, д. 28 Ул. Советская, 32 | до 01.07.14 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Промывка системы отопления жилых домов, 17 зданий | до 01.09.2014 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилому фонду: |  | 419 | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ООО «ККС» |  | 2824 | 2824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Калевальского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт дорог в п. Калевала | 01.09.2014. | Средства уточняются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Объекты благоустройства | 01.12.2014 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Подготовка административных зданий к ОЗП | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по администрации |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Прионежская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Выполнение чистки трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Проведение плановых осмотров распределительных устройств 0,4/10 кВ ТП (РП) и устранение выявленных дефектов. | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Проведение осмотров оборудования со сливом конденсата и доливкой (заменой) масла. | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 38 с заменой опор согласно актов осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ремонт анкерной опоры ВЛ-10 кВ Л-55-04 | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Обновление надписей диспетчерских наименований на электроустановках | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Подключение по технологическому присоединению дома по пер. Дорожный | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена стоек опор, провода | 31.12.2014 | 1146,80 | 1146,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1146,80 | 1146,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО «Северные электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ВЛ-10квЛ-55-10 П. Калевала Замена стоек опор – 30 шт, Провода – 3 км | 01.09.2014 | Средства ПО «Северные электрические сети», сумма уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Вл-10 кВ Л-55-04 п. Калевала Замена стоек опор – 30 шт, Провода – 4,6 км, разъединителя | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ВЛ-0,4 кВ Л-38-5 ТП -38 П п. Калевала | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Аварийный ремонт ВЛ-0,4-10 кВ | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Калевальскому городскому поселению |  | 4470,80 | 4470,80 |  |  |  |  |  |  |  | 525,00 |  | 3970,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юшкозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Карелэнергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п.Новое Юшкозеро, ул.Железнодорожная | До 01.11.2014 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | п.Новое Юшкозеро и д.Юшкозеро, отопительные котлы(ремонт обмуровки 3 м.куб.) | До 01.11.2014 | 67,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Боровское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание трубопроводов | До 01.09.2014 | Средства уточняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | До 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Режимная наладка систем теплоснабжения | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд п. Новое Юшкозеро и д.Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Осмотр состояния жилого фонда к ОЗП | До 01.09.2014 | Средства уточняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельных в д.Юшкозеро и п.Новое Юшкозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Осмотр зданий котельных и сооружений (дымовых труб, емкостей и др.) | До 01.07.2014 | Средства уточняются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Очистка внутренних поверхностей котлов | До 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Консервация котлов после завершения осенне-зимнего периода | До 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Юшкозерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение резервных источников электроснабжения | До 01.12.2014 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты ЖКХ и благоустройства | До 01.12.2014 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по администрации |  | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Юшкозерскому сельскому поселению | х | 1217,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Боровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Карелэнергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Боровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Боровой, ул.Гористая, дома №№ 1,2,3,5,7,9,9а,11,13,15 - Глухие вводы от теплотрассы до домов. Замена участка теплосети Ду-50,длина 374 метра, отводы 64 шт.,Ду50 | 01.06.2014 – 15.09.2014 | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обес-печены финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | п. Боровой, Ул. Гористая, дома №№ 4,6 - Глухие вводы от теплотрассы до домов. Замена участка теплосети Ду-89, длина 176 метров, отводы Ду 89-6шт | 01.06.2014 – 15.09.2014 | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | п. Боровой, Ул. Гористая, дома №№ 9, 9а - Глухие вводы от теплотрассы до домов. Замена участка теполосети Ду-150,длина 30 метров, перемычка 100, отводы – 2шт. | 01.06.2014 -15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обес-печены финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | п. Боровой, котельная - Замена общекотельных трубопроводов от котлов до выхода в теплотрассу с заменой труб сетевой установки. Замена труб Ду200, длина 50 метра, отводы Ду200 – 16 шт.Замена труб Ду150, длина 30 метра.Замена перемычки Ду100, отводы Ду100 - 2 шт. | 16.05.2014 – 15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обес-печены финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2014 г. – 15.09.2014 года. | 2100.00 |  |  |  |  | 2100.00 |  |
| 1. | п. Боровой, Ул. Октябрьская –ул. Гористая, 7 – теплосеть. Замена участка теплосети Ду-250, длина 250 метров | 01.06.2014 -15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | п. Боровой, ул.Почтовая-ул.Советская 6 - теплосеть. Замена участка теплосети Ду-50, длина – 200 метров | 01.06.2014 - 15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | п. Боровой, котельная - Колосники горизонтальные- 10 шт., колосники наклонные – 30 шт., колосники подвижные (шлакоскалыватели)-10 шт. Обмуровка котлов 3 м.куб. Замена колосников горизонтальных, наклонных, подвижных, ремонт обмуровки котлов | 20.05.2014 года – 15.09.2014 года. | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | п. Боровой, Ул. Почтовая, дома №№ 3,7,9,11 – Теплосеть. Замена колодцев 4 шт.Замена участка теплосети Ду-40, длина 285 метров, кран шаровой ду40-8 шт. | 01.06.2014 – 15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | п. Боровой, Ул. Почтовая, дома №№ 5,5а – Теплосеть. Замена участка теплосети Ду-32, длина 68 метров, краны шаровые Ду 32, 4-шт, отвод ду32-12 шт., замена колодцев- 2 шт. | 01.06.2014 -15.09.2014 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обес-печены финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | п. Боровой, ул.Советская, дома №№ 8,10 - Глухие вводы от теплотрассы до домов. Замена участка теплосети Ду-76, длина 76 метров, отвод Ду76- 16шт., | 01.06.2014 - 15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | п. Боровой, котельная - Замена подколосниковых балок. Замена труб Ду 100длина 30 метров, отводы Ду 100 –10 шт. | 01.06.2014 - 15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства уточ-няются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | п. Боровой, Котельная – Оборудование. Замена дымососа ВН-12,5(л), ревизия Дымососов, вентиляторов ДН-10, сетевых насосов, насоса ГВС. | 01.06.2014 - – 15.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства уточ-няются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд п.Боровой ООО «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская, 6,7,9,10 | май-сентябрь | 41,80 | 41,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гористая, 1,3,4,6,9,16,18,21,16А | май-сентябрь | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 5А,7А | май-сентябрь | 28,00 | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пионерская. 8,15,3 | май-сентябрь | 31,00 | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Мира, 1,15,14, | май-сентябрь | 19,00 | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Лесная,11,16,5,7 | май-сентябрь | 24,60 | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Почтовая, 1,2,4,11,9,5 | май-сентябрь | 24,78 | 24,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Вокзальная,8,4,5,10 | май-сентябрь | 23,61 | 23,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер.Гостиный,5,7 | май-сентябрь | 51,30 | 51,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 8,15,14,9, 13, 13А | май-сентябрь | 41,80 | 41,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 11,10,17 | май-сентябрь | 16,20 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная, 4,8,11 ,14,16 | май-сентябрь | 25,40 | 25,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Школьная, 6Б,6А | май-сентябрь | 21,70 | 21,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ДВЕРЕЙ ПОДЪЕЗДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская, 7,6,9 | май-сентябрь | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гористая, 1,3,9А,19,15,13,16А | май-сентябрь | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Гостиный,3 | май-сентябрь | 32,00 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Гористая 18 | Май-ноябрь | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Советская 10 | Май-ноябрь | 130,00 | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Железнодорожная д. 15,13,16,18 | Май-ноябрь | 490,00 | 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков, трубопроводов водопроводных по заявкам | в течение года | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления по заявкам | в течение года | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы канализации по заявкам | в течение года | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы электроснабжения по заявкам | в течение года | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов по заявкам | в течение года | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1271,00 | 1271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Прионежская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4кВ Л-7-3 от ТП-7 п.Боровой – замена стоек опор – 47шт, провода -3км. | IIкв. | 659,00 | 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 659,00 | 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата разработки ПСД на объект «Котельная в п.Боровой» | До 01.12.2014 | 738,00 | 738,00 |  |  |  |  |  |  |  | 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оплата разработки ПСД «Замена магистральных сетей теплоснабжения при строительстве котельной п.Боровой» | До 01.12.2014 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты благоустройства | До 01.12.2014 | 162,00 | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка административных зданий к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Боровскому сельскому поселению |  | 5680,00 | 3080,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 2080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луусалмское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Луусалмского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения пос.Луусалми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания трубопроводов | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Режимная наладка систем теплоснабжения | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр состояния жилого фонда к ОЗП | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельных в пос.Луусалми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр зданий котельных и сооружений (дымовых труб, емкостей и др.) | До 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка внутренних поверхностей котлов | До 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Консервация котлов после завершения осенне-зимнего периода | До 01.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов | До 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты благоустройства (водовозная машина) | До 01.12.2014 | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Карелэнергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт отопительных котлов | До 01.09.2014 | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не обеспе-чены финан-сированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Луусалмскому сельскому поселению |  | 784,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Калевальского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка административных зданий к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт построек, промывка системы отопления и др. | До 01.12.2014 | 2820,00 | 2820,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, замена электропроводки, замена и установка теплосчетчиков и др. | До 01.08.2014 | 1866,00 | 1866,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена электропроводки | До 01.08.2014 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 5186,00 | 5186,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАЛЕВАЛЬСКОМУ РАЙОНУ |  | 17337,80 | 14036,80 |  |  |  |  |  |  |  | 8011,00 |  | 6050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  Для всех поселений по муниципальному жилому фонду

| Перечень объектов и мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Проведение общих осмотров муниципальных жилых домов с составлением актов, 2 осмотра | Май, сентябрь |
| Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации. | Июль-август |
| Утепление чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей в подъездах многоэтажных домов. | Июнь-сентябрь |
| Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки. | Июнь-август |