ИНФОРМАЦИЯ

к заседанию Совета Калевальского муниципального района

по подготовке и проведению отопительного периода

в Калевальском муниципальном районе

22 сентября  2015 года                                                                                п.Калевала

Постановлением Администрации Калевальского муниципального района № 162 от 06.04.2015 года создана комиссия по подготовке и проведению отопительного периода 2014/2015г.г. Утвержден план работы комиссии. Регулярно проводятся заседания комиссии с участием представителя ГЖИ, глав поселений Калевальского района и руководителей предприятий ЖКХ. Распоряжением администрации Калевальского муниципального района от 07.04.2015 года №249-р назначены ответственные лица за предоставление информации по подготовке и прохождению отопительного периода 2015/2016 годов на территории Калевальского района в министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК.

Решением совета Калевальского муниципального района от 02.06.2015 года № XIX-III-186 утвержден сводный план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Калевальского муниципального района к отопительному периоду 2015/2016 годов.

В поселениях муниципальное имущество по предоставлению услуги отопления передано по  муниципальной преференции ООО «Карелэнергоресурс»:

Калевальское городское поселение - с 28 августа 2015 года;

Боровское сельское поселение – с 14 июля 2015 года;

Луусалмское сельское поселение – 30 августа 2015 года.

Юшкозерское сельское поселение- 21 сентября 2015 года.

Муниципальное имущество по предоставлению услуги водоснабжения и водоотведения передано  поселениями по  муниципальной преференции:

Калевальское городское поселение - с 28 августа 2015 года в ИП Акользин. В связи с прекращением деятельности данного предприятия с 1 сентября на период проведения конкурсных процедур договор заключен с ООО «Калевальските коммунальные системы»;

Боровское сельское поселение – с 14 июля 2015 года в ООО «Северо-Запад»;

Юшкозерское сельское поселение – с 21 сентября в ООО «Северо-Запад».

В Калевальском городском поселении произведены работы согласно утвержденного плана мероприятий по осмотру зданий и сооружений, текущие ремонты котлов, насосов, произведен ремонт котла на котельной жилфонда. Так же произведен текущий ремонт в ходе весеннего осмотра жилфонда (ремонт дверей в подъездах – 8 шт., очистка подвалов от мусора в 9 домах, ремонт печей 6 шт., утепление оконных проемов 3 шт., и т.д.). ООО «ККС» проведена замена части ветхой теплосети по ул. Красноармейская п.Калевала 350 м. Все работы по подготовке объектов ЖКХ завершены в срок.

В Боровском сельском поселении ООО «Карелэнергоресурс» были проведены следующие работы на общую сумму 1847 тыс.рублей: гидропневматическая промывка наружных тепловых сетей, за исключением участков, подлежащих замене в сентябре текущего года в п.Боровой; ревизии щитов управления в котельных; замена участка тепловых сетей по ул.Гористая и Березовая, текущий ремонт котлов №1 и 2. 150м теплосетей в п.Боровой заменены ООО «Боровское ЖКХ» (не успели осенью 2014 года из-за погоды)

В Юшкозерском сельском поселении ООО «Карелэнергоресурс» были проведены следующие работы: гидравлические испытания и промывка наружных тепловых сетей, за исключением участков, подлежащих замене в сентябре текущего года в п.Боровой, ревизии щитов управления в котельных. В п. Новое Юшкозеро, д.Юшкозеро и п.Луусалми – проведена ревизия щитов управления в котельных, ревизия и ремонт насосов. Котельные в Юшкозерском и Луусалмском сельских поселениях готовы к эксплуатации.

На 17 августа не завершены работы по замене колосников на котле №2; по замене участка тепловых сетей (переход через железнодорожные пути) п.Боровой, части теплосетей в п.Новое Юшкозеро и п.Луусалми (софинансирование поселения – 49 т.р.). Завершение работ планируется до начала отопительного периода.

Из бюджета Боровского сельского поселения на подготовку к ОЗП 2015/2016 годов предусмотрены средства в размере 500 тысяч рублей. Из них: 277 тыс.рублей на приобретение дымососа на котел №1. Дымосос приобретен. Планируется установка до начала отопительного периода. Ремонт участка водопроводной сети – 57 т.руб. Ремонт кровли котельной – 83 т.рублей

Завершена подготовка социальных и образовательных учреждений к отопительному периоду 2015/2016 г.г. согласно утвержденных планов мероприятий. На подготовку выделены из местного бюджета средства в размере 1,5 млн. рублей. В Калевальской и Луусалмской школах, детском саду №2 п.Калевала и доме культуры п.Луусалми  ведется работа по установке теплосчетчиков. Так же планируется проведение поверки счетчиков в Боровской школе, доме культуры п.Калевала и здании Администрации района. В школах  и детских садах проведены ремонты в помещениях: КСОШ – ремонт пола в актовом зале, ремонт крылец пожарного выхода; Б СОШ- ремонт в помещении туалета; ЮСОШ – обеспечение механизированной подводкой горячей и холодной воды в туалетах и буфетных дошкольных групп, обеспечение наличия внутренней системы канализации; Л СОШ- за счет спонсорских средств проведена частична замена ветхих сетей отопления в здании Луусалмской школы, планируется замена 4 окон в дошкольной группе в октябре месяце.; Кепская школа – оборудование внутренней канализацией; детский сад №2 п.Калевала – приобретение насосной станции, частичный ремонт кровли, частичная замена электропроводки; детский сад п.Боровой – замена напольного покрытия в помещении для переодевания детей и в старшей и средней группах; музыкальная школа в п.Калевала – устройство входного проема, крыльца с навесом и пандусом, устройство наружной противопожарной лестницы; ДЮСШ – строительство туалета в здании п.Калевала, установка водонагревателя в спорткомплексе. И многие другие мероприятия.

Вызывает озабоченность  проводимая предприятием ООО «Карелэнергоресуср» медленными темпами работа по созданию нормативного запаса дров. На сегодняшний день запасы на котельных  не созданы.

Калевальское городское поселение –  нормативный запас - 2230 кбм, конкурсные процедуры завершены 18 сентября. Поставка будет осуществляться ООО «Карелиан Вуд Кампани». Запас дров у предприятия имеется;

Юшкозерское сельское поселение – конкурсные процедуры завершены 18 сентября. Поставка будет осуществляться ИП Воронин. Запас дров у предпринимателя имеется (473кбм- 45 суточный запас);

Луусалмское сельское поселение – конкурсные процедуры завершены 18 сентября. Поставка будет осуществляться ООО «Карелиан Вуд Кампани». Запас дров имеется (95 кбм- 45 суточный запас).

Боровское сельское поселение – конкурсные процедуры завершены 18 сентября. Участвовали два участника. Поставщик будет определен 22 сентября 2015 года.

Со своей стороны, районной Администрацией издано распоряжение о начале отопительного сезона с 22 сентября 2015 года в муниципальных учреждениях района, имеющих автономную систему отопления.