Информация

о  ходе подготовки  к празднованию 100-летия   образования Республики Карелия

на  территории Калевальского  муниципального района

Уважаемые депутаты!

Уважаемые присутствующие!

В 2020 году  Республика Карелия отметит  100-летие своего образования.  И хотя кажется, что до  юбилея ещё далеко, этому  знаменательному событию  предшествует  большая подготовительная работа, которая    уже начата и   идёт  полным ходом.

В  соответствии  с  поручением Главы Республики Карелия при  Администрации  Калевальского  муниципального  района  в октябре 2013 года была создана  рабочая группа по  подготовке к празднованию  100-летия Республики Карелия  на  территории Калевальского  муниципального района. В состав рабочей  группы  вошли  Глава Калевальского  муниципального  района, Глава  Администрации  Калевальского  муниципального  района, Главы поселений Калевальского района, специалисты  Администрации  Калевальского  муниципального  района,  представители  общественности. Постановлением Администрации Калевальского муниципального района        от 13 декабря 2013 года утвержден  План  подготовки к празднованию  100-летия образования  Республики Карелия на территории  Калевальского муниципального района.

В соответствии с пунктом 2.17 раздела II протокола заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия от 15 июня 2015 года № 5  дано поручение организовать работу по актуализации планов  муниципальных образований социально-экономического развития и подготовки к празднованию 100-летия образования республики. Актуализированный  план утвержден постановлением от 02.12.2015 года № 542. Данный правовой акт опубликован в официальном бюллетене «Вестник муниципального образования  «Калевальский национальный район» и  на официальном сайте района. Изменения коснулись части намеченных мероприятий, сроков  реализации и объемов финансирования.

Продолжается работа по реконструкции объекта «Памятника архитектуры Дом инженера Моберга в п. Калевала». За период 2011 – 2014 годы выполнены следующие виды работ:

В 2014-2015 гг за счет спонсорских средств ЗАО «Сибирский антрацит» 4500 тыс. руб.), средств МБУ ЭКЦ «КАЛЕВАЛАТАЛО» были выполнены следующие виды работ:

1) устройство наружных сетей электроснабжения;

2) производство работ по обшивке и утеплению стен здания (задняя и торцевые стены);

3) корректировка раздел проекта «Отопление»;

4) устройство системы отопления здания;

5) экспертиза сметной части документации;

6) замена полов 1 этажа;

7) засыпка подвала;

8) внутренняя отделка помещений первого пускового комплекса;

9) устройство электрощитовой в здании;

10)  устройство дренажной системы.

В ближайшее время планируется ввести в  эксплуатацию первый пусковой комплекс, в котором будут располагаться музейные экспозиции, сувенирная лавка и кабинеты специалистов МБУ ЭКЦ «КАЛЕВАЛАТАЛО».

Для завершения реконструкции здания необходимо выполнить отделку помещений правого крыла 1 этажа и полностью 2 этажа, покраску фасадов здания, устройство систем воодоснабжения и канализации, пожарно-охранной сигнализации; устройство эвакуационной лестницы и шпиля; благоустройство территории.

Объект «Реконструкция очистных сооружений в пос. Калевала», включенному в План основных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Российской  Федерации от 22 ноября 2013 года.

Срок разработки проектно-сметной документации согласно сетевому графику контроля за исполнением плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия  – 2017-2018 годы.

Подготовка технического задания на проектирование запланировано на январь 2017 года, подготовка документации для проведения торгов на разработку ПСД - август 2017 года, проведение торгов на определение проектной организации, заключения контракта - декабрь 2017 года, разработка проектной документации - ноябрь 2017 года, экспертиза проектной документации или получения заключения о достоверности стоимости СМР - декабрь 2017 года, утверждение проектной документации - февраль 2018 года. Расходы на указанные средства будут запланированы в бюджете Калевальского городского поселения при формировании бюджета на 2017 год.

Также в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия по Калевальскому муниципальному району включена реконструкция спортивных залов в п. Боровой.

Срок разработки проектно-сметной документации согласно сетевому графику контроля за исполнением плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия  – 2015-2016 годы.

06 июля 2015 года заключен муниципальный контракт №1аэф с ООО Проектная мастерская "АКСИОМА" на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту. Срок выполнения работ - 45 календарных дней. Стоимость 348 596,70 руб. Работы по корректировке завершены, документация будет направлена на прохождение Государственной экспертизы сметной части документации в ФАУ «Главгосэкспертиз России». Средства на проведение указанных работ запланированы в бюджете Боровского сельского поселения на 2015 год.

Одним из реализуемых   в рамках подготовки является Объект: «Строительство инженерных сетей в квартале индивидуальной жилой застройки «Ликопяя», п. Калевала»

Учитывая предложение о достройке незавершенных участков сетей водопровода в рамках реализации объекта «Строительство инженерных сетей в квартале индивидуальной застройки «Ликопяя», а также заключение ЗАО «ПИ «Карелпроект» о невозможности выполнения корректировки разработанного в 2004 году проекта в связи с изменением действующего законодательства, требований к градостроительной документации и норм проектирования, администрацией Калевальского муниципального района принято решение о разработке новой проектной документации по объекту.

Администрацией Калевальского городского поселения (далее – Администрация) подготовлен План мероприятий по разработке проектной документации объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство экономического класса для многодетных семей в районе жилой застройки «Ликопяя» в п. Калевала», в соответствии с которым выполнена работа по сбору исходных данных (в том числе получены технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения), коммерческих предложений проектных организаций (о возможной стоимости и сроках подготовки проектной документации) и подготовке технического задания на проведение аукциона на разработку проектно-сметной документации по объекту. Минимальный срок проектирования согласно коммерческим предложениям составляет 7 месяцев, стоимость работ - 4,5 млн. руб.

В результате реализации мероприятия 49 земельных участков нового жилого района «Ликопяя» п. Калевала к 2020 году будут обеспечены объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.07.2015 г. № 451р-П утверждены изменения в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, которыми в 2015 году предусмотрены средства на подготовку проектной документации по объекту «Строительство инженерных сетей в квартале индивидуальной жилой застройки «Ликопяя», п. Калевала» в размере 4,5 млн. руб.

Учитывая необходимость освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятия, в 2015 году и реальные сроки выполнения работ, Администрацией принято решение о поэтапном проведении проектных работ по объекту.

В связи с этим, Администрацией откорректировано техническое задание и 19.10.2015 г. размещена информация о проведении аукциона на право выполнения работ по разработке проекта планировки территории и выполнения комплексных инженерных изысканий по объекту «Строительство инженерных сетей в квартале жилой застройки «Ликопяя», п. Калевала». Начальная (максимальная) цена закупки – 1 750,0 тыс. руб. Срок выполнения работ – не позднее 20.12.2015 г. Дата окончания подачи заявок – 02.11.2015 г. Дата проведения аукциона – 06.11.2015 г.

23 ноября 2015 года между администрацией Калевальского муниципального района и ООО «Спецстройпроект» заключен муниципальный контракт 1-аэф-15 от 23.11.2015 года на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Строительство инженерных сетей в квартале жилой застройки «Ликопяя», п. Калевала».

Сумма по контракту 1140750,31

.

Мероприятия к  юбилею Карелии нашли свое отражение  во    внеклассных и учебных  мероприятиях учреждений образования. Ежегодно во всех населенных  пунктах района  проходят дни поселков, которые отражают  историю  этих населенных пунктов.

В текущем году   проводились мероприятий, посвященные  юбилейным датам писателей  Антти Тимонена,  Николая Яккола, композитора Вейко Пяллинена,

Работа по подготовке к празднованию  100-летия образования  Республики Карелия на территории  Калевальского муниципального района  будет продолжена  с участием  в  подготовке к празднованию 100-летия  образования  Республики Карелия на территории  Калевальского муниципального района.