РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

### от  02.06.2015 г. № XIX-III- 186

п.Калевала

Об итогах отопительного периода 2014/2015г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015/2016г.г.

Заслушав и обсудив информацию «Об итогах отопительного периода 2014/2015 г.г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015/2016 г.г..», в целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний  период

Совет Калевальского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Информацию «Об итогах отопительного периода 2014/2015г..г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015/2016 г.г.» принять к сведению.

2. Утвердить сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Калевальского муниципального района к отопительному сезону 2015/2016 г.г. (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечить выполнение в установленные сроки утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний сезон 2015/2016 г.г.;

- обеспечить создание нормативного запаса топлива к началу отопительного периода и аварийного запаса материальных ресурсов;

- разработать графики погашения задолженности по поставщикам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

4. Главам поселений в срок до 15 июля 2015 года провести конкурсы на право заключения договоров аренды по передаче объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комиссию по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2015/2016 г.г., постоянную  комиссию по перспективному развитию территорий и отдел перспективного развития территорий Администрации  Калевальского муниципального района  (Мелляри В.В.).

Председатель Совета Калевальского муниципального района,

Глава  Калевальского муниципального района                                                  Г.И.Филиппов

Исп. Мелляри В.В.

Рассылка: дело – 1, ОПРТ – 1, поселения – 4, ЖКХ- 3

Утвержден решением Совета Калевальского муниципального района от 02.06.2015 г. № XIX-III-186

План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда,

объектов социальной сферы к отопительному периоду 2015/2016 года

Калевальский муниципальный район

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (тыс. рублей) | Источник финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет РК | Местный бюджет | Средства предприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Амортизационные отчисления | Средства на ремонт основных фондов | Платежи ЖКУ | прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Калевальское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка подвалов от мусора | Шт. | 9 | 45 |  |  |  |  | 45 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 2 | Проверка и осмотр системы канализации | Шт. | 18 | 26 |  |  |  |  | 26 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 3 | Утепление оконных проемов | Шт. | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 4 | Ремонт и утепление входных дверей | Шт. | 8 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 5 | Весенний осмотр зданий | Шт. | 218 | - |  |  |  |  | - |  | До 15.05.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 6 | Осенний осмотр зданий | Шт. | 218 | - |  |  |  |  | - |  | До 15.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 7 | Ремонт печей | Шт. | 6 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 8 | Промывка систем отопления | Шт. | 23 | 42 |  |  |  |  | 42 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 9 | Гидравлические испытания систем отопления | Шт. | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 10 | Текущий ремонт трубопроводов | П.м. | 35 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
|  | Итого: |  |  | 211,00 |  |  |  |  | 211,00 |  |  |  |
| I I | Текущий ремонт производственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I | Тепловые сети и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети и котельные поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осмотры зданий и сооружений, | шт | 5 | - |  |  |  |  |  |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.2 | Освидетельствование котлов | шт | 16 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.3 | Осмотры дымовых труб и дымоходов |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.4 | Очистка поверхностей котлов |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
|  | Текущий ремонт оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.5 | Ремонт обмуровки котлов | Шт. | 5 | 25 |  |  |  |  | 25 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.6 | Ремонт насосов | Шт. | 5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.7 | Ремонт арматуры | Шт. | 26 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.8 | Замена манометров | Шт. | 10 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.9 | Консервация котлов | Шт. | 16 | - |  |  |  |  | - |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.10 | Очистка отопительных складов от опилок и коры | Куб.м. | 175 | 60 |  |  |  |  | 60 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.21 | Гидравлические испытания трубопроводов | км | 4,5 | 22 |  |  |  |  | 22 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.22 | Осмотры трубопроводов | км | 2,4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.23 | Шурфовка трубопроводов | Шт. | 3 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.24 | Текущий ремонт арматуры | Шт. | 4 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.25 | Восстановление теплоизоляции | П.м. | 6 | 17 |  |  |  |  | 17 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
|  | Итого: |  |  | 260,00 |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |
| I V | Водопроводные сети и ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети и ВОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осмотры зданий и сооружений, 1 комплекс | Шт. | 1 | - |  |  |  |  |  |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.2 | Профилактическое обслуживание сети, 1 сеть | Шт. | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | До 01.07.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
|  | Текущий ремонт сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Промывка сети | км | 4,1 | 7 |  |  |  |  | 7 |  | До 01.08.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.4 | Очистка колодцев | Шт. | 11 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | До 01.08.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.5 | Ремонт гидрантов | Шт. | 2 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | До 01.08.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.6 | Проверка свободных напоров | Шт. | 3 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 1 раз в квартал | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
|  | Текущий ремонт водозаборных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Очистка и промывка резервуаров | Шт. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
| 1.8 | Ремонт насосов | Шт. | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | До 01.09.2015 | ООО «Калевальские коммунальные системы» |
|  | Итого: |  |  | 39,00 |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |
| V | Канализационные сети и КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети и КОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 510,00 |  |  |  |  | 510,00 |  |  |  |
| Боровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт подъездов | Шт. | 4 | 720 |  |  |  |  | 720 |  | Июнь-ноябрь | Управляющая компания |
| 2 | Текущий ремонт кровли | Шт. | 46 | 389,2 |  |  |  |  | 389,2 |  | Май-сентябрь | Управляющая компания |
| 3 | Ремонт дверей подъездов | Шт. | 6 | 65 |  |  |  |  | 65 |  | Май-июнь | Управляющая компания |
| 4 | Промывка и опрессовка внутридомовых систем теплоснабжения | 44 | - |  |  |  |  |  |  |  | Август-сентябрь | Управляющая компания |
|  | Итого: |  |  | 1174,2 |  |  |  |  | 1174,2 |  |  |  |
| I I | Текущий ремонт производственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I | Тепловые сети и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети и котельные поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт котла №1 | Шт. | 1 | 406,71 |  |  |  |  | 406,71 |  | Июнь | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.2 | Текущий ремонт котла №2 | Шт. | 1 | 821,87 |  |  |  |  | 821,87 |  | Июнь | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.3 | Замена участка тепловой сети Ду250, с заменой арматуры Ду250 | м | 200 | 2019,79 |  |  |  |  | 2019,79 |  | Июль | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.4 | Проведение гидравлического расчета на т.с. | км | 11 | 300 |  |  |  |  | 300 |  | Июнь | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.5 | Замена участка тепловой сети Ду108 L-130, Ду76 L-140, Ду50 L-270 | м | 410 | 306,05 |  |  |  |  | 306,05 |  | Июль | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.6 | Проектирование, монтаж и наладка узла учета тепловой энергии в котельной п.Боровой | Шт. | 1 | 1048 |  |  |  |  | 1048 |  | май | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.7 | Приобретение дымососа на котел №1 | Шт. | 1 | 350 |  | 350 |  |  |  |  | июль | Боровское сельское поселение |
|  | Итого: |  |  | 5252,42 |  | 350 |  |  | 4902,42 |  |  |  |
| I V | Водопроводные сети и ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети и ВОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт участка водопроводной сети d150 мм с устройством колодцев и установкой задвижек | м | 200 | 2272 |  | 150 |  |  | 2122 |  | Июль-август | Боровское сельское поселение ООО «Боровское ЖКХ» |
| 1.2 | Установка водоразборных колонок | Шт. | 6 | 118,16 |  |  |  |  | 118,16 |  | Июль-август | ООО «Боровское ЖКХ» |
|  | Итого: |  |  | 2390,16 |  | 150 |  |  | 2240,16 |  |  |  |
| V | Канализационные сети и КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети и КОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 8816,78 |  | 500 |  |  | 8316,78 |  |  |  |
| Юшкозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр состояния жилого фонда к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юшкозерское сельское поселение |
| I I | Текущий ремонт производственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I | Тепловые сети и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети и котельные поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 433 |  | 40 |  |  | 393 |  | май-август | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.2 | Осмотр зданий котельной и сооружений (дымовых труб, емкостей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юшкозерское сельское поселение ООО «Карелэнергоресурс» |
|  | Итого: |  |  | 433,00 |  | 40 |  |  | 393,00 |  |  |  |
| I V | Водопроводные сети и ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети и ВОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  | 64 |  | 7 |  |  | 57 |  | май-август | Юшкозерское сельское поселение ООО «Боровские ЖКХ» |
| 1.2 | замена водопровода от колодца №2 до дома №6 ул. Железнодорожная |  |  | 18 |  | 2 |  |  | 16 |  | май-август | Юшкозерское сельское поселение ООО «Боровские ЖКХ» |
| 1.3 | Замена задвижек на шаровые краны |  |  | 19 |  | 2 |  |  | 17 |  | май-август | Юшкозерское сельское поселение ООО «Боровские ЖКХ» |
| 1.4 | ремонт водопроводных колодцев | шт | 3 | 27 |  | 3 |  |  | 24 |  | май-август | Юшкозерское сельское поселение ООО «Боровские ЖКХ» |
|  | Итого: |  |  | 128,00 |  | 14 |  |  | 114,00 |  |  |  |
| V | Канализационные сети и КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети и КОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  | 64 |  | 5 |  |  | 59 |  | май-август | Юшкозерское сельское поселение ООО «Боровские ЖКХ» |
| 1.2 | промывка канализационных сетей |  |  | 38 |  | 3 |  |  | 35 |  |  | Юшкозерское сельское поселение ООО «Боровские ЖКХ» |
| 1.3 | ремонт канализационных колодцев | шт | 3 | 26 |  | 2 |  |  | 24 |  |  | Юшкозерское сельское поселение ООО «Боровские ЖКХ» |
|  | Итого: |  |  | 128,00 |  | 10 |  |  | 118,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 689,00 |  | 64,0 |  |  | 625,00 |  |  |  |
| Луусалмское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр состояния жилого фонда к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Луусалмское сельское поселение |
| I I | Текущий ремонт производственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I | Тепловые сети и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети и котельные поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена участка тепловой сети | м | 30 | 49 |  | 49 |  |  | 0 |  | Июль-август | Луусалмское сельское поселение |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.3 | Ревизия насосного и тягодутьевого оборудования и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Карелэнергоресурс» |
| 1.4 | Осмотр зданий котельной и сооружений (дымовых труб, емкостей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Луусалмское сельское поселение ООО «Карелэнергоресурс» |
|  | Итого: |  |  | 49,00 |  | 49 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| I V | Водопроводные сети и ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети и ВОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Канализационные сети и КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети и КОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 49,00 |  | 49 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| МО «Калевальский национальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I | Текущий ремонт производственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка учреждений образования и культуры к отопительному периоду |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  | Администрация района |
|  | Итого: |  |  | 1500,00 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| I I I | Тепловые сети и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети и котельные поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена системы отопления в здании Луусалмской школы |  |  | 500,00 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Промывка и опрессовка систем отопления зданий учреждений |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1000,00 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| I V | Водопроводные сети и ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети и ВОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Канализационные сети и КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети и КОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2500,00 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ |  |  |  | 12564,78 |  | 3113 |  |  | 9451,78 |  |  |  |