РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2020г.  № 110

пгт. Калевала

Об утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы» на территории муниципального образования «Калевальский национальный район»

В целях увеличения количества граждан, приверженных здоровому образу жизни, укрепления физического и духовного здоровья населения Калевальского муниципального района

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы» на территории муниципального образования «Калевальский национальный район».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник муниципального образования «Калевальский национальный район» и разместить на сайте Калевальского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации

Калевальского муниципального района                                                        Ю.В.Кононова

Исп. Грошева С.Л.

Рассылка: дело – 1, ОСиМП – 1, поселения – 3

Утверждена

Постановлением Администрации Калевальского муниципального района

от 20.03.2020 года № 110

Муниципальная целевая программа

«Укрепление общественного здоровья на 2020 – 2024 годы»

на территории муниципального образования

«Калевальский национальный район»

Паспорт муниципальной целевой программы

«Укрепление общественного здоровья на 2020 – 2024 годы»

на территории муниципального образования

«Калевальский национальный район»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная целевая программа «Укрепление общественного здоровья на 2020 – 2024 годы» на территории муниципального образования «Калевальский национальный район» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Калевальского муниципального района |
| Участники Программы | Администрация Боровского сельского поселения (по согласованию) Администрация Юшкозерского сельского поселения (по согласованию) Администрация Луусалмского сельского поселения (по согласованию) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования Калевальского муниципального района» (далее – Управление образования) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Калевальская районная детско – юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ) Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр «Новости Калевалы» (далее – МБУ «ИЦ «Новости Калевалы») Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района» (далее – ЦБС) Карельское региональное молодежное общественное движение «Молодежь Калевальского района» (далее – КРМОД «Молодежь Калевальского района») (по согласованию) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница» (далее – ЦРБ) (по согласованию) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах (далее – ТО УРПН по РК в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском районах) (по согласованию) Отделение МВД России по Калевальскому району (по согласованию) |
| Срок реализации программы | 2020 – 2024 годы |
| Цель Программы | увеличение количества граждан, приверженных здоровому образу жизни, укрепление физического и духовного здоровья населения Калевальского района |
| Задачи Программы | мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании; создание сети межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления здоровья населения, вовлечение гражданского общества (коммерческих и некоммерческих организаций, волонтеров (добровольцев) в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | источниками финансового обеспечения мероприятий Программы являются муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калевальском муниципальном районе на 2018-2023 годы», ежегодные мероприятия по «Молодежной политике» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличилось количество граждан, приверженных здоровому образу жизни, улучшилось физическое и духовное здоровье населения; повысилась информированность граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний; создана сеть межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления здоровья населения |
| Перечень и описание основных мероприятий Программы | в рамках Программы будут реализованы мероприятия, направленные на: - на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; - мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно – коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| Управление реализацией Программы | Администрация Калевальского муниципального района (далее – Администрация): определяет формы и методы управления реализацией Программы; осуществляет планирование реализации мероприятий Программы; проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы; размещает на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о реализации Программы; отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение ее конечных результатов; представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации Программы |

- Общая характеристика Калевальского района

Калевальский национальный район расположен в северо-западной части Республики Карелия. На севере район граничит с Лоухским районом, на юго-западе с городом Костомукша, на западе – с Финляндией, на юге – с Муезерским районом, на востоке – с Кемским районом.

Площадь Калевальского района составляет 13 тыс. кв. км. В состав муниципального образования  «Калевальский национальный  район» входят 4  поселения, в том числе 1 – городское, 3 – сельских. Всего на территории района на значительном отдалении друг от друга расположено 9 населённых пунктов.

Численность населения Калевальского района представлена 
в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения

(по данным Карелиястат, тыс. человек)

|  | Численность |  | Городское население |  | Сельское население |  | Мужчины |  | Женщины |  | Трудоспособное население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Калевальский район | 6,8 | 6,6 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,2 |
| Республика Карелия | 622,5 | 618,1 | 500,6 | 498,8 | 121,9 | 119,3 | 283,9 | 281,9 | 338,6 | 336,2 | 339,1 | 333,1 |

Отдельные показатели, характеризующие демографическую ситуацию 
в Калевальском районе в 2018 – 2019 годах, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Смертность по основным классам болезней на 100 тыс. населения

|  | Все население |  |  |  | Трудоспособное взрослое население* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калевальский район |  | Республика Карелия |  | Калевальский район |  | Республика Карелия |  |
|  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| От всех причин, в том числе: | 2022,4 | 1445,6 | 1418,0 | 1341,3 | 1292,3 | 677,4 | 706,6 | 574,8 |
| БСК | 1181,0 | 783,0 | 682,3 | 683,8 | 676,9 | 290,3 | 250,9 | 221 |
| ЗНО | 236,2 | 240,9 | 233,7 | 237,0 | 215,4 | 64,5 | 112,5 | 85,2 |
| БОД | 73,8 | 30,1 | 45,5 | 48,5 | 123,1 | 64,5 | 32,7 | 31,6 |
| БОП | 29,5 | 45,2 | 64,6 | 75,2 | 30,8 | 0 | 58,4 | 60,7 |

* 18-55 лет женщины и 18-60 лет мужчины на 100000 человек трудоспособного взрослого населения

Смертность населения Калевальского района в 2019 году составила 1445,6 случаев на 100 тыс. населения, трудоспособного взрослого населения - 677,4 случаев на 100 тыс. трудоспособного взрослого населения, что выше среднереспубликанских показателей (1341,3/574,8 соответственно). В структуре смертности хронические неинфекционные заболевания (далее – ХНИЗ) составляют 76 %.

II. Основные показатели состояния здоровья населения 
Калевальского района

Заболеваемость населения Калевальского района

Заболеваемость всего населения Калевальского района по классам болезней представлена в таблице 3.

Таблица 3

Заболеваемость по основным классам болезней на 100 тыс. населения

|  | Все население |  |  |  | Трудоспособное взрослое население* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калевальский район |  | Республика Карелия |  | Калевальский район |  | Республика Карелия |  |
|  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Всего, в том числе: | 92530,3 | 104517,4 | 116883,5 | 116198,0 | 47662 | 54580,6 | 81508,0 | 80703,8 |
| БСК | 1505,8 | 2514,7 | 2886,0 | 2851,0 | 1015 | 1935,5 | 2402,0 | 2218,8 |
| ЗНО | 959,6 | 1189,6 | 1535,5 | 1736,4 | 1200 | 1709,7 | 2187,0 | 1431,1 |
| БОД | 56126,4 | 60789,0 | 57861,1 | 55872,4 | 12092 | 15580,6 | 29679,0 | 27798,2 |
| БОП | 2671,9 | 2574,9 | 4702,5 | 4930 | 1631 | 1580,6 | 3046,0 | 3252,9 |

Заболеваемость по основным классам болезней на 100 тыс. населения

* 18-55 лет женщины и 18-60 лет мужчины на 100000 человек трудоспособного взрослого населения

В 2019 году заболеваемость населения Калевальского района увеличилась и составила 104517,4 случаев на 100 тыс. населения по сравнению с 2018 годом (92530,0), том числе среди трудоспособного взрослого населения района (54580,6/ 47662 соответственно). В структуре заболеваемость ХНИЗ составляет 64% и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 2%.

Сравнительные данные по факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) за 2019 год  представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  | Факторы риска развития ХНИЗ (по данным формы 131 за 2019 год), % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышен ный уровень АД | Избыточная масса тела | Курение табака | Низкая физичес кая актив ность | Нерациональ ное питание | Гипер глике мия | Риск пагубного употребления алкоголя | Риск потребления НСиПВ без назначе ния врача |
| ГБУЗ РК "Калевальская ЦРБ" | 2,1 | 6 | 25 | 24 | 32 | 0,8 | 8 | 0,2 |
| Республика Карелия | 8,2 | 31,8 | 13,6 | 19,8 | 36,4 | 4,6 | 4,6 | 0,04 |

- Служба медицинской профилактики в Республике Карелия

Профилактические структуры медицинских организаций  Калевальского района по состоянию на 1 января 2019 года представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование медицинской организации здравоохранения Республики Карелия | Численность прикрепленного населения (человек) | Профилактическая структура |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Калевальская ЦРБ») | 6885 | Кабинет медицинской профилактики |

- Оценка необходимости реализации и ожидаемые

результаты Программы

Программа направлена на формирование идеологии здорового образа жизни, воздействие на управляемые факторы риска, в том числе привычки, отношения и установки поведения людей, через информацию и обеспечение активных форм участия самого населения.

По данным диспансеризации отдельных групп взрослого населения, в Калевальском районе преобладают факторы риска развития неинфекционных заболеваний: нерациональное питание (32%), курение табака (25%), низкая физическая активность (24%), риск пагубного употребления алкоголя (8 %).

Учитывая вышеизложенное, в рамках Программы планируется провести мероприятия по:

проведению информационной компании по всем аспектам формирования здорового образа жизни;

совершенствованию системы межведомственного взаимодействия, привлечению широких слоев гражданского общества в организацию профилактической работы.

| Руководитель муниципальной программы | Кононова Юлия Валериевна, заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Грошева Светлана Леонидовна, главный специалист отдела социальной и молодежной политики Администрации Калевальского муниципального района |

- План мероприятий по реализации муниципальной Программы

(представлен в таблице 6)

VI. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни в Калевальском районе, осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Калевальском муниципальном районе на 2018-2023 годы», ежегодных мероприятий по «Молодежной политике».

Таблица 6

V. План мероприятий по реализации муниципальной Программы

| №п/п | Наименование мероприятия, контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |
| - Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат Реализованы мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО «Калевальский национальный район» | 01.03.2020г. | 15.12.2024г. | Администратор муниципальной программы (далее АМП) | План реализации мероприятий муниципальной программы Отчет руководителю муниципальной программы (далее РМП) |
|  | Мероприятие Проведение контрольных проверок объектов торговли, общественного питания, мест массового пребывания населения по соблюдению ФЗ - 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в РФ» | 01.03.2020г. | 15.12.2024г. Далее ежегодно в соответствии с утвержденным планом проверок | - ОМВД России по Калевальскому району - ЦРБ - ТО УРПН по РК в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском районах - Администрация Калевальского муниципального района | Согласованный план проверок Отчет РМП |
|  | Мероприятие Проведены мероприятия, направленные на снижение потребления табака в различных целевых группах: - акции в детских оздоровительных профильных лагерях «ДОЛ – территория здоровья» (в период работы лагерей); - уличная акция «Мир без табака», посвященная Международному дню отказа от курения (третий четверг ноября ежегодно) - час здоровья для обучающихся в общеобразовательных учреждениях - книжно – иллюстративные выставки в библиотеках - тематическое мероприятие «Жизнь без сигарет» в библиотеках | 01.03.2020г. | 15.12.2024г. | -МБУ «Управление образования» -КРМОД «Молодежь Калевальского района» -ЦРБ -ЦБС - Администрация Калевальского муниципального района - Администрации поселений | Отчет РМП |
| 1.2. | Результат реализованы мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, возникновения алкогольной зависимости | 01.08.2020г. | 15.12.2024г. | АМП | План реализации мероприятий муниципального проекта Отчет руководителю проекта |
|  | Мероприятие: Соблюдение республиканского законодательства в сфере оборота алкогольной и алкогольсодержащей продукции, в т.ч. по времени и месту ее продажи, пресечению производства и продажи нелегального алкоголя (самогоноварение, недопустимость рекламы продажи самогонных аппаратов на территории МО) | 15.08.2020г. | 15.12.2024г. Далее ежегодно в соответствии с утвержденным планом проверок | - ОМВД России по Калевальскому району - ТО УРПН по РК в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском районах -Администрация Калевальского муниципального района | Отчет руководителю проекта |
|  | Мероприятие Проведены мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, возникновение алкогольной зависимости: - организация и проведение месячника пропаганды трезвости, посвященного Всероссийскому дню трезвости (11 сентября); - беседа для обучающихся «Профилактика пагубного потребления алкоголя» | 01.08.2020г. | 15.12.2024г. | - ЦРБ - Управление образования - КРМОД «Молодежь Калевальского района» - ЦБС - МБУ «ИЦ «Новости Калевалы» - Администрация Калевальского муниципального района - Администрации поселений | Отчет руководителю проекта |
| 1.3. | Результат Проведены мероприятия, направленные на формирование приверженности граждан к здоровому питанию | 15.12.2020 | 15.12.2024 | АМП | Отчет руководителю проекта |
|  | Мероприятие Проведение сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции местных производителей, выставок-продаж продуктов здорового питания | 01.08.2020г. | 15.12.2024г. | - Администрация Калевальского муниципального района - Администрации поселений -Фермерские хозяйства | План мероприятий Отчет о реализации мероприятий |
|  | Мероприятие - Публикация материалов по вопросам здорового питания в районной газете, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - акции в детских оздоровительных профильных лагерях «ДОЛ – территория здоровья» – игры, тренинги, беседы «Здоровая еда» | 01.08.2020 | 15.12.2024 г. | - ЦРБ - Управление образования - ЦБС - МБУ «ИЦ «Новости Калевалы» - Администрация Калевальского муниципального района | План мероприятий Отчет руководителю проекта |
| 1.4. | Результат: Реализованы мероприятия по созданию на территории МО «Калевальский национальный район» условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом, массовым спортом | 15.08.2020 | 15.12.2024 | АМП | Отчет руководителю проекта |
|  | Мероприятия 1. Обеспечение доступа населения к имеющимся на территории МО «Калевальский национальный район» спортивным залам и площадкам, в т.ч. в вечернее время 2. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для различных возрастных категорий населения. 3. Повышение охвата и вовлечение населения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 4. Спортивный праздник, посвященный Всемирному дню здоровья | 01.08.2020 7 апреля ежегодно | 15.12.2024 г. Далее ежегодно | - ДЮСШ - Администрация Калевальского муниципального района - Администрации поселений | Отчет руководителю проекта |
| - Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно – коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат Реализованы мероприятия по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | 01.08.2020 | 15.12.2024 | АМП | Отчет о проведенных мероприятиях |
|  | Мероприятие - Оказание организационной и методической помощи социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в деятельности по формированию общественного здоровья - Координация и развитие волонтерского движения за здоровый образ жизни среди различных целевых групп, в т.ч. подростков, молодежи, лиц пожилого возраста: - Молодежный районный форум добровольцев | 01.08.2020 | 15.12.2024 | - Администрация Калевальского муниципального района - КРМОД «Молодежь Калевальского района» - Управление образования | Отчет руководителю проекта |
| 2.2. | Результат Реализованы мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно – коммуникационной кампании | 15.08.2020 | 15.12.2024 г. | АМП | Отчет руководителю проекта |
|  | Мероприятие - размещение в районной газете актуального материала по профилактике неинфекционных заболеваний, мотивации к ведению здорового образа жизни, проведению вакцинопрофилактики - размещение в сети Интернет, социальных сетях актуального материала по профилактике неинфекционных заболеваний, мотивации к ведению здорового образа жизни, проведению вакцинопрофилактики - распространение тематических наглядно-информационных материалов (уличные акции) | 15.08.2020 | 15.12.2024 г. | - Администрация Калевальского муниципального района - Администрации поселений - МБУ «ИЦ «Новости Калевалы» - ЦРБ - ЦБС - КРМОД «Молодежь Калевальского района» - ТО УРПН по РК в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском районах | План мероприятий Отчет руководителю проекта Население информировано о ранних симптомах острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, правилах действий при развитии неотложных состояний. Повышена настороженность и приверженность населения к раннему обращению за медицинской помощью. |