Утвержден

Постановлением Администрации

Калевальского муниципального района

№ 542   от     02.12.2015 г.

План подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия

на территории Калевальского муниципального района

(тыс. руб)

| № п/п | Наименование | Механизмы (федеральные целевые программы, стратегические соглашения, муниципальные программы и т.д.) | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объёмы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в ценах соответ-ствующих лет |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета муници-пального образо-вания | внебюд-жетные источ-ники |
| Раздел 1. Культурно-массовые и иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. В сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение уроков истории, внеклассных мероприятий, тематических занятий «Моя родина – Карелия» | Календарный план работы общеобра-зовательных учреждений Калевальского района | Муниципальные образовательные учреждения | 2013 – 2020 гг | Дополни-тельное финанси-рование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2. | Праздничные мероприятия к 55-летию Боровской школы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБОУ Боровская СОШ | 2019 г. | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| 3. | Праздничные мероприятия к 70-летию Кепской школы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБОУ Кепская СОШ | Февраль 2015 г. | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| 4. | Праздничные мероприятия к 110-летию заслуженного учителя Пирхонена Матвея Исаковича | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения образования, культуры | Март 2018 г. | 6,0 |  |  |  | 5,0 | 1,0 |
| 5. | Праздничные мероприятия к 60-летию Калевальской спортивной школы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, МБОУДОД Калевальская РДЮСШ | Август 2017 г. | 23,00 |  |  |  | 20,0 0 | 3,0 |
| 1.2. В сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Праздничные мероприятия к 20-летию Дома-интерната для престарелых и инвалидов | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | ГСУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по согласованию) | Апрель 2016 г | средства учреждения |  |  |  | 5,0 |  |
| 7. | Праздничные мероприятия к 20-летию Комплексного центра социального обслуживания населения «Ауринко» | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБУ КЦСОН «Ауринко», администрация района | Октябрь 2016 г. | 7,0 |  |  |  | 5,0 | 2,0 |
| 8. | Праздничные мероприятия, посвящённые 95-летнего юбилея Калевальской больницы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | ГБУЗ РК «Калевальская ЦРБ» (по согласованию) | Декабрь 2017 г | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| 1.3. В сфере культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка книжных выставок, экспозиций, экскурсий | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | 2013- 2020 г.г | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 10. | Праздничные мероприятия к 130-летию рунопевицы Марии Михеевой | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Апрель 2014 г. | В пределах средств учреждений (с привле-чением спонсорских средств) |  |  |  |  |  |
| 11. | Праздничные мероприятия к 150-летию рунопевицы Мауры Хотеевой | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Май 2014 г. | В пределах средств учреждений (с привле-чением спонсорских средств) |  |  |  |  |  |
| 12. | Праздничные мероприятия к 30-летию музея рунопевцев | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» | Июнь 2014 г. | 10,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
| 13. | Праздничные мероприятия к 180-летию со дня первого издания эпоса «Калевала» | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры | Февраль 2015 г. | 15,0 |  |  |  | 10,0 | 5,0 |
| 14. | Праздничные мероприятия к 85-летию со дня присвоения району названия «Калевальский» | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, муниципальные учреждения культуры | Август 2020 г. | 15,0 |  |  |  | 10,0 | 5,0 |
| 15. | Праздничные мероприятия к 110-летию писателя Н.М.Яккола | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры | Апрель 2015 г. | 4,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 16. | Праздничные мероприятия к 100-летию писателя Анти Тимонена | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Май 2015 г. | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
| 17. | Праздничные мероприятия к 50-летию Боровской библиотеки | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБУ «Калевальская ЦБС» | Октябрь 2015 г. | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |
| 18. | Праздничные мероприятия к 95-летию поэта и композитора В.Ф.Пяллинена | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры | Май 2015 г. | 7,0 |  |  |  | 5,0 | 2,0 |
| 19. | Праздничные мероприятия к 90-летию образования района | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, муниципальные учреждения культуры | Август 2017 г. | 60,0 |  |  |  | 50,0 | 10,0 |
| 20. | Праздничные мероприятия к 100-летию писателя Яакко Ругоева | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Апрель 2018 г. | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
| 21. | Районный фольклорный праздник культуры ухтинских карел | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Калевальское городское поселение (по согласованию) | Июнь, ежегодно | 20,0 |  |  |  | 15,0 | 10,0 |
| 22. | Традиционный летний праздник п. Луусалми | Календарные планы работы учреждений культуры, Администрации Луусальмского поселения | Муниципальные учреждения культуры, Луусалмское сельское поселение (по согласованию) | Июнь, ежегодно | 13,0 |  |  |  | 10,0 | 3,0 |
| 23. | Литературный праздник «Родичи» в д.Хайколя | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Луусалмское сельское поселение (по согласованию) | Июль, ежегодно | 40,0 |  |  |  | 30,0 | 10,0 |
| 24. | День поселка Боровой | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Боровское сельское поселение (по согласованию) | Июль, ежегодно | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| 25. | День Петра и Павла, престольный праздник п. Калевала | Календарные планы работы учреждений культуры, Администрации Калевальского поселения | Муниципальные учреждения культуры, Калевальское городское поселение (по согласованию) | Июль, ежегодно | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| 26. | Праздник деревни Войница «Марья-Макковей». | Календарные планы работы учреждений культуры, Администрации Луусалмского поселения | Муниципальные учреждения культуры, Луусалмское сельское поселение (по согласованию) | Август, ежегодно | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| 27. | Народный праздник д. Юшкозеро | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Юшкозерское сельское поселение (по согласованию) | Август, ежегодно | 13,0 |  |  |  | 10,0 | 3,0 |
| 28. | Районный молодежный форум «Будущее Калевалы» | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация района, КРМОД «Молодежь Калевальского района» | Октябрь, ежегодно | 60,0 |  |  |  | 50,0 | 10,0 |
| 1.4. В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Международные соревнования по рыбной ловле (Юбилейные 15 лет в 2016 году) | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация Калевальского муниципального района, Калевальское городское поселение (по согласованию) | Март 2014- 2020 г.г. | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |
| 30. | Военно-спортивная игра «Партизанскими тропами», посвященная 70-летию освобождения района | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация района | Сентябрь, ежегодно | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |
| 31. | Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Победы | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района, поселения | ежегодно | 10,00 |  |  |  | 10,00. |  |
| 32. | Спортивный праздник «В Ухтинской олимпийской деревне», посвященная 95 –летию РК | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района | Июнь, 2015 г. | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |
| 33. | Пожарно-спасательная игра, посвященная 90 – летию Калевальского района | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация района | Сентябрь, 2017 г. | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |
| 34. | Кубок Л.Лукиной(к 90 летию мастера спорта) | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района | Март, 2018 г. | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |
| 35. | Велопробег «Кис-Кис»- Калевала – «Кис-Кис», посвященный 75-летию подвига П.Ремшуева | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района | Сентябрь, ежегодно | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |
| 36. | Молодежно-спортивный праздник, посвященный 100-летию РК | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района | Июнь, 2020 г | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |
| 37. | Международные соревнования по народной игре кююккя | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, ЭКЦ | ежегодно | 60,00 |  |  |  | 50,00 | 10,00 |
| 1.5. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Праздничные мероприятия к 80-летию районного военного комиссариата | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Отдел военного комиссариата Республики Карелия по Калевальскому району (по согласованию) | Май, 2015 г. | По отдельному плану |  |  |  | 5,00 |  |
| 39. | Праздничные мероприятия к 90-летию Калевальского райпо | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Калевальского райпо (по согласованию) | Август, 2017 г. | По отдельному плану |  |  |  | 5,00 |  |
| 40. | Праздничные мероприятия к 80-летию пограничного отряда | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Служба в г.Костомукша (по согласованию) Администрация района | Январь, 2018 г. | По отдельному плану |  |  |  | 5,00 |  |
| 41. | Праздничные мероприятия к 100-летию независимости Финляндии (в рамках международного сотрудничества с коммуной Суомуссалми) | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, муниципалитет коммуны Суомуссалми (по согласованию) | Декабрь, 2018 г. | По отдельному плану |  | 13,00 |  | 10,00 | 3,00 |
| 42. | Праздничные мероприятия к 170-летию Калевальского прихода русской православной церкви | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Калевальский приход (по согласованию), Администрация района | 2016 г. | 7,7 |  |  |  | 2,7 | 5,0 |
| Раздел 2. Реконструкция и иные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Реализация мероприятий региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013 – 2015 годы | региональная программа РК «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013 – 2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития РК, Министерство образования РК, Министерство труда и занятости РК, Министерство культуры РК, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, Гос. комитет РК по транспорту, Гос. комитет РК по развитию информационно-коммуникационных технологий (по согласованию), Администрация Калевальского муниципального района | 2013-2015 гг | 2820,0 |  | 910,0 | 1290,0 | 620,0 | 0 |
| 44. | Завершение реконструкции объекта культурного наследия «Дом инженера Моберга» и создание на его базе этнокультурного центра «КАЛЕВАЛАТАЛО» | Государственная программа РК «Культура Республики Карелия на 2014-2020 годы» | Министерство культуры РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2014-2017 г.г. | 39000,0 |  | 33550,0 | 950,0 | 0 | 4500,0 |
| 45. | Завершение работ по проекту «Строительство сетей водопровода и канализации» в пгт.Калевала | Наличие ПСД, поиск источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК ( по согласованию), Администрация Калевальского муниципального района, Администрация Калевальского городского поселения | 2016- 2017 гг. | 18690,0 |  |  |  |  |  |
| 46. | Строительство мостового перехода через р.Кис-Кис на км. 194+400 автомобильной дороги Кемь-Лонка через Калевала (0,50 км./9,3 пм.), Калевальский национальный район | ФЦП «Развитие РК на период до 2020 года» | Росавтодор, Гос. комитет по транспорту Республики Карелия | 2020 г. | 40000,0 |  | 36000,0 | 4000,0 | 0 | 0 |
| 47. | Проработка вопроса по ремонту участка автодороги Кемь – Лонка через Калевала, км.86-105 (19 км.), Калевальский национальный, Кемский муниципальный районы | поиск источников финансирования | Гос. комитет по транспорту Республики Карелия | 2016-2018 г.г. | 180000,0 |  |  |  |  |  |
| 48. | Проработка вопроса по капитальному ремонту автомобильной дороги Боровой-Костомукша | поиск источников финансирования | Гос. комитет Республики Карелия по транспорту | 2016-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Реконструкция канализа-ционных очистных сооружений, пгт. Калевала | План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 22.11.2013 г. №2161-р | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2019-2020 г.г. |  | 35300,0 | 22920,0 | 10850,0 | 0 | 1530,0 |
| 50 | Строительство водогрейной котельной, п.Боровой | Адресная инвестиционная программа РК на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2016 г. |  | 28280,0 | 0 | 28280,0 | 0 | 0 |
| 51 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | Региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2016-2017 г.г. |  | 24720,0 | 13410,0 | 10180,0 | 1130,0 | 0 |
| 52 | Капитальный ремонт комплекса сооружений инженерной защиты пгт.Калевала | ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» | Министерство по природопользованию и экологии РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2016-2017 г.г. |  | 10000,0 | 9000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 53 | Берегоукрепительные работы на Юшкозерском водохранилище (оз. Среднее Куйтто) в пгт.Калевала Республики Карелия | ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, Министерство по природопользованию и экологии РК, Росводресурсы, Администрация Калевальского муниципального района | 2017-2018 г.г. |  | 113000,0 | 100000,0 | 13000,0 | 0 | 0 |
| 54 | Строительство водозабора в пгт.Калевала | Наличие ПСД | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК ( по согласованию), Администрация Калевальского городского поселения | 2017-2018 г.г. |  | 45700,00 |  |  |  |  |
| 55 | Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей, жилой застройки «Ликопяя» в пгт.Калевала | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК ( по согласованию), Администрация Калевальского муниципального района | 2016-2020 г.г. |  | 90000,00 | 77850,0 | 11540,0 | 610,0 | 0 |
| 56 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта без жилых помещений в п.Кепа | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития РК, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК | 2018 г. |  | 10000,0 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования «Калевальский национальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мероприятия по развитию социальной сферы, реализация проектов в области образования, культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Капитальный ремонт спортивного зала в Юшкозерской средней общеобразовательной школе | Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2014 г. №1944-р «О внесении изменений в распре-деление субсидий, предоставляемых в 2014 году из феде-рального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразова-тельных орга-низациях, располо-женных в сельской местности, условий для занятий физии-ческой культурой и спортом в рамках подпрограмммы «Развитие дошколь-ного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Раз-витие образования на 2013-2020 годы» | Министерство образования РК, Администрация Калевальского муниципального района | декабрь 2014 г. |  | 1040,0 | 940,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 58. | Ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боровская средняя общеобразовательная школа» | Соглашение от 29.05.2015 г. №09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки РФ и Правительством РК о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РК на создание в общеобразователь-ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год. | Министерство образования РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2015 г. |  | 1560,0 | 1092,0 | 468,0 | 20,0 | 20,0 |
| 59. | Реконструкция спортивного зала в п.Боровой, Калевальский район | План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 22.11.2013 г. №2161-р | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2017 г. |  | 20000,0 | 13600,0 | 3400,0 | 3000,0 | 0 |
| 60. | Строительство 2 спортивных площадок по Проекту «Строительство 50 спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» | Государственная программа РК «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы» | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2017-2020 г.г. |  | 12000,0 | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 |
| 61. | Строительство освещения лыжных трасс в - п.Калевала, - п.Боровой | поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2016-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Включение п.Калевала в «Перечень сельских населенных пунктов», утвержденный Постановле-нием Правительства РК от 17.12.2013 г. №364-П «О реализации в Республике Карелия ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК, Администрация Калевальского муниципального района | 2015-2016 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Строительство пристройки Калевальской средней общеобразовательной школы для организации обучения в одну смену на 100 чел. | поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия, Администрация Калевальского муниципального района | 2018 г. |  | 90000,0 |  |  |  |  |
| 3.2 Мероприятия по развитию промышленного производства, реализации проектов в сфере науки, природопользования, экологии и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Поиск и привлечение инвесторов | Каталог инвестиционных площадок Калевальского района, паспорта инвестиционных площадок Калевальского района | Министерство экономического развития Республики Карелия, Администрация Калевальского муниципального района | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Передача в аренду участков лесного фонда на территории Калевальского района, свободных от закрепления |  | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Совершенствование государственного управления, реализация проектов в сфере приграничного сотрудничества, обеспечение государственной и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Проведение работ по ремонту, обновлению и уходу за воинскими захоронениями и памятниками на территории Калевальского муниципального района | Государственная программа «Укрепление единства нации и этнокультурное развитие народов России ( 2014-2020 гг) | Министерство культуры Республики Карелия, Администрация Калевальского муниципального района, Администрации поселений Калевальского района | 2014-2016 гг | 989,5 |  | 0 | 890,5 | 99,00 | 0 |