Выполнение

Плана  подготовки к празднованию 100-летие образования Республики Карелия

на территории Калевальского муниципального района

- мероприятия, реализуемые в рамках Государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия,

федеральных целевых программ, включенные в проект ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году

100-летия образования Республики Карелия,

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от  22 ноября 2013 г. №2161-р

(по  состоянию  на 01 декабря 2016 года)

(млн. руб.)

| № п/п | Наименование | Механизмы (федеральные целевые программы, стратегические соглашения, муниципальные программы и т.д.) | Ответственные исполнители |  | Срок исполнения |  | Выполнение Плана по состо-янию на 01 декабря 2016 года | Объёмы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в ценах соответ-ствующих лет | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета муници-пального образо-вания | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (мероприятия, реализуемые в рамках Государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия, федеральных целевых программ, включенные в проект ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. №2161-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ «Калевальская центральная районная больница» | Закон Республики Карелия от 24.12.2015 года № 1968-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2016 год", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 28.12.2015 года № 2523 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Калевальская центральная районная больница» |  | 2016 |  | меропри-ятие выполнено приобретено 2 а/м «скорая помощь» класса«А» (Калевала); 1 санитарный а/м (Лу-усалми) | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Кепа, Калевальский национальный муниципальный район | Закон Республики Карелия от 24.12.2015 года № 1968-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2016 год", Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2016 год | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |  | 2016 |  | подготовлена проектно-сметная документация, готовится площадка | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 0 |
| Всего по разделу «Здравоохранение»: |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 | 0 | 8,1 | 0 | 0 |
| Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация мероприятий региональной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2013-2015 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.05.2013 № 282р-П "Об утверждении региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы", Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Республики Карелия, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | 2014-2015 |  | Мероприятия выполнены |  | 2,20 | 0,91 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы | Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 09.06.2016 № 211-П. | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство стро-ительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 2016 - 2020 |  | Мероприятия выполняются |  | 0,33 | 0,06 | 0,27 | 0 | 0 |
| Всего по разделу «Социальная защита»: |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 | 0,97 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт спортивного зала Юшкозерской средней общеобразовательной школы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2014 г. №1944-р «О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» | Министерство образования Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | декабрь 2014 г. |  | Мероприятие выполнено |  | 1,04 | 0,94 | 0,05 | 0,05 | 0 |
| 6 | Ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Боровская средняя общеобразовательная школа | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2015 |  | Мероприятие выполнено |  | 1,56 | 1,092 | 0,468 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Ремонт спортивного зала муниципальнго бюджетного общеобразовательного учреждения «Кепская основная общеобразовательная школа имени Ортье Степанова» | Соглашение от 21 июня 2016 года № 09.G99.25.0064 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2016 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2016 |  | мероприятие выполнено |  | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0 |
| Всего по разделу «Образование»: |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 2,73 | 0,82 | 0,05 | 0 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Завершение реконструкции объекта культурного наследия «Дом инженера Моберга» и создание на его базе этнокультурного центра «KALEVALATALO» | Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы; внебюджетные источники финансирования. | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2014-2017 |  | Работы продолжаются |  | 39,00 | 33,55 | 0,95 | 0,0 | 4,50 |
| Всего по разделу «Культура»: |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 | 33,55 | 0,95 | 0,0 | 4,50 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство пришкольного стадиона МБОУ Калевальская СОШ | Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 2017-2020 |  |  |  | 25,00 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10 | Строительство 2 спортивных площадок по Проекту "Строительство 50 спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия" | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Минспорт России, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2017-2020 |  |  |  | 12,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Всего по разделу «Физическая культура и спорт»: |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 | 29,0 | 4,0 | 4,0 | 0 |
| Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство водогрейной котельной, пос. Боровой | Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Калевальского муниципального района | 2016 |  | Полномочия по дан-ному вопросу переданы на республиканский уровень - Министерству строительства, ЖКХ и энергетики РК. В текущем году мероприятие не выполнено |  | 28,28 | 0 | 28,28 | 0 | 0 |
| 12 | Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей, жилой застройки «Ликопяя» в пгт Калевала, Калевальского национального района | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Администрация Калевальского муниципального района, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | 2016-2020 |  | Разработана проектно-сметная документация на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более де-тей, жилой застройки «Ликопяя» в пгт Калевала. В настоящее время ПСД проходит экспертизу в АУ РК «Карелгосэкспертиза». |  | 90,00 | 77,85 | 11,54 | 0,61 | 0,00 |
| 13 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Кареоия от 23 апреля 2014 года № 129-П | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2015-2016 |  | В Калевальском районе признаны аварийными и требующими расселения 5 многоквартирных домов, которые расположены на территории Калевальского городского поселения. Все дома включены в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2017 гг. с участием Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках программы переселения из аварийного жлищ-ного фонда в 2016 планируется строительство 8-ми квартирного благоустроенного жилого дома в п. Калевала. На основании договора инвестирования в рамках реализации Региональной адресной программы по переселнию граждан из аварийного жилого фон-да, Администрация Калевальского городского поселения уполномочила застройщика-заказчика КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» осуществить строительство объекта недвижимого имущества - 8-квартирного жилого дома в п. Калевала, включая разработку проектно-сметной документации. По результатам проведенного КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» аукциона на разработку и строительство многоквартирного дома победителем признано ООО «ДальПитерСтрой», г. Санкт-Петербург. |  | 25,93 | 14,00 | 10,74 | 1,19 | 0,00 |
| Всего по разделу «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации»: |  |  |  |  |  |  |  | 144,21 | 91,85 | 50,56 | 1,8 | 0 |
| Развитие информационно - коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» пос. Куусиниеми | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных про-ектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | 2015 |  | Мероприятие выполнено |  | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 4,65 |
| 15 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» дер. Юшкозеро | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных про-ектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | 2015 |  | Мероприятие выполнено |  | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 4,65 |
| 16 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» пос. Новое Юшкозеро | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных про-ектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | 2015 |  | Мероприятие выполнено |  | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 4,65 |
| 17 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» пос. Кепа | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных про-ектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | 2015 |  | Мероприятие выполнено |  | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 4,65 |
| 18 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» пос. Луусалми | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных про-ектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | 2015 |  | Мероприятие выполнено |  | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 4,65 |
| 19 | Открытие МФЦ в пгт Калевала с выездом специалистов в п.Боровой | План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | 2015 |  | Мероприятие выполнено |  | 1,72 | 1,35 | 0,37 | 0 | 0 |
| Всего по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий": |  |  |  |  |  |  |  | 24,97 | 1,35 | 0,37 | 0 | 23,25 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство мостового перехода через р.Кис-Кис на км 194+400 автомобильной дороги Кемь-Лонка через Калевала (0,50 км/9,3 пм), Калевальский национальный муниципальный район | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Росавтодор, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | 2020 |  |  |  | 40,00 | 36,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по разделу "Транспортная инфраструктура": |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 36,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт комплекса сооружений инженерной защиты пгт Калевала | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | 2017-2018 |  |  |  | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| 22 | Берегоукрепительные работы на Юшкозерском водохранилище (оз. Среднее Куйто) в пгт. Калевала Республики Карелия | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Росводресурсы | 2017-2018 |  |  |  | 113,00 | 100,00 | 13,00 | 0 | 0 |
| Всего по разделу «Охрана окружающей среды»: |  |  |  |  |  |  |  | 123,0 | 109,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по основной части: |  |  |  |  |  |  |  | 422,41 | 304,45 | 84,36 | 5,85 | 27,75 |
| АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (мероприятия, источник финансирования по которым не определен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство пристройки Калевальской средней общеобразовательной школы для организации обучения в одну смену на 100 человек, Калевальский национальный муниципальный район | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2018 |  |  |  | 79,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |  |  | 79,0 |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство освещенной лыжной трассы в пгт Калевала | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2016-2020 |  | Подготовлена и прошлаэкспертизу проектно-сметная документация; поданы документы для участия в конкурсе по региональной программе «Поддержка местных инициатив граждан Республики Карелия» |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 25 | Строительство освещенной лыжной трассы в пос. Боровой | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района, администрация Боровского сельского поселения | 2016-2020 |  | к работе пока не приступали |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 26 | Строительство спортивной площадки в п.Юшкозеро | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района, администрация Юшкозерского сельского поселения | 2016-2020 |  | к работе пока не приступали |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 27 | Строительство спортивной площадки в п. Кепа | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района, администрация Юшкозерского сельского поселения | 2016-2020 |  | к работе пока не приступали |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 28 | Строительство спортивной площадки в пгт. Калевала | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2016-2020 |  | к работе пока не приступали |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 29 | Строительство спортивной площадки в п. Боровой | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района, администрация Боровского сельского поселения | 2016-2020 |  | к работе пока не приступали |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкция здания спортивного комплекса по ул.Советская, 15 в п.Боровой Калевальского района Республики Карелия | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2017 |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |
| Всего по разделу «Физическая культура и спорт»: |  |  |  |  |  |  |  | 53,17 |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство водозабора в пгт Калевала | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрация Калевальского городского поселения | 2017-2018 |  |  |  | 45,7 |  |  |  |  |
| 32 | Завершение работ по проекту «Строительство сетей водопровода и канализации» в пгт Калевала | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления. | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрация Калевальского городского поселения | 2016-2017 |  | Из-за отсутствия финансирования работы откладываются на неопределенный срок |  | 18,69 |  |  |  |  |
| 33 | Строительство ЛЭП 110 кВ Калевала - Пяозеро | Внебюджетные источники (поиск инвестора) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрация Калевальского национального муниципального района | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации": |  |  |  |  |  |  |  | 64,39 |  |  |  |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт участка автодороги Кемь-Лонка через Калевала, км 86-105 (19 км), Калевальский национальный, Кемский муниципальные районы | Поиск источников финансирования | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | 2016-2018 |  | В целях содержания дороги выполнен ямочный ремонт в асфальто-бетонном покрытии и профи-лировка проезжей части дороги и обочин. |  | 180 |  |  |  |  |
| Всего по разделу "Транспортная инфраструктура": |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по аналитической части: |  |  |  |  |  |  |  | 376,56 |  |  |  |  |

Выполнение

Плана подготовки к празднованию 100-летие образования Республики Карелия

на территории Калевальского муниципального района

- мероприятия, реализуемые  в  рамках  муниципальных  программ

( по  состоянию  на 01 декабря 2016 года)

(тыс. руб)

| № п/п | Наименование | Механизмы (федеральные целевые программы, стратегические соглашения, муниципальные программы и т.д.) | Ответственные исполнители | Срок исполнения |  | Объёмы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего, в ценах соответ-ствующих лет | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета муници-пального образо-вания | внебюд-жетные источ-ники |
| «Культурно-массовые и иные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение уроков истории, внеклассных мероприятий, тематических занятий «Моя родина – Карелия» | Календарный план работы общеобра-зовательных учреждений Калевальского района | Муниципальные образовательные учреждения | 2013 – 2020 гг | Мероприятие выполняется ежегодно | Дополни-тельное финанси-рование не требуется |  |  |  |  |
| 2. | Праздничные мероприятия к 55-летию Боровской школы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБОУ Боровская СОШ | 2019 г. |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3. | Праздничные мероприятия к 70-летию Кепской школы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБОУ Кепская СОШ | Февраль 2015 г. | Мероприятие выполнено | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 4. | Праздничные мероприятия к 110-летию заслуженного учителя Пирхонена Матвея Исаковича | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения образования, культуры | Март 2018 г. |  | 6,0 |  |  | 5,0 | 1,0 |
| 5. | Праздничные мероприятия к 60-летию Калевальской спортивной школы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, МБОУДОД Калевальская РДЮСШ | Август 2017 г. |  | 23,00 |  |  | 20,0 | 3,0 |
| Всего в сфере образования и науки: |  |  |  |  |  | 49,0 |  |  | 45,0 | 4,0 |
| 2. В сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Праздничные мероприятия к 20-летию Дома-интерната для престарелых и инвалидов | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | ГСУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по согласованию) | Апрель 2016 г | Мероприятие выполнено | средства учреждения |  |  |  |  |
| 7. | Праздничные мероприятия к 20-летию Комплексного центра социального обслуживания населения «Ауринко» | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБУ КЦСОН «Ауринко», администрация района | Октябрь 2016 г. | Мероприятие выполнено | 7,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |
| 8. | Праздничные мероприятия, посвящённые 95-летнего юбилея Калевальской больницы | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | ГБУЗ РК «Калевальская ЦРБ» (по согласованию) | Декабрь 2017 г |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| Всего в сфере здравоохранения и социального развития: |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 10,0 | 2,0 |
| 3. В сфере культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка книжных выставок, экспозиций, экскурсий | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | 2013- 2020 г.г | Мероприятие ежегодно выполняется | Дополнительное финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 10. | Праздничные мероприятия к 130-летию рунопевицы Марии Михеевой | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Апрель 2014 г. | Мероприятие выполнено | В пределах средств учреждений (с привле-чением спонсорских средств) |  |  |  |  |
| 11. | Праздничные мероприятия к 150-летию рунопевицы Мауры Хотеевой | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Май 2014 г. | Мероприятие выполнено | В пределах средств учреждений (с привле-чением спонсорских средств) |  |  |  |  |
| 12. | Праздничные мероприятия к 30-летию музея рунопевцев | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» | Июнь 2014 г. | Мероприятие выполнено | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |
| 13. | Праздничные мероприятия к 180-летию со дня первого издания эпоса «Калевала» | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры | Февраль 2015 г. | Мероприятие выполнено | 15,0 |  |  | 10,0 | 5,0 |
| 14. | Праздничные мероприятия к 85-летию со дня присвоения району названия «Калевальский» | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, муниципальные учреждения культуры | Август 2020 г. |  | 15,0 |  |  | 10,0 | 5,0 |
| 15. | Праздничные мероприятия к 110-летию писателя Н.М.Яккола | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры | Апрель 2015 г. | Мероприятие выполнено | 4,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 16. | Праздничные мероприятия к 100-летию писателя Анти Тимонена | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Май 2015 г. | Мероприятие выполнено | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 17. | Праздничные мероприятия к 50-летию Боровской библиотеки | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | МБУ «Калевальская ЦБС» | Октябрь 2015 г. | Мероприятие выполнено | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 18. | Праздничные мероприятия к 95-летию поэта и композитора В.Ф.Пяллинена | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры | Май 2015 г. | Мероприятие выполнено | 7,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |
| 19. | Праздничные мероприятия к 90-летию образования района | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, муниципальные учреждения культуры | Август 2017 г. |  | 60,0 |  |  | 50,0 | 10,0 |
| 20. | Праздничные мероприятия к 100-летию писателя Яакко Ругоева | Календарные планы работы учреждений | Муниципальные учреждения культуры | Апрель 2018 г. |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 21. | Районный фольклорный праздник культуры ухтинских карел | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Калевальское городское поселение (по согласованию) | Июнь, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 25,0 |  |  | 15,0 | 10,0 |
| 22. | Традиционный летний праздник п. Луусалми | Календарные планы работы учреждений культуры, Администрации Луусальмского поселения | Муниципальные учреждения культуры, Луусалмское сельское поселение (по согласованию) | Июнь, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 13,0 |  |  | 10,0 | 3,0 |
| 23. | Литературный праздник «Родичи» в д.Хайколя | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Луусалмское сельское поселение (по согласованию) | Июль, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 40,0 |  |  | 30,0 | 10,0 |
| 24. | День поселка Боровой | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Боровское сельское поселение (по согласованию) | Июль, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 25. | День Петра и Павла, престольный праздник п. Калевала | Календарные планы работы учреждений культуры, Администрации Калевальского поселения | Муниципальные учреждения культуры, Калевальское городское поселение (по согласованию) | Июль, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 26. | Праздник деревни Войница «Марья-Макковей». | Календарные планы работы учреждений культуры, Администрации Луусалмского поселения | Муниципальные учреждения культуры, Луусалмское сельское поселение (по согласованию) | Август, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 27. | Народный праздник д. Юшкозеро | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Муниципальные учреждения культуры, Юшкозерское сельское поселение (по согласованию) | Август, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 13,0 |  |  | 10,0 | 3,0 |
| 28. | Районный молодежный форум «Будущее Калевалы» | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация района, КРМОД «Молодежь Калевальского района» | Октябрь, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 60,0 |  |  | 50,0 | 10,0 |
| Всего в сфере культуры и молодежной политики: |  |  |  |  |  | 314,0 |  |  | 249,0 | 65,0 |
| 4. В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Международные соревнования по рыбной ловле (Юбилейные 15 лет в 2016 году) | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация Калевальского муниципального района, Калевальское городское поселение (по согласованию) | Март 2014- 2020 г.г. | Мероприятие ежегодно выполняется | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
| 30. | Военно-спортивная игра «Партизанскими тропами», посвященная 70-летию освобождения района | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация района | Сентябрь, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
| 31. | Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Победы | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района, поселения | Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 10,00 |  |  | 10,00. |  |
| 32. | Спортивный праздник «В Ухтинской олимпийской деревне», посвященная 95 –летию РК | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района | Июнь, 2015 г. | Мероприятие выполнено | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
| 33. | Пожарно-спасательная игра, посвященная 90 – летию Калевальского района | Муниципальная программа «Молодёжная политика» | Администрация района | Сентябрь, 2017 г. |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
| 34. | Кубок Л.Лукиной(к 90 летию мастера спорта) | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района | Март, 2018 г. |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
| 35. | Велопробег «Кис-Кис»- Калевала – «Кис-Кис», посвященный 75-летию подвига П.Ремшуева | Муниципальная программа «Физкультура и спорт» | Администрация района | Сентябрь, Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| 36. | Молодежно-спортивный праздник, посвященный 100-летию РК | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района | Июнь, 2020 г |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
| 37. | Международные соревнования по народной игре кююккя | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, ЭКЦ | Ежегодно | Мероприятие ежегодно выполняется | 60,00 |  |  | 50,00 | 10,00 |
| Всего в сфере физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  | 188,0 |  |  | 178,0 | 10,0 |
| 5. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Праздничные мероприятия к 80-летию районного военного комиссариата | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Отдел военного комиссариата Республики Карелия по Калевальскому району (по согласованию) | Май, 2015 г. | Мероприятие выполнено | По отдельному плану |  |  |  |  |
| 39. | Праздничные мероприятия к 90-летию Калевальского райпо | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Калевальского райпо (по согласованию) | Август, 2017 г. |  | По отдельному плану |  |  |  |  |
| 40. | Праздничные мероприятия к 80-летию пограничного отряда | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Служба в г.Костомукша (по согласованию) Администрация района | Январь, 2018 г. |  | По отдельному плану |  |  |  |  |
| 41. | Праздничные мероприятия к 100-летию независимости Финляндии (в рамках международного сотрудничества с коммуной Суомуссалми) | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Администрация района, муниципалитет коммуны Суомуссалми (по согласованию) | Декабрь, 2018 г. |  | По отдельному плану |  |  |  |  |
| 42. | Праздничные мероприятия к 170-летию Калевальского прихода русской православной церкви | Муниципальная программа «Мероприятия районного значения» | Калевальский приход (по согласованию), Администрация района | 2016 г. | Мероприятие выполнено | 7,7 |  |  | 2,7 | 5,0 |
| Всего по разделу «Прочие мероприятия»: |  |  |  |  |  | 7,7 |  |  | 2,7 | 5,0 |
| ВСЕГО по разделу «Культурно-массовые и иные мероприятия» |  |  |  |  |  | 570,7 |  |  | 484,7 | 86,0 |