У Т В Е Р Ж Д А Ю

Исполняющий обязанности Главы Администрации

Калевальского муниципального района                                                        Н.И.Станкевичус

________________________________(подпись)

12.02.2014 г.

ПЛАН

работы муниципальной комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению  празднования 100-летия образования 
Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района  на 2013-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |
| 1. | Формирование состава муниципальной комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района распоряжением от 03.10.2013 № 708-р ( с изм. от 19.11.2013) создана рабочая группа по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района | до 1 декабря 2013 года |
| 2. | Подготовка и предоставление в отраслевые органы исполнительной власти Республики Карелия предложений для включения в проект плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Республики Карелия, утверждаемый Правительством Российской Федерации | Кузьмина И.В., заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района 12.12.2012 перечни основных мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки и проведения 100-летия Республики Карелия, направлены в Министерство культуры РК, Министерство образования РК, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, Министерство здравоохранения и социального развития РК | до 1 сентября 2013 года |
| 3. | Формирование муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия совместно с Общественными комитетами по контролю за реализацией Послания Президента Российской Федерации | Постановлением Администрации Калевальского муниципального района от 08.10.2013 № 458 утвержден план подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Станкевичус Н.И., первый заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Иванова В.К., председатель Общественного Совета при Администрации Калевальского муниципального района Ананич В.В., руководитель Общественного комитета по контролю за реализацией Послания Президента Российской Федерации Кононова Ю.В., ведущий специалист управления делами Администрации Калевальского муниципального района 20.12.2013 г. на заседании Общественного комитета обсуждался вопрос подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района 31.01.2014 г. в повестку дня заседания Общественного Совета по инициативе членов Совета был включен вопрос подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района | до 25 декабря 2013 года |
| 4. | Информирование населения через средства массовой информации, сеть «Интернет» о проводимой работе по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Кононенко Е.В., начальник управления делами Администрации Калевальского муниципального района Никитина Л.А., начальник отдела социальной политики Администрации Калевальского муниципального района Вильковская М.П., ведущий специалист по ИКТ управления делами Администрации Калевальского муниципального района Кондратьев С.В., главный редактор общественно-политической газеты «Новости Калевалы». На 11.02.2014 постановление от 08.10.2013 № 458 «Об утверждении Плана подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района» опубликован в информационном бюллетене «Вестник муниципального образования «Калевальский национальный район» № 22 от 10.10.2013 и размещено на официальном сайте Калевальского муниципального района | Постоянно |
| 2014 год |  |  |  |
| 5. | Проведение заседаний муниципальной комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Кононенко Е.В.,начальник управления делами Администрации Калевальского муниципального района, секретарь рабочей группы 24.03.2014 планируется проведение очередного заседания рабочей группы | Ежеквартально |
| 6. | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к 100-летию образования Республики Карелия, на отчетных заседаниях советов муниципальных образований в Республике Карелия по итогам работы за 2013 год | Филиппов Г.И., Глава Калевальского муниципального района отчетная сессия состоится 27.02.2014 г. | До 1 апреля 2014 года |
| 7. | Синхронизация муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия с планами мероприятий федерального и регионального уровня | От Администрации: Кузьмина И.В., заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Органы исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию) | До 1 апреля 2014 года |
| 8. | Формирование земельных участков под размещение объектов, включенных в муниципальные, региональные и федеральные планы мероприятий подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | От Администрации: Тихон Е.И., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Калевальского муниципального района Органы исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию) Инвесторы: | постоянно, в течение 2014 года |
| 9. | Привлечение коммерческих структур и общественных организаций к участию в реализации и финансированию муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района | постоянно, в течение 2014 года |
| 10. | Включение в муниципальные бюджеты на 2015 год и последующие годы расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, включенных в муниципальные планы подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Кузьмина И.В., заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Федорова Н.П., руководитель финансового управления Калевальского муниципального района | до 1 ноября 2014 года |
| 11. | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий и акций в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района Станкевичус Н.И., первый заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Никитина Л.А., начальник отдела социальной политики Администрации Калевальского муниципального района Басалаева Н.М., директор МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» Кураш О.А., директор МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района» Пекшуева З.П., Глава Калевальского городского поселения Мостайкина Л.В., Глава Администрации Боровского сельского поселения Егоров А.Р., Глава Луусалмского сельского поселения Соболевская М.В., Глава Юшкозерского сельского поселения | Ежегодно, постоянно |
| 12. | Для моногородов. Актуализация комплексных инвестиционных планов монопрофильных муниципальных образований в Республике Карелия |  | Ежегодно, постоянно |