У Т В Е Р Ж Д А Ю

Глава Администрации

Калевальского муниципального района                                                        В.И.Булавцева

________________________________(подпись)

03.06.2014 г.

ПЛАН

работы рабочей группы по подготовке и проведению  празднования 100-летия образования 
Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района  на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Кононенко Е.В.,начальник управления делами Администрации Калевальского муниципального района, секретарь рабочей группы август - планируется проведение очередного заседания рабочей группы | Ежеквартально |
| 2. | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к 100-летию образования Республики Карелия, на заседаниях Совета Калевальского муниципального района | Филиппов Г.И., Глава Калевальского муниципального района . | Ежеквартально |
| 3. | Синхронизация муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия с планами мероприятий федерального и регионального уровня | От Администрации: Кузьмина И.В., заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Органы исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию) | 2014 год |
| 4. | Формирование земельных участков под размещение объектов, включенных в муниципальные, региональные и федеральные планы мероприятий подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | От Администрации: Тихон Е.И., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Калевальского муниципального района Органы исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию) | постоянно, в течение 2014 года |
| 5. | Привлечение коммерческих структур и общественных организаций к участию в реализации и финансированию муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района | постоянно, в течение 2014 года |
| 6. | Включение в бюджет МО «Калевальский нацйиональный района» на 2015 год и последующие годы расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, включенных в муниципальный план подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Кузьмина И.В., заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Федорова Н.П., руководитель финансового управления Калевальского муниципального района | до 1 ноября 2014 года |
| 7. | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий и акций в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района Станкевичус Н.И., первый заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Никитина Л.А., начальник отдела социальной политики Администрации Калевальского муниципального района Басалаева Н.М., директор МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» Кураш О.А., директор МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района» Пекшуева З.П., Глава Калевальского городского поселения Мостайкина Л.В., Глава Администрации Боровского сельского поселения Егоров А.Р., Глава Луусалмского сельского поселения Соболевская М.В., Глава Юшкозерского сельского поселения | Ежегодно, постоянно |