№ п/п; Наименование мероприятия; Информация о ходе реализации. Реализация предложений, содержащихся в протоколе совещания, проведенного в муниципальном образовании «Калевальский национальный район» с участием членов Рабочей группы 5 05 марта 2014 года.. 1; Продолжить выполнение Плана основных мероприятий подготовки муниципального образовании «Калевальский муниципальный район» к празднованию 100-летия образования Республики Карелия; При Главе Администрации Калевальского муниципального района проведено очередное заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, где была заслушана информация о, проделанной в районе, подготовительной работе к этой юбилейной дате. С целью реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования РК разработано Соглашение О сотрудничестве и взаимодействии Администрации Калевальского муниципального района и организаций, осуществляющих деятельность на территории Калевальского муниципального района, по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района.. 2; Включить в проект Федеральной целевой Программы «Развитие Карелии на период до 2020 г.» и в республиканский План основных мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия следующие объекты:; На все нижеперечисленные мероприятия составлена Типовая форма обоснования для включения проекта (мероприятия) в Федеральный план по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Данная информация направлена в Министерство экономического развития Республики Карелия, а также в соответствующие министерства и ведомства.. 2.1; Завершение реставрационных работ на объекте «Памятник архитектуры «Дом инженера Моберга» в п. Калевала»; Выполнены работы четырех этапов реставрационных работ на сумму 17 млн. рублей. За счет выделенных субсидий в 2011 году были выполнены работы по устройству наружных сетей теплоснабжения. В 2013 – 2014 годах в рамках международного проекта финской стороной были выполнены работы по обустройству холла, лестничных маршей, запасных выходов. Для завершения работ требуется порядка 30 млн. рублей. В настоящее время ведутся переговоры с финской стороной по продолжению реставрационных работ. Министерство культуры РК представило ответ от 21.04.2014 г. №1614/11.1-13/МКи, в котором отмечено, что данный объект планово включен в Комплексный план социально-экономического развития РК на период до 2020 года (далее – проект Плана), планируется провести работы в 2016-2017 г.г.). 2.2; Реконструкция автомобильной дороги Кемь – Лонка; В адрес Главы Республики Карелия 14 января 2014 г. направлено письмо – обращение об оказании помощи в решении вопроса по обслуживанию и ремонту дорог в Калевальском районе и увеличению финансирования на эти цели. Главой Калевальского муниципального района получен ответ от гос. комитета РК по транспорту о том, что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ выделения субсидий из Дорожного фонда РК в 2014 г. не предусмотрено. В текущем году в муниципальных образованиях созданы дорожные фонды, с которого возможно ресурсное обеспечение на ремонт дорог. 20 марта 2014 г. в гос. комитет по транспорту РК Администрацией направлены по типовой форме оба проекта, на что пока ответа нет.. 2.3; Реконструкция автомобильной дороги Боровой - Костомукша. 2.4; Строительство котельной в п.Боровой; В 2013 году с целью разработки проектно-сметной документации на строительство модульной котельной в п.Боровой Администрацией Боровского сельского поселения был проведён открытый конкурс. По итогам конкурса между поселением и ООО «ТПроект» г.Киров был заключён муниципальный контракт №1к-13 от 25.11.2013 г. Сумма контракта составила 1499 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - не позднее 31 июля 2014 года. В настоящее время ООО «ТПроект» проводит проверку и уточнение по документации. В августе текущего года Администрация поселения направит на проверку в РЦСС и Ростехнадзор ПСД на строительство модульной котельной. Совет Калевальского муниципального района 27 февраля 2014 г. принял решение за счет средств субсидии, предоставленной районному бюджету в соответствии с Законом РК «О бюджете РК на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом субсидий, представленных на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств, произвести оплату за разработку проектно-сметной документации на данный объект в сумме 738 тыс.рублей; за разработку проектно-сметной документации «замена магистральных сетей теплоснабжения при строительстве котельной п.Боровой» 100 тыс. рублей. От Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК представлен ответ №4-11-02/216 от 21.04.2014 г. о том, что данные объекты включены в проект Плана.. 2.5; Строительство канализационных очистных сооружений в п.Боровой и п. Новое Юшкозеро; По строительству канализационных очистных сооружений в п.Боровой и п. Новое Юшкозеро ООО «Промпроект» собраны исходные данные для выполнения проектных работ. От Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК представлен ответ №4-11-02/216 от 21.04.2014 г. о том, что данный объект включен в проект Плана.. 2.6; Завершение строительства объекта «Сети водопровода и канализации в п.Калевала»; От Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК представлен ответ №4-11-02/216 от 21.04.2014 г. о том, что данный объект включен в проект Плана.. 2.7; Строительство объекта «Водозабор в п.Калевала»; Проектно-сметная документация, имеющаяся у Администрации устарела (прошло более 3 лет) и требует корректировки. От Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК представлен ответ №4-11-02/216 от 21.04.2014 г. о том, что данный объект включен в проект Плана.. 2.8; Разработка рабочей документации на проектирование объекта квартала индивидуальной жилой застройки «Ликопяя» в п.Калевала; Проект «Строительство инженерных сетей в квартале индивидуальной жилой застройки «Ликопяя»» включен в проект Плана, о чем свидетельствует письмо Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК №4-11-02/216 от 21.04.2014 г.. 2.9; Строительство линий электропередач ЛЭП-110 кВ на участке Калевала-Пяозеро (Закольцовка); С Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК представлен ответ №4-11-02/216 от 21.04.2014 г. о том, что данный объект включен в проект Плана.. 2.10; Строительство типового здания детского сада в п.Калевала; По строительству детского сада на 150 мест в п.Калевала ведется разработка проектной документации, заключен муниципальный контракт. Министерство образования РК письмом №2405/13-11/МО-и сообщило, что данный объект включен в проект Плана.. 2.11; Строительство пристройки к Калевальской средней школе для размещения звена начальной школы; Администрацией проводится сбор исходных данных.. 2.12; Строительство пристройки к Боровской школе для размещения детского сада.; Администрацией проводится сбор исходных данных. Министерство образования РК письмом №2405/13-11/МО-и сообщило, что данный объект включен в проект Плана..