РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _01.04.2014_г. № 148

п.Калевала

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО «Калевальский национальный района» (в новой редакции)

В целях реализации отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации                            от 28 декабря 2012 №2606-р  «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжения Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 года № 214р-П                    «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия», в соответствии с решением Совета Калевальского муниципального  района № V-III – 27 от 03.10.2013 «О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений в 2014 году»,  решением Совета Калевальского муниципального  района № IV-III-39 от 21.11.2013 «О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений в 2014 году», Постановлением Администрации Калевальского городского поселения от 24.10.2013 № 105-п                                     «О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Калевальский Центр культуры», Постановлением Администрации Луусалмского сельского поселения  от 06.11.2013 № 29–П «О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Луусалмский культурно-досуговый центр», Постановлением Администрации Юшкозерского сельского поселения от 06.11.2013 № 19 «О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Юшкозерский центр культуры «ДОСУГ», Постановлением Администрации Калевальского муниципального района от 10.12.2013 № 602 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»,

Администрация Калевальского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  муниципального образования «Калевальский национальный района» (в новой редакции).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник муниципального образования «Калевальский национальный район»  и размещению на официальном сайте администрации района.

3. Постановление Администрации Калевальского муниципального района от 26.06.2013 № 257 признать утратившим силу.

4. Контроль за  реализацией настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации

Калевальского муниципального района                                                         Н.И.Станкевичус

Утвержден

постановлением Администрации Калевальского муниципального района

от 01.04.2014  № 148

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО «Калевальский национальный район»

(в новой редакции)

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями Плана мероприятий («дорожная  карта») МО «Калевальский национальный район»» (далее по тексту – «дорожная карта») являются:

- создание условий для повышения качества жизни населения МО «Калевальский национальный район» на основе всестороннего освоения культурных ресурсов района и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами учреждений культуры;

- формирование привлекательности культурного потенциала МО «Калевальский национальный район» в международном и региональном масштабах;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей МО «Калевальский национальный район» ;

- обеспечение роста оплаты труда в учреждениях культуры как результат повышения качества и спектра оказания муниципальных услуг;

II. Проведение структурных реформ

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра услуг в учреждениях культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации учреждений культуры;

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения муниципальной поддержки творческих проектов, расширения практики привлечения некоммерческих социально ориентированных организаций к оказанию муниципальных услуг в сфере культуры;

- создание условий для творческой самореализации жителей МО «Калевальский национальный район»;

- повышение степени вовлеченности и ответственности местного самоуправления в реализации дорожной карты, как на этапе формирования консолидированного бюджета, и, особенно, при реализации конкретных проектов на местах;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды проживания на территории МО «Калевальский национальный район» ;

- популяризация МО «Калевальский национальный район» во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

- Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение объема электронных баз данных  МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»

(процентов)

МБУ «Калевальская централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 |

*Учреждение в 2012, 2013 годах  не было включено в КБС «Фолиант-Карелия»

2) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36,5 | 25 | 25,5 | 30 | 26 | 26,5 | 27 |

* Высокий уровень  данного показателя в 2012 году связан с передвижной выставочной деятельностью музейного отдела ЭКЦ, посвященной 85-летнему юбилею Калевальского национального района. Увеличение % экспонируемых музейных предметов до 30 в 2015 году будет связано с активизацией обменных выставок, посвященных 70-летию Великой Победы.

3) посещаемость музеев и музейных мероприятий

(посещение на 1 жителя района в год)

МБУ «Этнокультурный центр «KALEVALATALO»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

* В структуре учреждения функционирует музейный отдел

4) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

Муниципальное образование «Калевальский национальный район» всего:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 |

В том числе:

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 |

МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |

* Учреждение осуществляет деятельность с 2014 года

5) уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг учреждениями культуры:

(процентов)

Муниципальное образование «Калевальский национальный район» всего:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 87 |

В том числе:

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |

МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

* Учреждение осуществляет деятельность с 2014 года

МБУ «Централизованная библиотечная  система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

6) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |

*В собственности муниципального образования находится  5 объектов культурного наследия, в т.ч. «Дом, в котором в 1926-1941 г.г. жила сказительница М.А. Ремшу»  (Музей рунопевцев); «Дом инженера Моберга»; 3 воинских захоронения, реконструкция которых включена в республиканский план 2014 года.

7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек ЦБС

(процентов)

МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 12,5 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 |

*В структуре учреждения – 8 библиотек.

8) увеличение доли муниципальных музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Калевальского муниципального района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | 100 |

*В данное время МБУ ЭКЦ «КАЛЕВАЛАТАЛО» имеет страницу на официальном сайте Калевальского муниципального района и в социальной сети «В контакте»

9) увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Калевальском муниципальном районе:

(единиц)

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |

10) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

Муниципальное образование «Калевальский национальный район» всего:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 2 | 2 | 6,2 | 7,2 | 7,2 |

В том числе

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |

*Учреждение осуществляет деятельность с 2014 года

МБУ «Централизованная библиотечная  система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

11) уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1000 населения:

(процентов от норматива 250 книг)

МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,4 | 58,6 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

12) рост количества специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку:

(процентов)

Муниципальное образование «Калевальский национальный район» всего:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 10 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

В том числе

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

- *С 2014 года работает 8 специалистов

- МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

* Учреждение осуществляет деятельность с 2014 года

- МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

* Работает 16 специалистов

13). рост проектов, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи

Муниципальное образование «Калевальский национальный район» всего:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 16,5 | 17,3 | 19 | 29 | 30 | 31,7 |

В том числе

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |

- МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 |

* Учреждение осуществляет деятельность с 2014 года

- МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) до средней заработной платы в Республике Карелия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников Учреждения должны осуществляться с учетом  Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников Учреждения, являются:

1).В целях достижения примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ), и сред-ней заработной платы в Республике Карелия ежегодно заключается Соглашения между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией Калевальского национального муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия  бюджету муниципального района на реализацию мер, предусмотренных Указом на очередной финансовый год, где в том числе устанавливается актуальный на предстоящий период индикатор соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры национального муниципального района к средней заработной плате по Республике Карелия.

2) численность работников учреждений культуры:

(штатных единиц)

Муниципальное образование «Калевальский национальный район» всего:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 45 | 77.05 | 75.75 | 74.75 | 73.75 | 72.75 |

В том числе,

МБУ «Этнокультурный центр «KАЛЕВАЛАТАЛО»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 21 | 17,75 | 17.75 | 17.75 | 17,75 | 17.75 |

МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 35,3 | 34 | 33 | 32 | 32 |

* Учреждение осуществляет деятельность с 2014 года

МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры,

связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение систем нормиро-вания труда в муниципаль-ных учреждениях культуры с учетом типовых (межотрас-левых) норм труда, методи-ческих рекомендаций, утвер-жденных приказом Минтру-да России от 30.09.2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем норми-рования труда в государст-венных (муниципальных) учреждениях | нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, локальные правовые акты муниципальных учреждений | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | 2014-2015 г.г. |  |
| 2. | Разработка (изменение) показателей эффективности муниципальных учреждений, их руководителей и работников | нормативные пра-вовые акты орга-нов местного само-управления муни-ципального обра-зования, локаль- ные правовые акты муниципальных учреждений | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| 3. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффектив-ных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | предоставление материалов в доклад Министерства культуры Республики Карелия | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация мероприятий по представлению руководите-лем муниципального учреж-дения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершенно-летних детей, а также граж-дан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| 5. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений | нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | 2014 г. |  |
| 6. | Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений | проведение контрольно-надзорных мероприятий | Администрация Калевальского муниципального района | ежегодно |  |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 7. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | предоставление материалов в доклад Министерства культуры Республики Карелия | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| 8. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014-2015 гг. «эффективного контракта» | предоставление материалов в доклад Министерства культуры Республики Карелия | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| 9. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений отрасли культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| 10. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждениях культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта») в сфере культуры | нормативные правовые акты Министерства культуры Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, локальные правовые акты муниципальных учреждений | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | 2014-2015 годы |  |
| 11. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала учреждений отрасли «Культура» | нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, локальные правовые акты муниципальных учреждений | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |  |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров. | Предоставление информации в доклад Министерства культуры Республики Карелия | Администрация Калевальского муниципального района | 2014 г. |  |
| 13. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте района, проведение семинаров и других мероприятий | Первичные профсоюзные организации | 2014-2018 годы |  |
| 14 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования | Администрация Калевальского муниципального района | ежегодно |  |
| 15. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ | предоставление материалов в Министерство культуры Республики Карелия | Администрация Калевальского муниципального района | ежегодно |  |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| 16. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования) | локальный акт учреждения | Администрация Калевальского муниципального района, муниципальные учреждения культуры» | 2014 г. |  |