Утверждено

Постановлением Администрации

Калевальского муниципального района

№  122 от 15.04.2016

План мероприятий «дорожная карта»

по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и

межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017 годы

| № | Мероприятия |  | Дата выполнения | Планируемый результат |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация управления перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организовать учет муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на территории муниципального образования, в том числе в электронном виде |  | постоянно | Статистика востребованности муниципальных (государственных) услуг |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского Сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 1.2 | Внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг, предусматривающие предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организацию межведомственного электронного взаимодействия |  | в течение 2016-2017 гг. | Административные регламенты отвечают требованиям федерального законодательства |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| - Организация межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в Перечень типовых муниципальных (государственных) услуг с элементами межведомственного взаимодействия |  | июль 2016 года | Утвержденные перечни муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 2.2 | Обеспечить своевременное информирование специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ об изменении ответственных специалистов муниципального образования за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения), а такжеза формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) |  | постоянно | Актуальные списки ответственных специалистов для работы в ИС «СИР» по межведомственному электронному взаимодействию |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 2.3 | Формирование заявок на подключение к запросам от других субъектов Российской Федерации, необходимым для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования |  | IVквартал 2016 года | План график ввода в эксплуатацию и подключения сервисов от других субъектов Российской Федерации |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 2.4 | Формирование перечня подведомственных учреждений (организаций) органов местного самоуправления с целью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) |  | в течение 2016года | План подключений указанных организаций |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 2.5 | Увеличение числа рабочих мест сотрудников муниципальных образований, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия |  | в течение 2016-2017 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 2.6 | Приобретение электронных цифровых подписей для сотрудников, ответственных за оказание муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие |  | в течение 2016-2017 гг. | Доступ кпредоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию |  | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| - Организация мероприятий по популяризации возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, по информированию граждан о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Осуществление мероприятий по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг Республики Карелия | 2- 3 квартал 2016 года |  | Оптимизация процесса предоставления услуг, включенных в перечень наиболее востребованных муниципальных услуг Республики Карелия | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 3.2 | Организация регистрации сотрудников органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений в ЕСИА |  | 1 полугодие 2016 года |  | Регистрации сотрудников органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений в ЕСИА Увеличение доли зарегистрированных пользователей в ЕСИА | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 3.3 | Разработка планов на 2016 - 2017 годы по популяризации предоставления муниципальных услуг Республики Карелия в электронном виде |  | 1 квартал 2016 года |  | Популяризация государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 3.4 | Проведение комплекса мер по популяризации Портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия и преимуществ получения муниципальных услуг в электронном виде в средствах массовой информации республики |  | не реже 2 раз в квартал |  | Информированность населения (популяризация) о возможностях получения услуг в электронном виде | Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. |
| 3.5 | Размещение информации о муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде, на официальных сайтах (страницах) органов местного самоуправления и печатных изданиях СМИ |  | постоянно |  | Информация о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде, размещенная на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и печатных изданиях СМИ | 1. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 2. Глава Юшкозерского Сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 3. Глава Луусалмского сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 4.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 3.6 | Проведение разъяснительной работы с заявителями муниципальных услуг о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде |  | постоянно |  | Информированность граждан (популяризация) о возможностях получению услуг в электронной форме | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 3.7 | Размещение в местах предоставления муниципальных услуг, услуг, подведомственных им организаций, а также в местах приема граждан на информационных стендах информационных материалов |  | постоянно |  | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| - Организация предоставления муниципальных услуг и услуг подведомственных учреждений, которые должны предоставляться в электронном виде |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестремуниципальных услуг (функций) Республики Карелия, в том числе в связи с переходом на новую версию |  | постоянно |  | Ведение Реестра муниципальных услуг Республики Карелия | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 4.2 | Осуществление мониторинга (отслеживание) опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг |  | постоянно |  | Актуализация сведений о предоставляемых услугах | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| - Обучение специалистов муниципальных образований и предоставление отчетности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучения специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие |  | в течение 2016-2017 гг. |  | Повышение квалификации специалистов | 1. Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. 2. Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. 3. Глава Юшкозерского сельского поселения Соболевская М.В. специалист Юшкозерского сельского поселения Карельская Ю.Н. 4. Глава Луусалмского Сельского поселения Мартинкиян И.М. Материально-технический работник Луусалмского сельского поселения Буянова Л.М. 5.Специалист 1 категории Калевальского городского поселения Раджабова Е.А. |
| 5.2 | Формирование и предоставление отчетности по реализации дорожной карты на территории муниципального района (городского округа) |  | к 10 числу следующему за отчетным кварталом |  | Информирование о положении дел в муниципальных образованиях | Ведущий специалист отдела организационной, правовой и кадровой работы Администрации Калевальсого муниципального района Вильковская М. П. |