Информация

о ходе  выполнения  мероприятий  по реализации

национальных проектов

на территории  Калевальского муниципального  района

в 2021 году

( по  состоянию  на  07  июня  2021  года)

На  	территории  муниципального  образования  Калевальский  национальный  район  реализуются  национальные  проекты:

- Образование;

- Культура;

- Здравоохранение;

- Рынок труда;

- Малый бизнес;

- Жилье и городская среда;

- Экология;

- Цифровая  экономика.

Национальный проект «Образование»

В 2021 году продолжается реализация национального проекта «Образование» на территории Калевальского муниципального района.

Реализация  осуществляется  по  следующим  направлениям  (проектам):

Региональный проект «Современная школа».

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в Калевальском муниципальном районе на базе  МБОУ  «Калевальская средняя  общеобразовательная  школа» создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Открытие центра произошло 29 сентября 2020 года на всероссийском Марафоне открытий центров «Точка роста», который провел Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Количество обучающихся, которые занимаются в 2020-2021 году в центре, составляет 40 человек постоянного состава. Пройдено лицензирование программ дополнительного образования детей и взрослых. В центре «Точка Роста» реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

- «Основы сайтостроения»;

- «Шахматы – школе»;

«Современная мастерская».

Пять педагогов центра прошли повышение квалификации по разным программам.

В формате дистанционного обучения занятия проводятся в группах в социальной сети «В контакте». Помимо работы кружков в центре «Точка Роста» проводятся уроки информатики, математики, географии, технологии и ОБЖ, экскурсии, мастер-классы. Для онлайн–уроков используется платформа ZOOM.

С февраля 2021 года будут заключены договоры сетевого взаимодействия со школами района.

В 2021 году центр образования естественно-научной и технологической направленности  «Точка роста» будет создан в МБОУ Боровская средняя  общеобразовательная  школа» .

Кроме создания современной образовательной среды проект «Современная школа» подразумевает обновление содержания образования, что осуществляется в рамках методической работы, обновления общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности во всех общеобразовательных учреждениях Калевальского муниципального района.

Региональный проект «Успех каждого ребенка».

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», в МБОУ Боровская  средняя  общеобразовательная  школа получено оборудование на сумму 1,5  млн. рублей.

Обучение проводится по 3 направлениям:

- Робототехника 32 человека;

- Экологический мониторинг 32 человека;

-  Основы AR и UR 32 человека

В настоящее время в рамках проекта  «Успех каждого ребенка» проводится работа по внедрению регионального общедоступного Навигатора дополнительного образования детей. Навигатор позволяет выбирать организации дополнительного образования, а также образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей.

В информационной  системе  «Навигатор дополнительного образования детей» внесены учреждения дополнительного образования  Калевальского района, а так же общеобразовательные и дошкольные учреждения.

Необходимо отметить, что с 01 сентября 2020 запись на занятия в учреждения дополнительного образования осуществляется  только через Навигатор. В Навигаторе зарегистрированы    767 ребенка,  из них 539 получили сертификат учета, 66 ребят по сертификату персонифицированного финансирования.  В информационную  систему внесена 41 программа дополнительного образования, из них 8 программ реализуется за счет персонифицированного финансирования.

Для реализации проекта на базе МБУ ДО «Калевальский районный Дом детского творчества» создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ), который координирует и оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере дополнительного образования детей в районе. В штате центра 16 сотрудников, создана информационная страница на сайте МБУ ДОД «Калевальский районный Дом детского творчества», где размещенавкладка «Муниципальный опорный центр», имеется информация по внедрению персонифицированного финансирования.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Целью проекта является создание условий, направленных на повышение компетентности родителей в области воспитания детей, путем расширения доступности получения услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в соответствии с их индивидуальными потребностями.
           Мероприятия в Калевальском районе

В Калевальском районе услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям оказывает ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №3», в настоящее время также идет работа в Школе приемных родителей; консультирование родителей ведет психолог в МБОУ Калевальская средняя  общеобразовательная  школа, социальные педагоги.

На территории Калевальского муниципального района отсутствуют центры психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Задача: Создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результат регионального проекта: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Карелия.

Мероприятия в Калевальском муниципальном районе:

В 2020 году в МБОУ Калевальская средняя  общеобразовательная  школа , МБОУ Юшкозерская средняя  общеобразовательная  школа, МБОУ Боровская средняя  общеобразовательная  школа  была поставлена новая, современная цифровая техника. Более 100 единиц – ноутбуков, интерактивных комплексов, МФУ. Поставка техники произведена в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования». Проект предусматривает обновление материально-технической базы  образовательных учреждений республики.

Для реализации данного проекта в каждом общеобразовательном учреждении выделены кабинеты для размещения современной техники и создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В МБОУ Юшкозерская средняя  общеобразовательная  школа выделен кабинет «Информатика» (в кабинете необходимо замена окон, покраска стен, потолка  105 тыс. руб.).

В МБОУ Калевальская средняя  общеобразовательная  школа выделен кабинет № 21 «Информатика», в котором проведен косметический ремонт, финансирование выделено из местного бюджета в размере  307, 8 тыс.руб.

В МБОУ Боровская средняя  общеобразовательная  школа  выделен кабинет № 42,  в котором необходим ремонт: в кабинете необходимо замена окон, покраска стен, потолка).   В настоящее время готовиться смета.

В ходе реализации проекта во всех образовательных учреждениях создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечено интернет-соединение и гарантированный интернет-трафик 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа:

- МБОУ Калевальская СОШ- 100Мб/с;

- МБОУ Кепская ООШ – 12 Мб/с;

- МБОУ Юшкозерская СОШ – 50 Мб/с; (подключено в декабре 2020 г.)

- МБОУ Луусалмская ООШ – 100 Мб/с (подключено в августе 2020 г.);

- МБОУ Боровская СОШ 50x50 Мб/с.

Региональный проект «Учитель будущего».

Задача: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

Результат регионального проекта: Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Республике Карелия.

Мероприятия в Калевальском муниципальном районе

Национальная система учительского роста (НСУР) — передовая форма аттестационных процедур для педагогов, которая служит средством реализации реформирования всех уровней учебно-воспитательного процесса. Она была разработана для определения границ профессиональных компетенций для каждого педагогического работника, точной дифференциации качества образования. НСУР: обеспечивает объективную оценку знаний и навыков педагогических работников; упрощает аттестационные процедуры; формирует обновленную систему классификации педагогических должности с учетом запросов времени и общественности. В рамках реализации проекта 2  педагога прошли процедуру аттестации на первую и высшую квалификационную категорию и 15 учителей прошли тестирование на соответствие занимаемой должности.

На процедуру аттестации на первую и высшую категории  на 2021 год подали заявление 6 педагогов.

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации составляет 0,3%, что на 10% выше показателей по плану.

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Задача: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

В Калевальском районе не реализуется.

Региональный проект «Социальная активность»

Задача проекта:  развитие добровольчества (волонтерства), развития талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольческую деятельность.

Мероприятия в Калевальском районе.

В рамках проекта созданы волонтерские отряды в МБОУ Калевальская средняя  общеобразовательная  школа, МБОУ Боровская средняя  общеобразовательная  школа, МБОУ Кепская основная  общеобразовательная  школа.  Численность обучающихся задействованных в волонтерской деятельности – 66 человек.

Программа «Земский учитель».

Задача: программа стала социальным стимулом привлечения и закрепления учителей в образовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах,  позволит заполнить вакансии по востребованным специальностям в образовательных организациях в сельской местности и обновить кадровый состав школ

В 2020 году в 3 школы района приехали  5 учителей по программе «Земский учитель»:

- в МБОУ Кепская основная  общеобразовательная  школа приехали учитель математики и учитель  английского языка. Учителям предоставлены неблагоустроенные съемные квартиры;

- в МБОУ Боровская средняя  общеобразовательная  школа учитель истории. Предоставлена благоустроенная квартира по договору социального найма;

- в МБОУ Калевальская средняя  общеобразовательная  школа учитель русского языка, литературы, учитель физической культуры. Учителям предоставлены служебные благоустроенные квартиры по договору социального найма.

В рамках программы в 2021 году поданы заявки:

- МБОУ Боровская средняя  общеобразовательная  школа учитель математики (18 часов), будет предоставлена благоустроенная квартира по договору социального найма;

- МБОУ Калевальская средняя  общеобразовательная  школа , учитель русского языка, литературы (18 часов), учитель физики (18 часов), вопрос о предоставлении благоустроенного съемного жилья решается.

Проект «Демография»

Численность  населения  Калевальского  муниципального  района составляет  6489  человек, в т.ч. городское население 3784 чел., сельское - 2705. Общая площадь территории муниципального образования «Калевальский национальный район»  составляет  13260 кв. км. Плотность  населения  составляет 0,5 чел.   на  1 кв.км.

Ежегодно  население  Калевальского района уменьшается. Это  связано  с  тем, что в  последние  десятилетия  численность умерших  превышает  над  численностью  родившихся. За  2020  год  по  данным  Отдела  ЗАГС  Калевальского  района  в  районе  родилось  38  детей, умерло  92  чел., естественная  убыль  составила  54 чел. По  последним данным  Карелиястат  за  2019  год  из  Калевальского района  выбыло  310  чел., прибыло в район 295, миграционная  убыль составила  15  чел.

Миграционная убыль населения обусловлена социально-экономическими причинами. Население Калевальского района перемещается в регионы, где имеется повышенный спрос на рабочую силу, а также на территории с более благоприятными условиями жизни, развитой жилищной, социально-бытовой, транспортной инфраструктурой. Миграционный отток населения из района связан с жизненными стратегиями, профессиональными предпочтениями граждан, несовременной структурой производства (преимущественно сырьевой направленности), оптимизацией издержек на рабочую силу, развитием сетевых форм и технологий работы бизнеса.

Задача: Создание в Республике Карелия дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу.

Результат регионального проекта: Создание не менее 1600 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях Республики Карелия, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в срок до 31 декабря 2021 года.

Мероприятия в Калевальском районе:

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Заключенным соглашением предусмотрена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора лет до трех. В Калевальском районе отсутствует очередь в детские сады.

Решается вопрос о строительстве детского сада на 300 мест в п. Калевала.

Национальный  проект  «Культура»

Подписано Соглашение о намерениях между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией Калевальского муниципального района о реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, в котором определен План достижения показателей национального проекта «Культура» на период до 2024 года.

В муниципальную программу «Развитие культуры в Калевальском муниципальном районе на 2015-2021 годы» внесены изменения в части утверждения показателей национального проекта «Культура» на период до 2024 года.

Постановлением Администрации Калевальского муниципального района утвержден  План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Калевальском муниципальном районе.

В  рамках  национального проекта «Культура»  реализуются  мероприятия  федерального проекта  «Культурная среда».

В соответствии с приказом Министерства культуры Республики Карелия от 6 февраля 2020 года № 38 «Об использовании результатов конкурсного отбора муниципальных образований в Республике Карелия по обеспечению учреждений культуры специализированным транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения» муниципальное образование «Калевальский национальный район» является получателем автоклуба на базе автомобиля «Газон Next». Для организации работы автоклуба директор МБУ «Централизованная  клубная  система  Калевальского  муниципального  района» прошла обучение по программе «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и получила право заниматься соответствующей деятельностью по Республике Карелия. Автомобиль  поступил  в  учреждение  в    марте   2021 года.

В  рамках  национального проекта «Культура»  реализуются  мероприятия   федерального  проекта  «Творческие люди». Специалисты всех учреждений культуры района проходят обучение.

В состав МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района» входит  5 Домов культуры, головным является Калевальский районный Дом культуры.

В Калевальском районном Доме культуры продолжает осуществляться 4 раза в неделю кинопоказ фильмов. За пять  месяцев 2021 года состоялось 210 киносеансов, которые просмотрели 555 человек. Доля отечественных фильмов от общего показа составила 73,3  процента.

В 2021 году по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Калевальскому муниципальному району из бюджета Республики Карелия предоставлена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере           1444,2  тыс. рублей, в  том

числе  за  счет  средств  Федерального бюджета  1415,5  тыс. рублей, средств  бюджета  Республики  Карелия  14,3  тыс. рублей, средств  бюджета  муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район»  14,4  тыс. рублей.

Эти средства будут направлены на продолжение ремонта РДК п.Калевала, в том числе на укрепление фундамента здания, ремонт зрительного зала и сцены, лестничного пролета вестибюля.

В структуру МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»  входит   7 библиотек.

Библиотеки постоянно ищут возможности для развития, внедрения новых форм работы.    В 2020 году Министерство культуры Республики Карелия по результатам отбора   включила Калевальскую национальную межпоселенческую центральную районную библиотеку им. А.Перттунена в заявочную компанию для участия в федеральном конкурс «Библиотека нового поколения – модельная библиотека».

Модельная библиотека -  это  библиотека современная, в которой жители могут получать  неограниченный доступ к информации как на бумажном носителе, так и на электронном. Библиотека, в которой современная мебель, интересный дизайн помещений, много новых книг и журналов.

К сожалению, в 2020 году не удалось стать победителями конкурса, конкуренция среди районных библиотек большая, хотя  заявка библиотеки получила высокие баллы.  В 2021 году библиотека вновь подала заявку на участие в конкурсе.

В 2021 году в рамках подготовки к Дню Республики Карелия совместно с Библиотечной Ассоциацией РК и журналом «Север» проводится республиканский литературный конкурс «Я любви к Калевале не прячу…». Итоги  конкурса  будут  подведены  в  сентябре 2021 года.

Цель Конкурса - раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой инициативы жителей Карелии.

Основные задачи: максимальное вовлечение жителей в процесс литературного творчества; создание новых литературных произведений о Калевальском национальном муниципальном районе; популяризация литературного творчества профессиональных и самодеятельных писателей, поэтов и журналистов Карелии; публикация в электронном виде произведений участников Конкурса.

В  2021 году необходимо провести работы по ремонту здания районной библиотеки; приобрести мебель для 6 сельских библиотек Калевальского района.

МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО»  ведет большую работу по изучению, сохранению и популяризации культуры северных карел, традиции, языка.

Значительное место в работе учреждения занимает экскурсионное обслуживание.

Экскурсии по п.Калевала, Музей рунопевцев, Музей-типографию и объект культурного  наследия регионального значения «Дом Моберга» , где сейчас располагается учреждение, ведутся на русском и финском языках.

В Доме Моберга работает экспозиция «Земля Вяйнолы» и тематические экспозиции, посвященные советскому периоду истории района.

Важной составляющей работы учреждения является этнопросветительская деятельность. Одной из приоритетных целей программы «Ухтинский кошель» является продвижение традиций  карельской культуры и карельского языка. В детских садах и школах п.Калевала проводятся занятия  на  карельском языке.

Активно ведется  работа по популяризации карельского языка северных  карел на   занятиях разговорного клуба «Pakajamma karjalakši» (Говорим по-карельски) для взрослого населения. Кроме того  ведет свою работу разговорный клуб "Puhutaan suomea!" ("Говорим по-фински"). Занятия проводят специалисты  учреждения.

Местные жители с удовольствием  приходят в воскресные дни в Дом Моберга. Здесь каждый может найти занятие на любой вкус, работает пять клубов выходного дня. Можно соткать своими руками половик, научиться играть на пятиструнном кантеле, разучить народные танцы и песни на родном карельском языке.

Учреждение проводит работу по сохранению ремесленнических традиций. Заключены договора о сотрудничестве с 68 мастерами, изделия которых представлены в Сувенирной лавке.

В рамках подготовки ко  Дню Республики Карелия в Калевальском районе  выполнены работы по покраске здания типографии в п.Калевала,   проведены работы  по благоустройство территории у Дома инженера Моберга.

В 2021 году работы по благоустройству будут продолжены.

### Национальный проект «Здравоохранение»

Национальный проект «Здоровье» в лечебно-профилактических учреждениях Калевальского района выполняется в соответствии с нормативными документами. Услуги  здравоохранения  предоставляет  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения   «Калевальская  центральная  районная больница».

Сеть здравоохранения района включает в себя:

- центральную районную больницу на 41 стационарных койки, из них 16 коек сестринского ухода;    9  коек дневного стационара .

- 2 поликлиники – в п. Боровой  и в п. Калевала.

- 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

- 2 отделения скорой медицинской помощи в составе больницы.

-1 домовое хозяйство (д. Войница).

- Калевальская ЦРБ является центром оказания медицинской помощи Лоухскому району ( Пяозерский, Софпорог, Тунгозеро)

Стационар в п. Калевала представлен следующими отделениями:

- терапевтическое - 12 коек,

- хирургическое – 5 коек, на базе хирургического отделения палат ИТАР

- гинекологическое – 2 койки

- педиатрическое –4  койки

- акушерское – 1 койка

- патологии беременных – 1 койка

ТОО «Боровская больница»

п. Боровой, ул. Надежды, 2,  год постройки 1982, площадь- 1742,8 кв.м.

В здание на первом этаже расположена поликлиника, на втором- стационар на 15 коек сестринского ухода.

В  рамках реализации  Регионального проекта Республики Карелия «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»  в ТОО «Боровская больница»  все рабочие места оборудованы  компьютерами  и подключены   к системе   Промед.

За  2020 год  приобрели :

Пульсоксиметры (10 шт.) -63 000 руб.

Увлажнитель кислорода   5 штук - 65 000  руб.

Анализатор биохимический-   540 000 руб.

Размораживатель свежезамороженной плазмы — 99 840 руб.

Медицинский морозильник — 79243 руб.

Сейф — 30 136 руб

Аппарат наркозно-дыхательный  с принадлежностями – 1 600 000 руб.

Система универсальная рентгеновская – 16 000 000 руб.

Промыватель планшетов «Аква» -  237 000 руб.

Стерилизатор паровой – 292 500 руб.

Вагинальный  датчик  -297 960 руб.

Биохимический анализатор, полуавтоматический- 367 910 руб

Обновляется автопарк машин скорой медицинской помощи:  в   2020 г. приобретено 2  автомобиля   скорой медицинской помощи  (УАЗ).

Проведен капитальный ремонт детской консультации.

Приобретение  медицинского  оборудования  ожидается и в  2021  году.

Обеспеченность кадрами

По состоянию на 15.01.2021 в ГБУЗ «Калевальская  ЦРБ» предусмотрено 226,25 штатные единицы, из них занято 208,75. Численность работников  ГБУЗ «Калевальская ЦРБ»  составляет 180 человек, из них: врачи – 20 чел., средний медицинский персонал – 71 чел. , 1 биолог.

В ГБУЗ «Калевальская  ЦРБ» укомплектованность врачами (физическими лицами) составляет 76,9 %, средним медицинским персоналом – 67,5%. Коэффициент совместительства: врачи – 1,2; средний медицинский персонал – 1,3. Более 45 % врачей и более 60 % специалистов со средним медицинским образованием – пенсионного возраста, что усугубляет нестабильную кадровую ситуацию учреждения.

В учреждении имеются вакансии для врачей:   заведующий ОСУ – врач –терапевт – 0.75, врач – хирург стационара- 0.75 ст, врач – психиатр – нарколог –

0,5 ст, врач – дераматовенеролог – 0.25. ст., врач – оториноларинголог – 0.5 ст; среднего медицинское образования: заведующий ФАП п. Куусиниеми, фельдшер СМП ТОО «Боровская больница», медсестры, фельдшер кабинета неотложной помощи. В связи с тем, что не развита социальная инфраструктура района (отсутствие мест досуга молодежи, плохие дороги, отдаленность от центра),  ставки не полные, поиск врачей-специалистов осложнен.

В структуре учреждения функционируют 5 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в поселках Куусниеми, Кепа, Новое Юшкозеро, Луусалми и д. Юшкозеро. В связи с увольнением в 2020 году зав. ФАП         п. Куусиниеми и отсутствием там медицинского работника (ФАП находится от п. Калевала на расстоянии 11 км) медицинское обслуживание осуществляет фельдшер п. Калевала еженедельно. Скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно бригадой СМП п. Калевала.

Для привлечения медицинских работников предусмотрены единовременные компенсационные выплаты в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики Карелия медицинскими кадрами». Предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1,0 млн при замещении вакансии врача-терапевта, а также предоставляется служебное или муниципальное жилье.

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение системы здравоохранения Республики Карелия квалифицированными медицинскими кадрами» были предоставлены выплаты 2 врачам –специалистам ( врач-педиатр участковый, врач – эндоскопист).  Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы в 2020 году были предоставлены следующие меры социальной поддержки: компенсация найма жилья, компенсация коммунальных услуг.

В настоящее время по целевому договору с ГБУЗ «Калевальская ЦРБ» обучаются 2 студента, из них 1 целевой договор на уровне специалитета,  1  - уровня среднего медицинского образования.  Трудоустройство «целевиков»  в текущем году не ожидается

Администрация учреждения участвует в ярмарках вакансий, проводимых ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», АОУ СПО «Петрозаводский базовый медицинский колледж» и других образовательных учреждений. Список вакансий учреждения опубликован на сайтах больницы и Минздрава Карелии, а так же направлен в образовательные учреждения. В Калевальской средней школе и Боровской средней школе проводятся встречи с учащимися  «Путь в профессию».

### Национальный  проект  «Рынок труда»

На территории Калевальского муниципального района зарегистрировано и  осуществляет  деятельность 93 предприятия и организации различных форм собственности, из них  40 - малые  предприятия, 17 учреждений   федерального и республиканского  подчинения; 20  муниципальных бюджетных учреждений.

С 90-х годов прекратили  деятельность  два  промышленных градообразующих  предприятия. В  районе  имеются  три  учреждения, у которых  численность  работающих  более  50  чел. Это  ГБУЗ  «Калевальская  ЦРБ»  (173 чел.), Детский  сад  п.Калевала  (78 чел.), ГКУ РК «Калевальское  центральное  лесничество»  (56  чел.). В остальных  предприятиях  и  учреждениях  количество  работников  менее  50  чел.

В  экономике  Калевальского  муниципального  района  численность  работающих составляет  1627    человек. Из  них  в  производственной сфере  трудится    405 человек  (25 процентов от общего числа работающих), в непроизводственной сфере  - 1222 (75 процентов от общего числа работающих).

Среднемесячная заработная плата работников организаций  Калевальского района за  январь – март 2021 г. увеличилась  на 6,3%  в сравнении с  соответствующим  периодом 2020 года и составила 46664,6 рублей. Однако  она ниже  среднереспубликанской  на  9,4%  (средняя заработная плата по Республике  Карелия  за   1  кв. 2021 г. составила  51507,8 руб.).

По данным  Карелиястат на 1 мая 2021 года отсутствует просроченная задолженность по выплате  заработной платы работникам  предприятий и учреждений  Калевальского района.

По состоянию на 07 июня 2021 года уровень безработицы составляет 4,7% к экономически – активному населению (ЭАН). Численность граждан, зарегистрированных в обособленном структурном подразделении ГКУ РК «Центр  занятости  населения  Республики  Карелия» - Агентство занятости населения Калевальского  района, составляет 150 чел., в том числе  имеющих статус «безработный» 138 чел. Из  состоящих на учете являются: жителями  сельской местности  87 чел (58% от зарегистрированных); гражданами предпенсионного возраста 17 чел. (11,3% от зарегистрированных); граждане в возрасте от 18 до 29 лет – 18 чел. (12% от зарегистрированных). За  текущий  период численность безработных граждан сократилась на 154 чел., уровень  безработицы  снизился  на  4,4 ед.

За январь – май  2021 года трудоустроено 80 безработных и ищущих работу граждан. На профессиональное обучение направлено 5 чел. Обучение граждан осуществлялось по профессиям и специальностям: водитель категории «Д», парикмахер, бухгалтер торговой организации.

С целью снижения напряженности на рынке труда в рамках мероприятий активной политики содействия занятости населения в 2021 году  Администрацией Боровского сельского поселения и Луусалмского сельского поселения организованы  общественные  работы, на которых были трудоустроены 17 безработных и ищущих работу граждан.

В  рамках реализации  мероприятий по стимулированию к трудоустройству безработных граждан, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 13  марта 2021 года  № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» трудоустроено 7 граждан в организации района, в т.ч. ООО «АНИК» 3 чел., по 1 чел. в  Администрации  Калевальского

муниципального района, муниципальном бюджетном учреждении  «Управление  образования, ИП  Тимонен А.А., Калевальское райпо.

В Администрацию Боровского сельского поселения Луусалмского сельского поселения и МБУ «Центр культуры и спорта «Гармония» трудоустроено 5 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (1-многодетные родители, 4-инвалиды).

В 2021 году услуги по профессиональной ориентации получили 154 гражданина.

За 2021 год заключено 1 соглашение с безработным гражданином о предоставлении финансовой помощи на открытие собственного дела (техобслуживание автотранспорта, деятельность будет  осуществляться на территории г. Петрозаводск) на общую сумму 200,0 тыс. руб.

На период поиска работы и учебы органами службы занятости в полном объеме и своевременно выплачивали безработным гражданам пособия и стипендии. Сумма социальных выплат безработным гражданам по Калевальскому району за январь-июнь 2021 года составила 3423,5 тыс. руб., в том числе пособие по безработице 3386 тыс. руб.

С целью снижения напряженности на рынке труда, в рамках мероприятий активной политики содействия занятости населения ежегодно  районной Администрацией разрабатывается и выполняется План создания новых и модернизированных рабочих мест на территории Калевальского района. На 2021 год  запланировано  создание  7  новых рабочих мест. Фактически  за  текущий  период  создано 4 новых рабочих места  индивидуальными предпринимателями, получившими субсидию  в  рамках  муниципальной программы поддержки  субъектов предпринимательства Калевальского района.

В  бюджете  муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район»  на  2021 год  на  организацию  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в  свободное  от  учёбы  время  предусмотрено  финансирование  в  объёме  200  тыс. рублей.

Национальный  проект  «Малый бизнес»

Малый  бизнес  занимает значительное место в экономике района. Субъекты  малого предпринимательства  осуществляют  деятельность практически во  всех  отраслях.

По  состоянию  на  07 июня 2021 года в  Едином государственном реестре субъектов  малого и среднего предпринимательства  муниципального  образования  «Калевальский национальный район» зарегистрировано 152  юридических и физических лица, в  том  числе  40  малых предприятий  и  112 индивидуальных предпринимателей. За  текущий  период создано  2  малых  предприятия  и  зарегистрировалось  9  индивидуальных  предпринимателей.

Отраслевая структура малого предпринимательства  остаётся  без  изменений: доля зарегистрированных  субъектов малого  предпринимательства,

занимающихся торгово-закупочной  деятельностью  в  общем количестве  зарегистрированных  субъектов  малого и среднего предпринимательства, составляет   28  процентов, 13 процентов   занимается  лесозаготовкой  и  лесопереработкой, по 8 процентов - осуществляют пассажирские  и грузовые перевозки, предоставляют услуги по строительству, 7 процентов  ведут  сельское  хозяйство, 5 процентов  предоставляют  гостиничные  услуги.

В  малом  бизнесе  трудится  578 человек, это  составляет  35,5%  от  занятого  в  экономике  района. Заработная  плата  для  работников устанавливается в соответствии с  трудовым законодательством, т.е. заработная плата устанавливается  в  пределах и выше минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, с учетом северного и районного коэффициентов.

В соответствии с муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Калевальский национальный район» на  2021 - 2030 годы",  утвержденной постановлением Администрации Калевальского муниципального района от 23 марта  2021 года № 119, Порядком  предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район» субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного  постановлением Администрации Калевальского  муниципального района  от 12  апреля 2021 г. №173 субъектам малого и среднего предпринимательства Калевальского муниципального района в 2021 году планируется  оказать государственную поддержку  по  14 направлениям.

Администрация  Калевальского  муниципального  района  ежегодно принимает участие в республиканском конкурсе по предоставлению субсидии  муниципальным образованиям для софинансирования муниципальной программы развития и поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. После  предоставления  Калевальскому району  данной  субсидии  районной  Администрацией  будет  объявлен конкурс  для  субъектов  предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих  деятельность на  территории  Калевальского района.

В  рамках  муниципальной программы  поддержки  субъектов  предпринимательства  оказывается  имущественная  поддержка. Для  предоставления  муниципального  имущества  в  аренду  субъектам  предпринимательства  муниципальными  образованиями  Калевальского  района  утвержден  Перечень  имущества, свободного  от  прав  третьих  лиц (далее – Перечень). В  настоящее время в  Перечне находится 21 объект.  В  соответствии  с  Порядком  и  условиями  предоставления в аренду имущества, включенного в Перечни, субъектам предпринимательства  предоставлено  в  аренду  11  объектов муниципального имущества  (52 процента  от  общего количества  объектов, находящихся в Перечнях муниципальных образований).

Субъектам  предпринимательства, осуществляющим  деятельность  на  территории  муниципального  образования  «Калевальский  национальный район», для  ведения  и  развития  хозяйственной  деятельности  предоставлены  в  аренду  муниципальные  земельные  участки. Всего в  Калевальском  районе с

субъектами предпринимательства  заключено  четыре договора  аренды  муниципальных  земельных участков, общая площадь  которых  4049,2 кв. м.

В  июле  2020 года  Калевальский район официально включен в Арктическую зону  Российской  Федерации, что позволяет местному бизнесу рассчитывать на преференции и налоговые послабления. Администрацией  Калевальского  муниципального  района и  Администрациями  поселений  Калевальского муниципального района на  основании  статьи 14 Федерального  закона  «О  государственной  поддержке  предпринимательской  деятельности  в  Арктической  зоне  Российской  Федерации» внесено  изменение  в  Положения  о  земельном  налогообложении, которое освобождает резидентов  Арктической  зоны  Российской  Федерации   от  уплаты сроком на три года   за  пользование  земельным  участком, оформленным  в  собственность  под  реализацию  инвестиционного проекта.

По  состоянию  на  07  июня  2021 года  в  Калевальском  районе  в качестве  резидента  Арктической  зоны  Российской  Федерации  зарегистрирован  один  индивидуальный предприниматель – Тимонен Андрей Анатольевич. Администрацией  проводится  работа  по  вовлечению  предпринимательства  в  резиденты, плановое  задание, установленное  Главой  Республики Карелия  на 2021 год  «обеспечить привлечение  в  Калевальском  районе  не менее  10  резидентов Арктической  зоны  Российской  Федерации».  10  июня  2021 года в  пгт. Калевала пройдет  очередная  встреча  субъектов  предпринимательства  Калевальского  района  с  представителями  министерств  и  ведомств  Республики  Карелия.  Администрацией  Калевальского муниципального района  подготовлена  и опубликована  в  районной  газете  «Новости  Калевалы»  информация по  преференциям  законодательства по  Арктической  зоне. Также  эта  информация  размещена  на  сайте  Калевальского района, направлена в  администрации поселений и  на, имеющиеся у Администрации,  электронные  адреса  предпринимателей.

### Национальный проект  «Жилье и городская среда»

Комфортная городская среда на территории Калевальского городского поселения в 2021 году.

Администрацией Калевальского муниципального района разработана и  утверждена постановлением от 30  октября  2020 г.  № 441 программа «Формирование современной городской среды на территории Калевальского  городского поселения на 2018-2024 годы».

Общая сумма, предусмотренная на  выполнение  мероприятий данной  программы на 2021 год,  составляет 1150,4 тыс. рублей в т.ч. средства  Федерального бюджета 1074,4 тыс. рублей, средства бюджета Республики Карелия 10,9 тыс. рублей,  средства  бюджета  муниципального образования Калевальский национальный район» – 65, 1 тыс. рублей.

Информация в системе ГИС ЖКХ размещается по мере поступления информации.

На 2021 год вошли  мероприятия: обустройство двух дворовых территорий   (п. Калевала: ул. Полевая, 14 и ул. Советская, 34А )   и  одной общественной территории  (береговая полоса по ул. Вяйнямейнена).

В обустройство дворовой территории п. Калевала, ул. Полевая, 14 вошли следующие виды работ:

- установка скамеек 3 шт., установка урн 3 шт., обеспечение освещением дворовой территории, ремонт дворового проезда. Общая сумма – 115, 6  тыс. рублей.

В обустройство дворовой территории п. Калевала, ул. Советская, 34А вошли следующие виды работ:

- установка скамеек 3 шт., установка урн 3 шт., обеспечение освещением дворовой территории, ремонт дворового проезда. Общая сумма – 350,5 тыс.рублей.

По данным дворовым территориям подписан муниципальный контракт от 30.11.2020 г., № 47аэф- 20 с ИП Воликовским М.И.

В обустройство общественной территории: береговая полоса по ул. Вяйнямейнена вошли следующие работы:

Установка скамеек, урн, вазонов, обеспечение освещения территории, устройство пешеходной дорожки. Общая сумма – 684,3  тыс. рублей.

По общественной территории подписан муниципальный контракт от 14.12.2020  и муниципальный договор от 01.02.2021 г.  с ИП Воликовским М.И.

Администрация  Боровского сельского поселения  в  рамках  проекта  «комфортная  городская  среда»  запланировала  на 2021 год  провести  обустройство  двух общественных  территорий:

- Детская игровая площадка  по ул. Школьная 4. Необходимо сделать отсыпку территории и ремонт скамеек, стоимость работ составит 42,6  тыс. рублей.

- Лесопарковая зона вдоль ул. Октябрьская  в п. Боровой. Работы — отсыпка и выравнивание территории, установка  малых  архитектурных  форм (МАФ) на  сумму - 400,0 тыс. рублей.

Контракты заключены 01.12.2020 г. с ООО «Келострой».

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, признанных аварийными до 01 января 2017 года  всего подлежит к расселению 10 многоквартирных  жилых  домов  (28 квартир общей площадью 1038,8  кв.м.), в том числе: 9 многоквартирных  жилых  домов  на  территории  Калевальского городского  поселения,  1  на  территории   Боровского  сельского  поселения.

По итогам  2020 года необходимо  расселить 19 аварийных квартир общей площадью 667,9 кв.м. (Калевальское городское поселение -17;  Боровское  сельское  поселение -2), в которых проживает  21 чел.:

из них:

- в собственности граждан - 5 квартир общей площадью - 177,7 кв. м.

- в социальном найме -  14 квартир  общей площадью - 490,2 кв. м.

На текущую дату Администрацией района имеются  от граждан 11 заявлений с выбором способа переселения, из которых:

- 4 заявления на предоставление квартиры в пгт. Калевала;

- 6 заявлений в другие районы;

- 1 заявление на выплату компенсации.

С  остальными гражданами  районной  Администрацией проводится работа  по  выбору  способа  переселения.

На реализацию переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Соглашения с Минстроем РК  от 15.04.21г. №15/2021-ПР и  доп. Соглашения (б/н) в 2021 году выделено 5 млн. руб., из которых :

- 4950, 0 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ,

- 50,0  тыс. руб.  – средства Республики Карелия.

Администрацией  Калевальского муниципального района   04.06.2021 г. объявлен аукцион на приобретение 4-х квартир.

Национальный проект  «Экология»

На  территории  Калевальского  муниципального  района  в  рамках  национального  проекта  «Экология» реализуются мероприятий  федеральных проектов  «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми  коммунальными отходами».  Ежегодно   в населенных  пунктах  Калевальского района  проводятся  общероссийские  экологические акции «Зеленая  весна» и «Вода России». Администрациями  поселений  Калевальского  муниципального  района изданы  нормативно-правовые  акты о  проведении экологических  «субботников», разработаны  графики их проведения, определены  объекты и территории, назначены ответственные.

Информация о результатах  проведения этих  мероприятий  (количество участников, место  и дата проведения «субботника», какие  организации  принимали   участие, сколько вывезено  собранного мусора) публикуется  на сайте  Калевальского  муниципального района и в районной  газете  «Новости Калевалы». В  мае – начало  июня  2021  года  в  Калевальском  районе    проведено  шесть  мероприятий  по  уборке  берегов  водоемов  и  прилегающих к ним территорий, в  которых  приняло  участие  111  чел. Протяженность очищенной  территории  составила  13,4 км. В  дальнейшем  эти  мероприятия  будут  продолжены.

Национальный  проект  «Цифровая  экономика»

Органы  местного  самоуправления  Калевальского  муниципального  района  в  своей  работе  используют  преимущественно  отечественное  программное  обеспечение.

Администрация  Калевальского  муниципального  района  размещает  информацию  на  сайте  Калевальского  муниципального  района.

В  состав  муниципального  образования  «Калевальский  национальный  район»  включено  четыре  поселения: Калевальское  городское  поселение; Боровское  сельское  поселение; Юшкозерское  сельское  поселение  и  Луусалмское  сельское поселение. Калевальское  городское  поселение  размещает  свою  информацию  на  сайте  Калевальского  муниципального  района, остальные  поселения  имеют  свои  сайты.

Информационная  безопасность  обеспечивается. Внедрены  цифровые  технологии  и  платформенные  решения  в  сферах  муниципального  управления  и  оказания  муниципальных  услуг.