**Информация**

По результатам проверкиЗаконности и результативности использования средств бюджета Калевальского городского поселения, включая средства субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» за 2020 год»

Объем проверенных средств составляет: 1 837 828 рублей.

 Согласно п.11 Положения об Общественной комиссии, члены Общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя Общественной комиссии направить для участия в заседании своего представителя. При анализе 2 протоколов заседаний Общественных комиссий в 2020 году установлено, что на заседаниях присутствовали от 6 до 8 членов Общественной комиссии, при утвержденном составе 12 человек.

 В нарушении Порядка оформления деловой документации утвержденный отдельным Госстандартом России: статус [ГОСТа р 7.0.97-2016](https://ppt.ru/cons/?n=216461" \t "_blank), и « методическими рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в госорганах и органах местного самоуправления» (утв. Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.19г № 71 Приложение № 9 «Порядок оформление протоколов»), выложенные протокола общественной комиссии на сайте Калевальского муниципального района в разделе «Комфортная городская среда» не утверждены и не подписаны председателем и секретарем заседания общественной комиссии.

Анализ положений утвержденной муниципальной программы свидетельствуют о наличии ряда недостатков, которые способствуют искаженному представлению о состоянии благоустройства дворовых и общественных территориях муниципального образования к концу 2022 года:

* В описательной части МП отсутствует описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы (п.3.8.3 Методических рекомендаций), к числу которых относятся:
* бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
* социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
* управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.;
* иные риски, которые могут препятствовать выполнению (муниципальной) программы.

В рамках мер по предотвращению рисков не описывается комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы.

* В Приложении № 2 к МП, мероприятия программы разбиты по задачам, которые не соответствуют поставленным задачам в табличной части Паспорта МП.

В нарушении п.5 Приложения №11 муниципальной программы *Дизайн-проект* благоустройства дворовой территории по улице Полевая,12, отсутствует сметный расчет стоимости работ по дополнительному перечню с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению заинтересованными лицами

*Дизайн-проекты* благоустройства дворовых территории по улицам Красноармейская,12, Советская,28 представленные на проверку не соответствуют муниципальной программе не содержат текстовое описание предлагаемых проектов, а также не имеет грифа и реквизитов утверждения, имеют вид кадастровой карты без указания масштаба, из которых не видно перечень работ (например: Площадь дворовой территории по которым будут производиться работы по ремонту дворового проезда, количества установленных урн, скамеек и светильников), но рассмотрены и утверждены протоколом общественной комиссии протокол №1от 29.11.2019г.

 В пункте 1.2 данного Соглашения не верно указано Постановление Калевальского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Калевальского городского поселения» от 21 марта 2018 года № 12, следует указать № 129.

**Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, законодательном регулировании проверяемой сферы:**

1. Внести изменения в муниципальную программу путем устранения выявленных нарушений норм действующего законодательства.
2. В соответствии с пп г) п.9 Приложения 4 к Государственной программе, предусмотреть на утвержденном дизайн-проекте гриф и реквизиты документов, утвердивших дизайн-проекты.
3. Рекомендовать изменить Порядок для предоставления субсидий Управляющей компании, отвечающей за обслуживание и содержание общедомового имущество собственников МКД.
4. Оформление протоколов общественной комиссии вести в соответствии с законодательством.

Направить акт проверки законности, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета Калевальского муниципального района (Калевальского городского поселения), направленных в 2020 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в адрес Главы Администрации Калевальского муниципального района .

**Предлагаемые представления и/или предписания:** не имеются.

Инспектор КСО Калевальского муниципального района Л.А.Грангрут